Bộ xây dựng

Mẫu hợp đồng

Thi công xây dựng công trình

(Công bố kèm theo văn bản số ...  /BXD-VP ngày .../.../2007 của Bộ Xây dựng về

việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng)

Hà nội, năm 2007

Mục lục

Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng ..................................................................... 4

Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng ..................................... 4

điều 1. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự −u tiên .............................................................. 5

điều 2. Các định nghĩa và diễn giải.......................................................................... 6

điều 3. Các qui định chung ........................................................................................... 8

điều 4. Khối l−ợng và phạm vi công việc............................................................ 10

điều 5. Giá hợp đồng, Tạm ứng và thanh toán ................................................. 12

điều 6. thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng.......................................................... 15

điều 7. tiến độ thi công và thời hạn hoàn thành ......................................... 18

điều 8. quyền và nghĩa vụ chung của Nhà thầu............................................ 22

điều 9. Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu t− ........................................ 34

điều 10. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà t− vấn................................................... 36

(Trong tr−ờng hợp Chủ đầu t− thuê t− vấn).................................................... 36

điều 11. Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định ..................................................................... 38

điều 12. Tạm ngừng và Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu t− ....................... 40

điều 13. các qui định về việc sử dụng lao động.............................................. 42

điều 14. vật liệu, Thiết bị và tay nghề của Nhà thầu .................................. 44

điều 15. chạy thử khi hoàn thành.......................................................................... 48

điều 16. Nghiệm thu của chủ đầu t− ...................................................................... 49

điều 17. Trách nhiệm đối với các sai sót ............................................................ 51

điều 18. đo l−ờng và đánh giá.................................................................................. 54

điều 19. Tạm ngừng và Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu .......................... 56

điều 20. Rủi ro và Trách nhiệm................................................................................. 58

điều 21. Bảo hiểm ..............................................................................................................61

điều 22. Bất khả kháng ................................................................................................. 65

điều 23. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp ...................................................... 68

điều 24. Quyết toán hợp đồng .................................................................................. 73

điều 25. Điều khoản chung ......................................................................................... 74

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

(Địa danh), ngày……tháng……..năm.......

Hợp đồng thi công xây dựng

Số: ……/.....(Năm) /...(ký hiệu hợp đồng)

Về việc: Thi công xây dựng

Cho công trình hoặc gói thầu (tên công trình vμ hoặc

gói thầu) Số .............

thuộc dự án (tên dự án) ...........

Giữa

( Tên giao dịch của chủ đầu tư )

Và

( Tên giao dịch của Nhà thầu )

Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá

XI, kỳ họp thứ 4;

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 thỏng 11 năm 2005,của Quốc hội

khoá;

- Căn cứ  Nghị định số 58/2008/NĐ - CP ngày... tháng ...năm... của Chính

phủ h−ớng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu .

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính

phủ về quản lý chi phí đầu t− xây dựng công trình ;

- Căn cứ Thông t− số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng h−ớng

dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng ;

- Căn cứ kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số (Quyết định số ...).

Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

Mở đầu

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....... tại (Địa danh) ..............................,

chúng tôi gồm các bên d−ới đây:

1.	Chủ đầu tư (viết tắt là CĐT),

Tên giao dịch ................................

Đại diện (hoặc ng−ời đ−ơc uỷ quyền) là: ..................   Chức vụ: ............

Địa chỉ: .......................

Tài khoản: ...................

Mã số thuế : ....................

Điện thoại:	..........................              Fax : ..............................

E-mail : .................................

là một Bên

2.	Nhà thầu:

Tên giao dịch :

Đại diện (hoặc ng−ời đ−ơc uỷ quyền) là: ….. . ...

Chức vụ: ……………

Địa chỉ:

…………………………………………………………………..

Tài khoản: 	…………………………………………………………………..

Mã số thuế : .......................................................................................................

Điện thoại:	…………………………     Fax :    …………………………..

E-mail : .....................

là Bên còn lại.

Chủ đầu t−  và Nhà thầu  đ−ợc gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên.

Các Bên tại đây thống nhất thoả thuận nh− sau:

điều 1. Hồ sơ hợp đồng vμ thứ tự −u tiên

1.1. Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ

ký kết hợp đồng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

1.1.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.1.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số ... [Tiến độ thi công]; Phụ lục số ... [Giá

hợp đồng, tạm ứng và thanh toán]; Phụ lục số ... [Các loại biểu mẫu];

1.1.3. Đề xuất của Nhà thầu và tài liệu kèm theo;

1.1.4. Các chỉ dẫn kỹ thuật, các bản vẽ thiết kế, điều kiện tham chiếu (Phụ lục số

...[Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−]);

1.1.5. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng;

1.1.6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu

có);

1.1.7. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp

đồng).

1.2. Thứ tự −u tiên của các tài liệu

Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất giải

thích t−ơng hỗ cho nhau, nh−ng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống

nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Tr−ờng hợp, các bên không

thống nhất đ−ợc thì thứ tự −u tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề

không thống nhất đ−ợc qui định nh− sau:

1.2.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.2.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số ... [Tiến độ thi công]; Phụ lục số ... [Giá

hợp đồng, tạm ứng và thanh toán]; Phụ lục số ... [Các loại biểu mẫu và Các tài

liệu khác là bộ phận của Hợp đồng];

1.2.3. Đề xuất của Nhà thầu và tài liệu kèm theo (Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu hoặc

sồ sơ đè xuất của Nhà thầu];

5

1.2.4. Các chỉ dẫn kỹ thuật, các bản vẽ thiết kế, điều kiện tham chiếu (Phụ lục số

...[Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−]);

1.2.5. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng;

1.2.6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu

có);

1.2.7. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp

đồng).

điều 2. Các định nghĩa vμ diễn giải

Cỏc từ và cụm từ (đ−ợc định nghĩa và diễn giải) sẽ có ý nghĩa nh− diễn giải sau

đõy và	được ỏp dụng cho Hợp đồng này trừ khi ngữ cảnh đũi hỏi diễn đạt rừ một ý

nghĩa khỏc:

2.1. "Chủ đầu t−" là ..... (tên giao dịch của chủ đầu t−) như đó núi đến trong phần

các bên tham gia hợp đồng và những người  có quyền kế thừa hợp phỏp của Chủ

đầu tư mà không phải là bất kỳ đối t−ợng nào do ng−ời đó uỷ quyền.

2.2. "Nhà thầu"	là ............ (tờn của Nhà thầu trong đơn dự thầu được Chủ đầu tư

Chấp thuận) như được nờu ở phần các bên tham gia hợp đồng và những người kế

thừa hợp phỏp của Nhà thầu mà không phải là bất kỳ đối t−ợng nào do ng−ời đó uỷ

quyền.

2.3. "Đại diện Chủ đầu t−" là ... (ng−ời đ−ợc Chủ đầu t− nêu ra trong Hợp đồng

hoặc đ−ợc chỉ định theo từng thời gian theo Điều ... Khoản ...  [Đại diện của Chủ đầu

t−]) và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu t−.

2.4. Nhà t− vấn là ng−ời do Chủ đầu t− thuê để thực hiện việc giám sát thi công xây

dựng công trình, hạng mục công trình.

2.5. T− vấn thiết kế là nhà thầu thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

2.6. Dự án là ... (tên dự án).

2.7. Đại diện Nhà t− vấn là ng−ời đ−ợc Nhà t− vấn chỉ định làm đại diện để thực hiện

các nhiệm vụ do t− vấn giao và chịu trách nhiệm tr−ớc Nhà t− vấn.

2.8. "Đại diện Nhà thầu" là ... (ng−ời đ−ợc Nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc

đ−ợc Nhà thầu chỉ định theo Khoản 8.3 [Đại diện Nhμ thầu]) và điều hành công việc

thay mặt Nhà thầu.

2.9. "Nhà thầu phụ" là ... (bất kỳ Tổ chức hay cá nhân nào ký hợp đồng với Nhà

thầu để trực tiếp điều hành thi công xây dựng công trình trên công tr−ờng sau khi

đ−ợc Chủ đầu t− chấp thuận và những ng−ời kế thừa hợp pháp).

2.10.  “Hợp đồng” là phần căn cứ ký kết hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng,

những Điều kiện này và các tài liệu ... (theo qui định tại Khoản 1.1 [Hồ sơ hợp đồng]).

6

2.11. " Hồ sơ mời thầu" hoặc " Hồ sơ Yêu cầu của Chủ đầu t−"	là toàn bộ tài liệu

theo qui định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−].

2.12. ”Hồ sơ Dự thầu” hoặc “Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu” là đơn dự thầu đ−ợc ký

bởi Nhà thầu và tất cả các văn bản khác mà Nhà thầu đệ trình đ−ợc đ−a vào trong

hợp đồng theo qui định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu hoặc sồ sơ đề xuất của Nhà

thầu].

2.13. Chỉ dẫn kỹ thuật (thuyết minh kỹ thuật) là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật

đ−ợc quy định cho Công trình ... và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu

chuẩn kỹ thuật đó.

2.14. Bản vẽ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật t−ơng

tự của Công trình ... do Chủ đầu t− cấp cho Nhà thầu hoặc do Nhà thầu nộp đã đ−ợc

Chủ đầu t− chấp thuận.

2.15. Bảng tiên l−ợng là bảng kê chi tiết đã định giá và hoàn chỉnh về khối l−ợng các

hạng mục công việc cấu thành một phần nội dung của Hồ sơ thầu.

2.16. Đơn dự thầu là đề xuất có ghi giá dự thầu để thi công, hoàn thiện công trình và

sửa chữa mọi sai sót trong công trình theo đúng các điều khoản qui định của hợp

đồng do Nhà thầu đ−a ra đã đ−ợc Chủ đầu t− chấp thuận.

2.17. Bên là Chủ đầu t− hoặc Nhà thầu tuỳ theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.

2.18. "Ngày khởi công" là ngày đ−ợc thông báo theo Khoản 8.1 [Ngμy khởi công],

trừ khi đ−ợc nêu khác trong thoả thuân Hợp đồng

2.19. "Thời hạn hoàn thành" là thời gian để hoàn thành công trình hoặc hạng mục

công trình (tuỳ từng tr−ờng hợp) theo Khoản 7.2 [Thời hạn hoàn thành] bao gồm cả

sự kéo dài thời gian theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], đ−ợc tính từ ngày

khởi công.

2.20. "Biên bản nghiệm thu" là biên bản đ−ợc phát hành theo Điều 16 [Nghiệm thu

của Chủ đầu t−]

2.21. "Ngày" trừ khi được quy định khỏc, "ngày" được hiểu là ngày dương lịch và

"thỏng" được hiểu là thỏng dương lịch.

2.22. "Thiết bị Nhà thầu" là toàn bộ thiết bị máy móc, ph−ơng tiện, xe cộ và các thứ

khác yêu cầu phải có để nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ

sai sót nào. Tuy nhiên, thiết bị của Nhà thầu không bao gồm các công trình tạm, thiết

bị của Chủ đầu t− (nếu có), thiết bị, vật liệu và bất cứ thứ nào khác nhằm tạo thành

hoặc đang tạo thành một Công trình chính.

2.23. "Công trình chính" là các công trình ... (tên công trình) mà Nhà thầu thi công

theo Hợp đồng.

2.24. "Hạng mục công trình" là một công trình chính đơn lẻ đ−ợc nêu trong hợp

đồng (nếu có).

7

2.25. "Công trình tạm" là tất cả các công trình phục vụ thi công công trình chính.

2.26. Công trình là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công

trình này.

2.27. "Thiết bị của Chủ đầu t−" là máy móc, ph−ơng tiện do Chủ đầu t− cấp cho

Nhà thầu sử dụng để thi công công trình, nh− đã nêu trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời

thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−].

2.28. "Bất khả kháng" đ−ợc định nghĩa tại Điều 22 [Bất Khả kháng]

2.29. "Luật" là toàn bộ hệ thống luật pháp của n−ớc Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam và các văn bản h−ớng dẫn có liên quan.

2.30. "Công tr−ờng" là  địa điểm Chủ đầu t− giao cho Nhà thầu để thi công công

trình cũng nh− bất kỳ địa điểm nào khác đ−ợc qui định trong hợp đồng.

2.31. "Thay đổi" là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, Bản

vẽ thiết kế, Giá hợp đồng hoặc Tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản

của Chủ đầu t−.

điều 3. Các qui định chung

3.1. Luật và ngôn ngữ

Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống pháp luật của n−ớc Cộng hoà Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản h−ớng dẫn có liên quan.

Ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt (đối với các hợp đồng có sự tham gia của phía

n−ớc ngoài thì ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt và tiếng Anh).

3.2. Nh−ợng lại

Không bên nào đ−ợc chuyển nh−ợng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc

bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi trong hoặc theo Hợp đồng. Tuy nhiên, các bên:

(a)   có thể chuyển nh−ợng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng với sự thoả

thuận tr−ớc của phía bên kia theo sự suy xét thận trọng và duy nhất

của phía bên đó.

(b)  có thể dùng làm bảo lãnh đối với một ngân hàng hoặc tổ chức tài

chính.

3.3. Việc bảo quản và cung cấp tài liệu

Tài liệu của Nhà thầu phải đ−ợc Nhà thầu cất giữ cẩn thận, trừ khi và cho tới

khi đ−ợc Chủ đầu t− tiếp nhận. Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu t−  6 bản sao

mỗi bộ tài liệu của Nhà thầu.

Nhà thầu phải giữ trên công tr−ờng một bản sao Hợp đồng và các tài liệu của

hợp đồng theo Khoản 1.1 [Hồ sơ hợp đồng].

8

Nếu một Bên phát hiện thấy lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật trong một tài liệu

đã chuẩn bị để dùng thi công công trình, thì Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia

biết những lỗi hoặc sai sót này.

3.4. Việc bảo mật

Ngoại trừ tr−ờng hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các

qui định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật

và của riêng mình. Nhà thầu không đ−ợc xuất bản, cho phép xuất bản hay để lộ bất

kỳ chi tiết nào của công trình trên mọi sách báo th−ơng mại hoặc kỹ thuật hoặc một

nơi nào khác mà không có sự thoả thuận tr−ớc đó của Chủ đầu t−.

3.5. Chủ đầu t− sử dụng tài liệu của Nhà thầu

Giữa các bên với nhau, Nhà thầu giữ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ

khác đối với tài liệu của Nhà thầu.

Nhà thầu đ−ợc xem nh− (bằng cách ký Hợp đồng) cấp cho Chủ đầu t− một

Giấy phép có thể chuyển nh−ợng không có thời hạn chấm dứt, không độc quyền,

không phải trả tiền bản quyền về việc sao chụp, sử dụng và thông tin các tài liệu của

Nhà thầu, bao gồm cả tiến hành và sử dụng các cải tiến. Giấy phép này phải:

(a) áp dụng trong suốt quá trình hoạt động thực tế hoặc dự định (dù dài thế

nào chăng nữa) của các bộ phận liên quan đến công trình.

(b)  giao quyền cho ai đó sở hữu một cách thích hợp các phần liên quan

đến công trình, sao chụp, sử dụng và thông tin tài liệu của Nhà thầu với

mục đích hoàn thành, vận hành, bảo d−ỡng, sửa đổi, điều chỉnh, sửa

chữa và phá dỡ công trình, và

(c) tr−ờng hợp tài liệu của Nhà thầu ở dạng ch−ơng trình máy tính và phần

mềm khác, cho phép họ sử dụng trên bất cứ máy vi tính nào trên công

tr−ờng và các nơi khác nh− đã trù tính cụ thể trong Hợp đồng, kể cả việc

thay máy tính do Nhà thầu cấp.

Tr−ờng hợp, Nhà thầu không đồng ý thì Chủ đầu t− (hoặc Đại diện của mình)

không đ−ợc sử dụng, sao chụp tài liệu của Nhà thầu hoặc thông tin cho bên thứ 3 vì

mục đích khác với những mục đích cho phép trong Khoản này.

3.6. Việc Nhà thầu sử dụng tài liệu của Chủ đầu t−

Giữa các bên, Chủ đầu t− giữ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác về

Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−) và các tài liệu khác của Chủ

đầu t− hoặc đại diện của Chủ đầu t−. Nhà thầu có thể, bằng chi phí của mình, sao

chụp, sử dụng và nhận thông tin về những tài liệu này vì mục đích của Hợp đồng.

Nếu không đ−ợc sự đồng ý của Chủ đầu t− Nhà thầu sẽ không đ−ợc sao chụp, sử

dụng hoặc thông tin những tài liệu đó cho bên thứ 3, trừ khi điều đó là cần thiết vì

mục đích của Hợp đồng.

9

3.7. Tuân thủ pháp luật

Nhà thầu, khi thực hiện Hợp đồng, phải tuân thủ pháp luật hiện hành của n−ớc

Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bên phải:

(a)  Chủ đầu t− phải đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo qui định

của pháp luật ;

(b) Nhà thầu phải thông báo, nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và có tất cả

giấy phép và phê chuẩn, theo qui định của pháp luật liên quan đến thi

công xây dựng, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót; Nhà thầu phải

bồi th−ờng và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu t− những hậu quả do sai

sót vì không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.

3.8. Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm

Tr−ờng hợp là Nhà thầu liên danh thì:

(a) HỢP	ĐỒNG này ràng buộc trỏch nhiệm riờng rẽ và liờn	đới mỗi thành

viờn trong liờn danh (cựng với người thừa kế và người	được chuyển

nhượng hợp phỏp tương	ứng của thành viờn	đú). HỢP	ĐỒNG sẽ được

hiểu và diễn giải một cỏch tương ứng như vậy;

(b)  Liên danh Nhà thầu này phải thông báo cho Chủ đầu t− về ng−ời đứng

đầu liên danh, là ng−ời sẽ có thẩm quyền liên kết Nhà thầu và từng thành

viên trong liên danh;

(c) NHÀ THẦU ĐỨNG ĐẦU liên danh được chấp thuận là cú đầy đủ thẩm

quyền để ràng buộc tất cả cỏc thành viờn tạo thành NHÀ THẦU trong tất

cả cỏc vấn đề liờn quan đến HỢP ĐỒNG và được uỷ quyền để đưa ra

cỏc quyết định thay mặt NHÀ THẦU, và được đơn phương định đoạt việc

thực thi tất cả cỏc quyền hạn trao cho NHÀ THẦU theo HỢP ĐỒNG này.

(d) Nhà thầu không đ−ợc thay đổi cơ cấu hoặc t− cách pháp lý của mình

nếu không đ−ợc sự đồng ý của Chủ đầu t−.

Để trỏnh hiểu lầm, trỏch nhiệm riờng rẽ và liờn	đới của mỗi thành viờn tạo

thành NHÀ THẦU sẽ khụng cú ý định để bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi nội

dung của Thoả thuận liờn danh trong Phụ lục số ...

điều 4. Khối l−ợng vμ phạm vi công việc

Nhà thầu sẽ thực hiện việc thi công xây dựng công trình đ−ợc mô tả trong Phụ

lục số ... [Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−] trên cơ sở giá hợp

đồng theo Điều 5 [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán], nh−  đ−ợc mô tả chung,

nh−ng không giới hạn bởi các Khoản từ 4.1 đến 4.13 d−ới đây và sẽ sửa chữa mọi sai

sót thuộc trách nhiệm của mình. Các công việc thi công nói trên đ−ợc gọi chung là

Công việc sẽ đ−ợc thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng

10

đ−ợc yêu cầu của chủ đầu t− một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp

cho chủ đầu t− một công trình hoàn chính, an toàn và vận hành một cách hiệu quả.

Nhà thầu sẽ:

4.1.  Thi công xây dựng công trình nh−  đ−ợc mô tả trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời

thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−];

4.2. Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật

t− cần thiết để thực hiện công việc ngoại trừ tr−ờng hợp đặc biệt đ−ợc qui định trong

hợp đồng;

4.3. Thiết lập các qui trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát

chất l−ợng và tiến độ của Công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu t−

đầy đủ các thông tin để có thể đánh giá tiến độ thực tế của Công việc một cách độc

lập;

4.4. Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm và duy trì tất cả các hạng mục đó

một cách an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện Công việc cho đến khi chúng đ−ợc

đ−a ra khỏi công tr−ờng hoặc hoàn trả theo yêu cầu của hợp đồng;

4.5. Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động

trên công tr−ờng phục vụ cho Công việc, đảm bảo rằng họ đ−ợc chỉ dẫn về ph−ơng

pháp làm việc thích hợp và an toàn lao động;

4.6. Cung cấp, quản lý và qui định việc đi lại trong khu vực công tr−ờng; việc đến và

đi từ công tr−ờng một cách an toàn và có trật t− đối với Nhân lực của Nhà thầu bao

gồm: lao động tại hiện tr−ờng, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công

tr−ờng, nhân sự của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ;

4.7. Chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình nh− qui định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ

mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−];

4.8. Thực hiện chạy thử công trình nh− qui định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu

hoặc Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−];

4.9. Giám sát và chỉ đạo việc chạy thử công trình;

4.10. Thu xếp các thủ tục hải quan bao gồm cả việc thu xếp các loại bảo đảm, l−u

kho, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam đối với tất cả vật t−, thiết bị, hàng hoá nhập

khẩu nào phục vụ cho thi công xây dựng công trình;

4.11. Phối hợp với các Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các Bên khác do Nhà thầu thuê

có liên quan đến Công việc và với các Nhà bản quyền công nghệ (nếu có) nhằm

đảm bảo rằng tất cả các vật t− thiết bị sử dụng vào công trình đúng theo qui định của

hợp đồng;

11

4.12. Cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt đ−ợc nghiệm thu

bàn giao công trình theo hợp đồng;

4.13. Luôn luôn thực hiện Công việc một cách an toàn

Bất kỳ hoạt động nào không đ−ợc nêu rõ tại Điều này nh−ng có thể suy diễn từ

hợp đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí

cho công việc đó đ−ợc coi nh− là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có qui định khác

trong hợp đồng.

điều 5. Giá hợp đồng, Tạm ứng vμ thanh toán

5.1. Giá hợp đồng

5.1.1. Sau khi đánh giá toàn bộ công việc mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn

thành tất cả các nghĩa vụ theo qui định của hợp đồng, Chủ đầu t− sẽ thanh

toán cho Nhà thầu giá hợp đồng gồm:

a)	Bằng Việt Nam Đồng:  .............. và

b)	Bằng Ngoại tệ:   .......................... và

c)	Bất kỳ khoản bổ sung hay giảm trừ nào do thay đổi Công việc đ−ợc Chủ đầu t−

phê duyệt.

5.1.2. Giá hợp đồng là không đổi, ngoại trừ các tr−ờng hợp đ−ợc qui định tại Điều 6

[Thay đổi,  điều chỉnh giá hợp đồng] và đ−ợc thanh toán bằng các đồng tiền

t−ơng ứng (VNĐ và ngoại tệ);

5.1.3. Trừ khi có các quy định khác một cách rõ ràng trong hợp đồng, giá hợp đồng

bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện	Công việc: toàn bộ chi phí, phí, lợi

nhuận và tất cả các loại thuế liên quan đến Công việc theo đúng qui định của

pháp luật;

5.1.4. Giá hợp đồng bao gồm tất cả chi phí liên quan đến bản quyền, ...

5.1.5. Trừ khi có qui định khác rõ ràng trong hợp đồng, Nhà thầu phải tự chịu mọi rủi

ro liên quan đến chi phí thực hiện Công việc và Nhà thầu đ−ợc xem nh− đã có

đ−ợc tất cả các thông tin cần thiết và đã tính đến tất cả các tình huống có thể

ảnh h−ởng tới chi phí khi xác định giá hợp đồng;

5.1.6. Giá hợp đồng sẽ đ−ợc điều chỉnh trong các tr−ờng hợp:

a)	Thay đổi Công việc đã đ−ợc thoả thuận giữa các Bên trong hợp đồng này, và

b)	Những điều chỉnh đã đ−ợc qui định trong Điều 6 [Thay đổi, điều chỉnh giá hợp

đồng].

5.2. Tạm ứng

5.2.1. Sau khi nhận đ−ợc bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo đảm tiền tạm ứng (nếu

có), Chủ đầu t− sẽ ứng tr−ớc cho Nhà thầu số tiền:

a)	Bằng Việt Nam đồng:  .............. , và

12

b)	Bằng Ngoại tệ:   .........................., và

5.2.2. Số tiền tạm ứng này sẽ đ−ợc Chủ đầu t− thu hồi ngay ở lần thanh toán đầu tiên

và các lần thanh toán tiếp theo và thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá hợp

đồng nh−  đ−ợc qui định chi tiết tại Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và

thanh toán]. Nhà thầu phải đảm bảo rằng bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo

đảm tiền tạm ứng (nếu có) là có giá trị và có hiệu lực cho đến khi kết thúc hoàn

toàn việc thu hồi ứng.

5.2.3. Tiền tạm ứng sẽ đ−ợc thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ

lệ giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi đ−ợc quy định trong Phụ lục số ... [Giá hợp

đồng, tạm ứng và thanh toán]

Tr−ờng hợp, tạm ứng vẫn ch−a đ−ợc hoàn trả tr−ớc khi ký biên bản nghiệm thu

công trình và tr−ớc khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều 12 [Tạm ngừng và chấm dứt

hợp đồng bởi Chủ đầu t−], Điều 19 [Tạm ngừng và Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu]

hoặc Điều 22 [Bất khả kháng] (tuỳ từng tr−ờng hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng

ch−a thu hồi đ−ợc này sẽ là nợ đến hạn và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh

toán cho Chủ đầu t−.

5.3. Thanh toán

5.3.1. Tiến độ thanh toán

Chủ đầu t− sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký sau khi

Nhà thầu hoàn thành hợp đồng và đ−ợc nghiệm thu.

Việc thanh toán thực hiện theo qui định của Tiến độ thanh toán đ−ợc nêu cụ thể

tại Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng], khi đó trừ khi đ−ợc

nêu khác với quy định trong Tiến độ thanh toán này thì:

(a) Các đợt thanh toán thực hiện theo Tiến độ thanh toán

(b) Tr−ờng hợp, tiến độ thi công thực tế chậm hơn tiến độ thanh toán, Chủ đầu

t− có thể đồng ý xác định mức thanh toán theo tiến độ thanh toán của hợp đồng hoặc

thanh toán theo tiến độ thi công thực tế khi Nhà thầu hoàn thành công việc.

5.3.2. Hồ sơ thanh toán

Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ thanh toán ... bộ lên Chủ đầu t− sau khi đến thời hạn

thanh toán nêu trong Hợp đồng bằng biểu mẫu theo qui định của Phụ lục số ... [Các

loại biểu mẫu và Các tài liệu khác là bộ phận của Hợp đồng, có thể bao gồm cả các

tài liệu bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng] hoặc các biểu mẫu đ−ợc Chủ

đầu t− chấp thuận (Hồ sơ thanh toán theo h−ớng dẫn tại Thông t− số 06/2007/TT-

BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng h−ớng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây

dựng, sau đây viết tắt là TT06).

5.3.3. Thời hạn thanh toán

13

Trừ tr−ờng hợp có quy định khác với Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−], sau

khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo qui định của hợp đồng Chủ Đầu t− sẽ thanh

toán cho Nhà thầu trong vòng ...  ngày làm việc.

5.3.4. Thanh toán bị chậm trễ

Nếu Nhà thầu không nhận đ−ợc tiền thanh toán theo Khoản 5.3 [Thanh toán],

Chủ đầu t− sẽ phải bồi th−ờng thiệt hại về tài chính theo từng tháng trên cơ sở số tiền

đã không đ−ợc thanh toán trong thời gian chậm trễ theo lãi suất ... cho ... tháng

(ngày, tuần, ...do các bên qui định) đầu; Lãi suất ... cho ... tháng (ngày, tuần, ...do

các bên qui định) thứ 2 ...

Nhà thầu sẽ đ−ợc nhận khoản bồi th−ờng này không cần có thông báo chính

thức và không làm ảnh h−ởng quyền lợi khác.

5.3.5. Thanh toán tiền bị giữ lại

"Tiền bị giữ lại" là khoản tiền ch−a thanh toán hết khi các bên ch−a đủ căn cứ

để xác định giá trị của các lần thanh toán và tiền mà Chủ đầu t− giữ lại để bảo hành

công trình (nếu có).

Chủ đầu t− sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Nhà thầu khi các

bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Nhà thầu hoàn

thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo qui định tại Khoản ...

5.3.6. Loại tiền dùng để thanh toán

Giá hợp đồng sẽ đ−ợc thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) và Ngoại tệ

(nếu có), việc thanh toán sẽ đ−ợc thực hiện nh− sau :

a)	Tỷ lệ hoặc các khoản tiền đ−ợc tính bằng nội tệ và ngoại tệ và tỷ giá trao đổi ấn

định đ−ợc sử dụng để tính tiền thanh toán nh− đã nêu cụ thể trong Thoả thuận

hợp đồng, trừ khi có thoả thuận khác của cả hai bên;

b)	Việc thanh toán và giảm trừ theo Khoản 5.2 [Tạm ứng] và Khoản 6.5 [Điều

chỉnh do thay đổi về pháp luật] sẽ đ−ợc tính bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ đ−ợc

áp dụng; và

c)	Việc thanh toán các thiệt hại đ−ợc nêu cụ thể trong Điều kiện riêng sẽ đ−ợc tính

bằng các loại tiền tệ và tỷ lệ đ−ợc nêu trong Điều kiện riêng;

d)	Các thanh toán khác của Nhà thầu cho Chủ đầu t− sẽ đ−ợc tính bằng loại tiền

tệ mà số tiền do Chủ đầu t− đã chi tiêu bằng loại tiền đó hoặc bằng tiền tệ mà

cả hai Bên có thể thỏa thuận;

e)	Nếu bất cứ số tiền nào mà Nhà thầu thanh toán cho Chủ đầu t− bằng loại tiền tệ

riêng v−ợt quá số tiền mà Chủ đầu t− phải trả cho Nhà thầu bằng loại tiền tệ đó,

Chủ đầu t− có thể thu lại phần cân đối của số tiền này từ các khoản tiền khác

mà Chủ đầu t− thanh toán cho Nhà thầu bằng các loại tiền tệ khác; và

14

f)

Nếu không có tỷ giá trao đổi nào đ−ợc nêu trong Hợp đồng, thì sẽ sử dụng tỷ giá

giao dịch bình quân vào ngày thanh toán và do Ngân hàng Nhà n−ớc công bố.

Việc thanh toán số tiền đến hạn phải trả bằng mỗi loại tiền tệ sẽ đ−ợc chuyển

vào tài khoản ngân hàng của Nhà thầu.

điều 6. thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng

6.1. Giá hợp đồng có thể đ−ợc điều chỉnh trong các tr−ờng hợp sau (việc áp

dụng tuỳ thuộc từng hợp đồng cụ thể):

6.1.1. Bổ sung công việc ngoài phạm vi qui định trong hợp đồng đã ký kết;

6.1.2. Khi ký kết hợp đồng có sử dụng đơn giá tạm tính đối với những công việc hoặc

khối l−ợng công việc mà ở thời điểm ký hợp đồng Bên giao thầu và Bên nhận

thầu ch−a đủ điều kiện xác định chính xác đơn giá và đồng ý điều chỉnh khi có

đủ điều kiện;

6.1.3. Khi khối l−ợng phát sinh lớn hơn 20% khối l−ợng công việc t−ơng ứng mà nhà

thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối l−ợng

phát sinh đó;

6.1.4. Các đơn giá mà Bên giao thầu và Bên nhận thầu đồng ý xem xét, điều chỉnh

lại sau khoảng thời gian nhất định kể từ khi thực hiện hợp đồng;

6.1.5. Tr−ờng hợp giá nhiên liệu, vật t−, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn,

ảnh h−ởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà n−ớc thay đổi các

chính sách có liên quan thì phải báo cáo Ng−ời có thẩm quyền xem xét quyết

định;

6.1.6. Do các tr−ờng hợp bất khả kháng qui định trong hợp đồng;

6.2. Ph−ơng pháp điều chỉnh giá hợp đồng

6.2.1. Đối với tr−ờng hợp bổ sung công việc ngoài phạm vi công việc qui định trong

hợp đồng thì phần giá hợp đồng điều chỉnh đ−ợc xác định trên cơ sở khối l−ợng

các công việc bổ sung và đơn giá các công việc bổ sung. Đơn giá các công việc

bổ sung đ−ợc xác định nh− sau:

(a) Đối với các khối l−ợng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc hợp đồng

mà trong hợp đồng đã có đơn giá thì ph−ơng pháp điều chỉnh theo Điểm

6.2.3 sau;

(b) Đối với những khối l−ợng công việc bổ sung mà trong hợp đồng ch−a có đơn

giá: thì ph−ơng pháp điều chỉnh đ−ợc qui định nh− sau ... (theo h−ớng dẫn

tại Điều 27 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ,

sau đây viết  tắt là NĐ99)

6.2.2. Đối với tr−ờng hợp khi ký kết hợp đồng có sử dụng đơn giá tạm tính cho những

công việc mà ở thời điểm ký hợp đồng các Bên ch−a đủ điều kiện xác định

15

chính xác đơn giá và đồng ý điều chỉnh khi có đủ điều kiện thì giá hợp đồng điều

chỉnh cho những công việc này đ−ợc xác định trên cơ sở khối l−ợng thực hiện và

đơn giá điều chỉnh theo ... (do các bên tự thoả thuận về ph−ơng pháp, cách thức

điều chỉnh).

6.2.3.  Đối với tr−ờng hợp khối l−ợng phát sinh lớn hơn 20% khối l−ợng công việc

t−ơng ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì đơn giá của khối l−ợng

phát sinh đó đ−ợc điều chỉnh theo qui định sau:

(a) Đối với các khối l−ợng phát sinh tăng hoặc giảm nhỏ hơn 20% (từ 80% cho

đến 120%) khối l−ợng công việc t−ơng ứng mà Nhà thầu phải thực hiện theo

hợp đồng thì sử dụng đơn giá đ−ợc qui định trong hợp đồng;

(b) Đối với các khối l−ợng phát sinh tăng hơn 20% (từ trên 120%) khối l−ợng

công việc t−ơng ứng mà Nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì đơn giá

đ−ợc điều chỉnh nh− sau: ... (do các bên tự thoả thuận về ph−ơng pháp,

cách thức điều chỉnh theo nguyên tắc tại Điều 27 NĐ99);

(c) Đối với các khối l−ợng phát sinh giảm hơn 20% (d−ới 80%) khối l−ợng công

việc t−ơng ứng mà Nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì đơn giá đ−ợc

điều chỉnh nh− sau: ... (do các bên tự thoả thuận về ph−ơng pháp, cách thức

điều chỉnh theo nguyên tắc tại Điều 27 NĐ99);

6.2.4. Điều chỉnh đơn giá sau khoảng thời gian nhất định kể từ khi thực hiện hợp

đồng: thì giá hợp đồng điều chỉnh cho những công việc này đ−ợc xác định trên

cơ sở khối l−ợng thực hiện và đơn giá điều chỉnh. (Ph−ơng pháp điều chỉnh đơn

giá các bên tham gia hợp đồng có thể tham khảo một trong các ph−ơng pháp

đ−ợc h−ớng dẫn tại mục 2.9.3 của TT06)

6.2.5. Tr−ờng hợp giá nhiên liệu, vật t−, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn,

ảnh h−ởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà n−ớc thay đổi các

chính sách có liên quan thì phải báo cáo Ng−ời có thẩm quyền xem xét quyết

định. Khi đó, ph−ơng pháp điều chỉnh đ−ợc qui định nh− sau:

(a) Tr−ờng hợp Ng−ời có thẩm quyền có h−ớng dẫn ph−ơng pháp điều chỉnh thì

thực hiện theo các h−ớng dẫn đó;

(b) Tr−ờng hợp Ng−ời có thẩm quyền không có h−ớng dẫn cụ thể thì việc điều

chỉnh thực hiện nh− sau ... (do các bên tự thoả thuận về ph−ơng pháp, cách

thức điều chỉnh theo nguyên tắc tại Điều 27 NĐ99).

6.2.6. Tr−ờng hợp bất khả kháng thực hiện theo Điều 22 [Bất khả kháng]

6.2.7. Tr−ờng hợp, các công việc phát sinh là công việc nhỏ hoặc phụ, thì việc thay

đổi sẽ đ−ợc thực hiện trên cơ sở ngày công làm việc. Công việc sau đó sẽ đ−ợc

16

định giá theo bảng đơn giá ngày công đ−ợc nêu trong Hợp đồng hoặc đ−ợc Chủ

đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) chấp thuận.

Các căn cứ để tính tr−ợt giá đ−ợc xác định vào thời điểm 28 ngày tr−ớc ngày

Nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán.

6.3. Quyền đ−ợc thay đổi của Chủ đầu t− và Nhà thầu

Việc thay đổi có thể đ−ợc Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) triển khai vào bất cứ

lúc nào tr−ớc khi cấp Biên bản nghiệm thu công trình bằng việc yêu cầu thay đổi

hoặc do Nhà thầu trình đề xuất.

Nhà thầu chỉ đ−ợc phép tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa các công việc khi có

sự chấp thuận của Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn).

Mọi sửa đổi này không có giá trị làm giảm hoặc vô hiệu hoá hiệu lực hợp đồng.

Tr−ờng hợp, Nhà thầu không thực hiện đ−ợc bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu

của Chủ đầu t− thì Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn)

và nêu rõ lý do (i) Nhà thầu không thể có đ−ợc những ph−ơng tiện cần thiết theo yêu

cầu cho việc thay đổi, (ii) việc đó sẽ làm giảm sự an toàn hoặc ổn định của công trình

hoặc (iii) việc đó sẽ ảnh h−ởng không tốt đến việc đạt đ−ợc các bảo lãnh thực hiện.

Khi nhận đ−ợc thông báo này Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) sẽ xem xét quyết định

hoặc thay đổi h−ớng dẫn.

6.4. Thủ tục thay đổi

Khi Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) yêu cầu thay đổi hoặc Nhà thầu đề xuất thay

đổi, Nhà thầu sẽ trả lời bằng văn bản lý do tại sao Nhà thầu không thể đáp ứng (nếu

là tr−ờng hợp đó) hoặc nộp:

(a) Bản mô tả thiết kế đ−ợc đề xuất và / hoặc công việc sẽ đ−ợc tiến hành và

kế hoạch thực hiện chúng,

(b) Đề xuất của Nhà thầu về các thay đổi cần thiết cho Tiến độ thi công xây

dựng công trình theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình] và cho thời

gian hoàn thành và

(c) Đề xuất của Nhà thầu về việc điều chỉnh Giá hợp đồng.

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) ngay sau khi nhận đ−ợc đề xuất đó sẽ trả lời

nêu rõ đồng ý hay không đồng ý hoặc có ý kiến khác. Nhà thầu sẽ không đ−ợc trì

hoãn công việc nào trong khi đợi sự phản hồi từ phía Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn).

Mỗi thay đổi phải đ−ợc đánh giá theo Điều 18 [Đo l−ờng và đánh giá] trừ khi

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) chỉ dẫn hoặc chấp thuận khác theo điều này.

6.5. Điều chỉnh do các thay đổi về pháp luật

17

Giá hợp đồng sẽ đ−ợc điều chỉnh để tính đến việc tăng hoặc giảm chi phí nảy

sinh từ thay đổi trong luật pháp của Nhà n−ớc (bao gồm việc ban hành luật mới và

việc sửa đổi bổ sung các luật hiện hành) hoặc những qui định của Chính phủ có tính

pháp lý (gọi chung là thay đổi về pháp luật) có hiệu lực sau Ngày khởi công làm ảnh

h−ởng đến Nhà thầu trong việc thực hiện những nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Nếu Nhà thầu phải chịu (hoặc sẽ phải chịu) sự chậm trễ và / hoặc những chi

phí phát sinh thêm do việc thay đổi về pháp luật đó, thì Nhà thầu sẽ thông báo cho

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) và theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu]	sẽ đ−ợc

phép:

(a) Kéo dài thời gian cho sự chậm trễ đó nếu việc hoàn thành bị (hoặc sẽ bị) trì

hoãn theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) Thanh toán các chi phí đó, sẽ đ−ợc tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) sẽ đồng ý

hoặc quyết định những vấn đề này theo Khoản 10.5 [Quyết định].

điều 7. tiến độ thi công vμ thời hạn hoμn thμnh

7.1. Ngày khởi công

Ngày khởi công là ... (ghi cụ thể ngày ... tháng ... năm ...) hoặc:

(a) Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) phải thông báo tr−ớc cho Nhà Thầu không ít

hơn ... (28 ngày) về Ngày khởi công và

(b) Ngày Khởi công sẽ là trong vòng ... ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực.

Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau ngày khởi

công và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời hạn mà không đ−ợc

chậm trễ.

7.2. Thời hạn hoàn thành

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công trình và mỗi hạng mục công trình (nếu

có) trong khoảng thời hạn hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình (tuỳ theo

từng tr−ờng hợp) bao gồm :

(a) Đã qua các lần chạy thử khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục công

trình tuỳ từng tr−ờng hợp và

(b) Hoàn thành tất cả các công việc đã đ−ợc nêu trong Hợp đồng hoặc hạng

mục công trình để đ−ợc xem xét là đã hoàn thành và đ−ợc nghiệm thu theo Khoản

16.1 [nghiệm thu công trình và hạng mục công trình].

7.3. Tiến độ thi công xây dựng công trình

Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn tiến độ thi công chi tiết trong

vòng ... ngày sau Ngày khởi công. Nhà thầu cũng sẽ trình tiến độ thi công đã đ−ợc

18

sửa đổi nếu tiến độ thi công tr−ớc đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không

phù hợp với nghĩa vụ của Nhà thầu. Trừ khi đ−ợc nêu khác trong hợp đồng, mỗi bản

tiến độ thi công sẽ bao gồm:

(a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho

mỗi giai đoạn chính của công trình;

(b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định đ−ợc nêu cụ thể trong Hợp đồng,

và

(c) Báo cáo bổ trợ trong đó bao gồm :

(i) mô tả chung về các ph−ơng pháp mà Nhà thầu  định áp dụng và các giai

đoạn chính trong việc thi công công trình, và

(ii)Các chi tiết cho thấy sự −ớc tính hợp lý của Nhà thầu về số l−ợng mỗi loại

Nhân lực và mỗi loại Thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công tr−ờng cho

mỗi giai đoạn chính.

Nhà thầu sẽ thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp

đồng đã quy định, trừ khi Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn trong vòng ... ngày sau khi

nhận đ−ợc bản tiến độ thi công thông báo cho Nhà thầu biết phạm vi mà bản tiến độ

thi công này không phù hợp với Hợp đồng. Ng−ời của Chủ đầu t− sẽ đ−ợc phép dựa

vào bản tiến độ thi công này để vạch ra kế hoạch cho các hoạt động của họ.

Nhà thầu phải thông báo ngay lập tức cho Chủ đầu t− về các sự kiện hoặc tình

huống cụ thể có thể xảy ra trong t−ơng lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi

công công trình hay làm tăng giá hợp đồng. Trong tr−ờng hợp đó, Chủ đầu t− hoặc

Nhà t− vấn có thể yêu cầu Nhà thầu báo cáo về những ảnh h−ởng của các sự kiện

hoặc tình huống trong t−ơng lai và / hoặc đề xuất theo Khoản 6.4 [Thủ tục thay đổi]

Bất cứ thời điểm nào Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn thông báo cho Nhà thầu là

tiến độ thi công đã không tuân thủ (trong phạm vi đã định) đúng Hợp đồng hoặc phù

hợp với tiến độ thực tế và với các ý định đã nêu ra của Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp

cho Chủ đầu t− một bản tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản này.

7.4. Gia hạn Thời gian hoàn thành

Nhà thầu sẽ đ−ợc phép theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] gia hạn thời

gian hoàn thành nếu và ở phạm vi mà việc hoàn thành cho mục đích của Khoản 16.1

[nghiệm thu công trình và hạng mục công trình] đang hoặc sẽ bị chậm trễ do một

trong những lý do sau đây :

(a) có sự thay đổi (trừ khi việc điều chỉnh thời gian hoàn thành đã đ−ợc thống

nhất theo Khoản 6.4 [Thủ tục thay đổi] hoặc một sự thay đổi quan trọng của một

hạng mục công trình có trong hợp đồng.

19

(b) nguyên nhân của sự chậm trễ dẫn đến việc đ−ợc kéo dài thêm về mặt thời

gian theo một Khoản của những Điều kiện này,

(c) Trong điều kiện thời tiết xấu bất th−ờng;

(d) Việc thiếu nhân lực hay hàng hoá không thể l−ờng tr−ớc đ−ợc do các hoạt

động của Chính phủ hoặc dịch bệnh gây ra;

(e) sự chậm trễ, trở ngại trên công tr−ờng do Chủ đầu t−, nhân lực của Chủ đầu

t− hay các Nhà thầu khác của Chủ đầu t− gây ra.

Nếu Nhà thầu tự coi nh− mình đã đ−ợc phép gia hạn thời gian hoàn thành, Nhà

thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của

nhà thầu]. Khi xác định việc kéo dài thời gian theo Khoản 23.1, Chủ đầu t− (hoặc nhà

t− vấn) phải xem xét lại những quyết định tr−ớc đó và có thể tăng, chứ không đ−ợc

giảm tổng thời gian kéo dài.

7.5. Chậm trễ do Nhà chức trách

Nếu những điều kiện sau đây đ−ợc áp dụng, cụ thể nh−:

(a) Nhà thầu đã thực hiện đúng các thủ tục do Nhà n−ớc quy định, nh−ng nhà

chức trách không đ−ợc thực hiện đúng với thời hạn qui định hoặc không thực hiện

công việc do  Nhà thầu đã đề nghị và

(b) Việc làm chậm hoặc đình chỉ công việc đó mà một Nhà thầu có kinh nghiệm

không thể l−ờng tr−ớc đ−ợc khi nộp Hồ sơ dự thầu.

Khi đó việc chậm trễ hoặc không thực hiện công việc này sẽ đ−ợc coi là nguyên

nhân gây chậm trễ theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành].

7.6. Tiến độ thi công thực tế đạt đ−ợc

Bất cứ thời điểm nào :

(a) tiến độ thi công thực tế quá chậm để hoàn thành công việc trong khoảng

thời gian hoàn thành, và/hoặc

(b) tiến độ đã bị hoặc sẽ bị chậm hơn so với tiến độ thi công kế hoạch (dự kiến)

của công việc đó theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình].

mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong Khoản 7.4 [Gia hạn thời

gian hoμn thμnh), khi đó Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có thể h−ớng dẫn cho Nhà

thầu, theo Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình], trình một bản tiến độ thi

công đ−ợc sửa đổi và báo cáo hỗ trợ mô tả các ph−ơng pháp đ−ợc sửa đổi mà Nhà

thầu đề xuất áp dụng để thực hiện tiến độ và hoàn thành trong thời gian hoàn thành.

Trừ khi Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) có thông báo khác, Nhà thầu sẽ áp dụng

những ph−ơng pháp đã đ−ợc sửa đổi này, mà chúng có thể yêu cầu tăng số giờ làm

việc và số l−ợng nhân lực của Nhà thầu và/hoặc hàng hóa mà Nhà thầu phải chịu rủi

20

ro và mọi chi phí. Nếu những ph−ơng pháp đ−ợc sửa đổi này dẫn đến những chi phí

thêm cho Chủ đầu t− , theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−], Nhà thầu sẽ phải

thanh toán những chi phí này cho Chủ đầu t−, ngoài những thiệt hại do việc chậm trễ

gây ra (nếu có) theo Khoản 7.7 d−ới đây.

7.7. Những thiệt hại do chậm trễ

Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản 7.2	[Thời hạn hoμn thμnh], thì Nhà thầu

theo Khoản 9.4 (Khiếu nại của Chủ đầu t−] sẽ phải chi trả cho Chủ đầu t− đối với

những thiệt hại do lỗi này. Những thiệt hại này sẽ là số tiền đ−ợc nêu trong Phụ lục

số ... [Tiến độ thi công xây dựng công trình] sẽ đ−ợc trả hàng ngày trong khoảng thời

gian giữa thời gian hoàn thành theo hợp đồng và ngày đã nêu trong Biên bản nghiệm

thu công trình. Tuy nhiên, tổng số tiền theo Khoản này sẽ không v−ợt quá tổng số

tiền tối đa do thiệt hại vì chậm chễ gây ra (nếu có) đ−ợc nêu trong Điều kiện riêng.

Những thiệt hại này sẽ chỉ là những thiệt hại do Nhà thầu đền bù vì lỗi đã gây

ra, chứ không phải là việc chấm dứt theo Khoản 12.2 [Chấm dứt hợp đồng bởi chủ

đầu t−] tr−ớc khi hoàn thành Công trình. Những thiệt hại này không làm giảm nhẹ đi

cho Nhà thầu nghĩa vụ hoàn thành công trình hoặc bất cứ trách nhiệm, nhiệm vụ nào

theo nh− trong Hợp đồng.

7.8. Tạm ngừng công việc

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) vào bất cứ thời điểm nào đều có thể h−ớng dẫn

Nhà thầu tạm ngừng tiến độ của một hạng mục hay toàn bộ công trình. Trong thời

gian tạm ngừng đó, Nhà thầu phải bảo vệ, đảm bảo hạng mục hoặc công trình không

bị xuống cấp, mất mát hay bị h− hỏng.

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) sẽ thông báo nguyên nhân tạm ngừng. Nếu và ở

phạm vi nguyên nhân đ−ợc thông báo và là trách nhiệm của Nhà thầu, khi đó những

Khoản 7.9, 7.10 và 7.11 sau đây sẽ không đ−ợc áp dụng.

7.9. Hậu quả của việc tạm ngừng

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/hoặc phải chịu các chi phí do tuân thủ

các h−ớng dẫn của Nhà t− vấn theo Khoản 7.8 [tạm ngừng công việc] và / hoặc từ

việc tiến hành lại công việc, Nhà thầu phải thông báo cho Nhà t− vấn và theo quy

định của Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] đ−ợc :

(a) gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị

chậm theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoμn thμnh] và

(b) thanh toán các chi phí liên quan đ−ợc cộng thêm vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) phải tiến hành

theo Khoản 10.5 [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định những vấn đề này.

21

Nhà thầu sẽ không đ−ợc quyền kéo dài thời gian hay thanh toán các chi phí cho

việc sửa các hậu quả do của Nhà thầu.

7.10. Thanh toán tiền thiết bị và các vật liệu trong tr−ờng hợp tạm ngừng công

việc

Nhà thầu sẽ đ−ợc Chủ đầu t− thanh toán giá trị của thiết bị và các vật liệu ch−a

đ−ợc vận chuyển đến công tr−ờng (vào ngày tạm ngừng ) nếu :

(a) Công việc đối với thiết bị hoặc sự cung cấp thiết bị và / hoặc các vật liệu đã

bị trì hoãn hơn ... ngày và

(b) Thiết bị và / hoặc các vật liệu này đã đ−ợc Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn và

Nhà thầu chấp thuận là tài sản của Chủ đầu t−.

7.11. Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian qui định

Nếu việc tạm ngừng theo Khoản 7.8 [Tạm ngừng công việc] đã tiếp tục diễn ra

quá ... ngày, Nhà thầu có thể yêu cầu Chủ đầu t− cho phép tiếp tục tiến hành công

việc. Nếu Chủ đầu t− không chấp thuận trong vòng ... ngày sau khi Nhà thầu đã yêu

cầu, Nhà thầu có thể thông báo cho Chủ đầu t− và coi nh− việc tạm ngừng sẽ bị bỏ

qua theo Điều 6 [Thayđổi, điều chỉnh giá hợp đồng] của hạng mục công trình bị ảnh

h−ởng. Nếu việc tạm ngừng ảnh h−ởng đến toàn bộ công trình, Nhà thầu có thể

thông báo kết thúc Hợp đồng theo Khoản 19.2 [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhμ thầu].

7.12. Tiếp tục tiến hành công việc

Sau khi đ−ợc sự chấp thuận hay h−ớng dẫn tiếp tục tiến hành công việc của

Chủ đầu t−, các bên sẽ cùng kiểm tra công trình, thiết bị và các vật liệu bị ảnh h−ởng

do việc tạm ngừng. Nhà thầu sẽ sửa chữa chỗ xuống cấp, h− hỏng hay mất mát của

công trình, thiết bị hoặc các vật liệu đã xảy ra trong thời gian tạm ngừng.

điều 8. quyền vμ nghĩa vụ chung của Nhμ thầu

8.1. Trách nhiệm chung của Nhà thầu

Nhà thầu phải thi công và hoàn thành công trình theo Hợp đồng và chỉ dẫn của

Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn và phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, máy móc và tài liệu của Nhà thầu đ−ợc nêu

trong Hợp đồng và toàn bộ nhân lực, vật liệu tiêu hao và những vật dụng cùng các

dịch vụ khác, dù là những thứ có tính chất tạm thời hoặc lâu dài, đ−ợc đòi hỏi trong và

cho thi công công trình và sửa chữa sai sót.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, ổn định và an toàn của mọi thao

tác trên công tr−ờng và mọi biện pháp thi công. Trừ khi, tới chừng mực đ−ợc qui định

trong hợp đồng, Nhà thầu (i) phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài liệu của Nhà thầu,

công trình tạm và thiết kế mỗi hạng mục thiết bị, vật liệu đ−ợc đòi hỏi cho hạng mục

22

đó theo đúng hợp đồng, và (ii) không phải chịu trách nhiệm theo cách nào khác đối

với thiết kế và đặc tính kỹ thuật của Công trình chính.

Công trình này phải bao gồm tất cả công việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu

của Chủ đầu t−, hoặc đ−ợc đề cập đến trong Hợp đồng và tất cả các công việc (kể cả

không đ−ợc nêu trong Hợp đồng) cần thiết cho sự ổn định hoặc việc hoàn thành hoặc

sự an toàn và bản thân sự vận hành tốt công trình.

Bất kỳ lúc nào Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có thể yêu cầu, Nhà thầu phải đệ

trình các chi tiết của việc bố trí và các biện pháp thi công mà Nhà thầu đề xuất để

đ−ợc chấp thuận áp dụng cho việc thi công xây dựng công trình. Không đ−ợc thay đổi

đáng kể những sự bố trí và các biện pháp nếu không thông báo tr−ớc cho Chủ đầu t−

hoặc Nhà t− vấn.

Nếu hợp đồng xác định rằng Nhà thầu sẽ thiết kế một phần nào đó của Công

trình chính, thì trừ khi có qui định khác trong điều kiện riêng:

(a) Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn các tài liệu của Nhà

thầu về phần này theo đúng trình tự đ−ợc nêu trong hợp đồng;

(b) Các tài liệu đó của Nhà thầu phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật và các bản

vẽ, phải đ−ợc viết bằng ngôn ngữ giao tiếp xác định tại Khoản 3.1 [Luật và

ngôn ngữ] và phải bao gồm những thông tin bổ sung cho Nhà t− vấn yêu

cầu để thêm vào trong bản vẽ để phối hợp thiết kế của mỗi bên.

(c) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về bộ phận này và khi công trình đ−ợc hoàn

thành, bộ phận này phải phù hợp với mục đích mà nó đ−ợc dự định nh−

đ−ợc xác định trong hợp đồng.

(d) Tr−ớc khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu

t− hoặc Nhà t− vấn các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì

phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi tiết do Chủ đầu t− đề ra để vận

hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, điều chỉnh và sửa chữa bộ phận này của

công trình. Bộ phận này ch−a đ−ợc coi là hoàn thành cho mục đích nghiệm

thu bàn giao theo Khoản 16.1 [Nghiệm thu công trình vμ hạng mục công

trình]	cho tới khi các tài liệu và các sổ tay đ−ợc trình cho Chủ đầu t− hoặc

Nhà t− vấn.

8.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu (bằng chi phí của mình) phải có đ−ợc Bảo đảm thực hiện với số

l−ợng và loại tiền tệ nh− qui định tại Phụ lục số ... [Bảo đảm thực hiện] để thực hiện

đúng Hợp đồng.

Nhà thầu phải gửi Bảo đảm thực hiện cho Chủ đầu t− trong vòng ... ngày sau

khi cả hai bên đã ký hợp đồng. Bảo đảm thực hiện phải do một pháp nhân hoặc thể

23

nhân cấp và đ−ợc Chủ đầu t− chấp thuận và phải theo mẫu ở phụ lục số ... [Các biểu

mẫu] hoặc theo mẫu khác đ−ợc Chủ đầu t− chấp thuận.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bảo đảm thực hiện có giá trị và có hiệu lực tới khi

Nhà thầu đã thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa xong các sai sót. Nếu

các điều khoản của Bảo đảm thực hiện nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu ch−a hoàn

thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm ... ngày tr−ớc ngày hết hạn, Nhà thầu

sẽ phải gia hạn giá trị của Bảo đảm thực hiện cho tới khi công việc đã đ−ợc hoàn

thành và mọi sai sót đã đ−ợc sửa chữa xong.

Chủ đầu t− không đ−ợc đòi thanh toán tiền về Bảo đảm thực hiện ngoại trừ số

tiền mà Chủ đầu t− đ−ợc quyền h−ởng theo Hợp đồng trong tr−ờng hợp:

(a) Nhà thầu không gia hạn đ−ợc hiệu lực của Bảo đảm thực hiện nh− đã mô tả

ở đoạn trên, trong tr−ờng hợp đó Chủ đầu t− có thể đòi toàn bộ số tiền của Bảo đảm

thực hiện,

(b) Nhà thầu không trả cho Chủ đầu t− khoản nợ nh− Nhà thầu thoả thuận hoặc

đ−ợc xác định phải trả tại Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] hoặc Điều 21 [Khiếu

nại vμ xử lý các tranh chấp], trong vòng ... ngày sau khi thoả thuận hoặc quyết định

phải trả,

(c) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót trong vòng ... ngày sau khi nhận

đ−ợc thông báo của Chủ đầu t− yêu cầu sửa chữa sai sót, hoặc

(d) Tr−ờng hợp cho phép Chủ đầu t−  đ−ợc chấm dứt Hợp đồng theo Khoản

12.2 [Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu t−], bất kể có thông báo chấm dứt hay ch−a.

Chủ đầu t− phải bồi th−ờng và gánh chịu những thiệt hại cho Nhà thầu về

những h− hỏng, tổn thất và chi phí liên quan (bao gồm chi phí và lệ phí t− pháp) do

việc khiếu nại về Bảo đảm thực hiện gây nên ở phạm vi mà Chủ đầu t− không

đ−ợc phép khiếu nại.

Chủ đầu t− phải trả lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu trong vòng ...

ngày sau khi nhận đ−ợc một bản sao biên bản nghiệm thu và sau khi nhận đ−ợc bảo

đảm thực hiện bảo hành công trình theo qui định tại Khoản 8.9.

8.3. Đại diện Nhà thầu

Nhà thầu phải chỉ định đại diện mình và uỷ quyền cho ng−ời đại diện điều hành

công việc thay mặt Nhà thầu thực hiện Hợp đồng .

Trừ khi đại diện Nhà thầu đ−ợc nêu tên trong Hợp đồng, tr−ớc ngày khởi công,

Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu t− tên và thông tin về ng−ời mà Nhà thầu đề nghị

làm Đại diện của Nhà thầu để xem xét và đồng ý. Nếu ng−ời này không đ−ợc chấp

nhận hoặc sau đó bị gạt bỏ hoặc nếu ng−ời đ−ợc bổ nhiệm không đảm bảo hoạt

24

động với t− cách là ng−ời đại diện Nhà thầu thì, một cách t−ơng tự, Nhà thầu phải

trình tên và các thông tin về ng−ời đại diện khác thích hợp cho vị trí này.

Nếu không đ−ợc sự đồng ý tr−ớc của Chủ đầu t− (hoăc Nhà t− vấn), Nhà thầu

không đ−ợc bãi nhiệm đại diện Nhà thầu hoặc bổ nhiệm ng−ời khác thay thế.

Toàn bộ thời gian của Đại diện Nhà thầu phải đ−ợc dành cho việc chỉ đạo thực

hiện hợp đồng của Nhà thầu. Nếu đại diện của Nhà thầu buộc phải tạm thời vắng

mặt tại công tr−ờng trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải cử ng−ời thay

thế phù hợp với sự chấp thuận tr−ớc của Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn.

Đại diện của Nhà thầu, thay mặt Nhà thầu, phải tiếp nhận các chỉ dẫn theo

Khoản 10.3 [Các chỉ dẫn của Nhμ t− vấn]

Đại diện của Nhà thầu có thể giao nhiệm vụ và qui định rõ thẩm quyền cho bất

cứ ng−ời nào có năng lực đồng thời có thể huỷ bỏ việc uỷ quyền này tại bất cứ thời

điểm nào. Việc giao nhiệm vụ hoặc huỷ bỏ sẽ chỉ có hiệu lực khi Chủ đầu t− nhận

đ−ợc thông báo tr−ớc do đại diện Nhà thầu ký, nêu rõ tên, nhiệm vụ và thẩm quyền

của ng−ời đ−ợc giao hoặc huỷ bỏ.

Đại diện Nhà thầu và những ng−ời này phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp đ−ợc

xác định tại Khoản 3.1 [Luật và ngôn ngữ].

8.4. Nhà thầu phụ

Nhà thầu không đ−ợc ký giao lại hợp đồng cho thầu phụ để thực hiện thi công

toàn bộ công trình.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi hành động hoặc sai sót của thầu phụ,

các đại diện hoặc nhân viên của họ nh− thể đó là hoạt động và sai sót của Nhà thầu:

(a) Nhà thầu sẽ không cần có sự chấp thuận của Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn)

về các nhà cung cấp vật liệu hoặc về một hợp đồng thầu phụ mà trong đó

Nhà thầu phụ đã đ−ợc ghi tên trong hợp đồng.

(b) Cần phải đ−ợc sự chấp thuận của Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) đối với bất

kỳ nhà thầu phụ nào (ch−a đ−ợc nêu trong hợp đồng) đ−ợc đề nghị.

(c) Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) không ít hơn

... ngày tr−ớc ngày dự định bắt đầu công việc của mỗi Nhà thầu phụ.

(d) Mỗi hợp đồng thầu phụ phải có qui định có thể cho phép Chủ đầu t− yêu

cầu hợp đồng thầu phụ đ−ợc nh−ợng lại cho Chủ đầu t− theo Khoản 8.5

[Nh−ợng lại lợi ích của hợp đồng thầu phụ] (nếu hoặc khi có thể áp dụng

đ−ợc), hoặc trong tr−ờng hợp chấm dứt hợp đồng theo Khoản 12.2 [Chấm

dứt hợp đồng bởi chủ đầu t−].

8.5. Nh−ợng lại lợi ích của hợp đồng thầu phụ

25

Nếu nghĩa vụ của Nhà thầu phụ kéo dài đến sau ngày hết hạn của thời hạn

thông báo sai sót có liên quan, và tr−ớc ngày hết hạn, Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn

chỉ dẫn cho Nhà thầu nh−ợng lại lợi ích của các nghĩa vụ đó cho Chủ đầu t− thì Nhà

thầu phải thực hiện. Trừ khi đ−ợc nêu khác đi trong việc nh−ợng lại, Nhà thầu sẽ

không còn nghĩa vụ pháp lý với Chủ đầu t− về công việc do Nhà thầu phụ thực hiện,

sau khi việc nh−ợng lại có hiệu lực.

8.6. Hợp tác

Nh− đã đ−ợc quy định trong Hợp đồng hoặc chỉ dẫn của Chủ đầu t− hoặc Nhà

t− vấn, Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với:

(a) Nhân lực của Chủ đầu t−,

(b) Các Nhà thầu khác do Chủ đầu t− thuê, và

(c) Các nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà n−ớc,

là những ng−ời có thể đ−ợc thuê hoặc cử đến để thực hiện công việc không có trong

Hợp đồng ở trên.

Các dịch vụ cho những ng−ời này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc

sử dụng thiết bị của Nhà thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đ−ờng vào công

tr−ờng là trách nhiệm của Nhà thầu. Tr−ờng hợp các dịchvụ này làm phát sinh chi phí

ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thoả thuận bổ sung chi phí này.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình

trên công tr−ờng, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các

Nhà thầu khác ở phạm vi (nếu có) đ−ợc nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu

của Chủ đầu t−).

Theo Hợp đồng, nếu có yêu cầu Chủ đầu t− trao cho Nhà thầu quyền sử dụng

bất cứ nền móng, kết cấu, nhà x−ởng hoặc ph−ơng tiện tiếp cận nào theo đề nghị

của Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp những hồ sơ đề nghị này cho Chủ đầu t− hoặc Nhà

t− vấn theo đúng  thời gian và thể thức quy định trong Hồ sơ mời thầu.

8.7. Định vị các mốc

Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu đ−ợc xác

định trong Hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các

hạng mục của công trình và phải điểu chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích th−ớc hoặc

căn tuyến của công trình.

Chủ đầu t− sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp

thông tin trong các mục đ−ợc chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó

(các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nh−ng Nhà thầu phải cố gắng thích hợp để

kiểm chứng độ chính xác của chúng tr−ớc khi sử dụng.

26

Tr−ờng hợp, Nhà thầu bị chậm trễ và / hoặc phải chịu chi phí mà không phải do

lỗi của mình gây ra, thì Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn và có

quyền thực hiện theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] về:

(a) Gia hạn thời gian cho sự chậm trễ đó, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị

chậm trễ theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] và

(b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo, Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn sẽ tiến hành theo

Khoản 10.5 [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định (i) xem có phải và (nếu đúng nh−

vậy) thì tới mức nào mà sai sót không thể phát hiện đ−ợc một cách hợp lý, và (ii)

những vấn đề đ−ợc mô tả ở đoạn phụ (a) và (b) trên đây liên quan đến mức độ này.

8.8. Các quy định về an toàn

Nhà thầu phải:

(a) Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành;

(b) Quan tâm tới sự an toàn cho tất cả những ng−ời đ−ợc phép có mặt trên

công tr−ờng;

(c) Nỗ lực bằng mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo công tr−ờng và công trình

gọn gàng nhằm tránh gây nguy hiểm cho những ng−ời này;

(d) Đảm bảo có hàng rào, chiếu sáng, bảo vệ và trông nom Công trình cho tới khi

hoàn thành và bàn giao theo Điều 16 [Nghiệm thu của Chủ đầu t−];

(e) Làm mọi công trình tạm (gồm đ−ờng sá, đ−ờng đi bộ, trạm gác và hàng rào)

cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình, để sử dụng và bảo vệ công chúng và

các chủ sở hữu và ng−ời đang c− trú ở các khu đất lân cận.

8.9. Đảm bảo chất l−ợng và bảo hành công trình

8.9.1. Nhà thầu phải tuân thủ đúng các qui định về quản lý chất l−ợng công trình xây

dựng hiện hành của Nhà n−ớc (bao gồm cả trách nhiệm của Nhà thầu đối với

việc bảo hành công trình) trong việc thi công xây dựng công trình phù hợp với

các nội dung đã nêu trong Hợp đồng nh−ng không làm giảm bớt bất kỳ nhiệm

vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu theo Hợp đồng và Chủ đầu t−

có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong quá trình thi công xây dựng của Nhà

thầu.

8.9.2. Sau khi nhận đ−ợc biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để

đ−a vào sử dụng Nhà thầu phải:

(a) Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian ... (24 tháng đối với các

công trình cấp đặc biệt và cấp 1 hoặc 12 tháng các công trình cấp 2, cấp 3

và cấp 4).

27

(b) Nộp cho Chủ đầu t− bảo đảm thực hiện bảo hành công trình trong vòng ...

ngày sau ngày nhận đ−ợc biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công

trình để đ−a vào sử dụng. Bảo đảm thực hiện bảo hành này phải có giá trị

cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân

cấp và phải theo mẫu qui định trong Phụ lục số ... [Các biểu mẫu] hoặc mẫu

khác thì phải đ−ợc Chủ đầu t− chấp thuận;

(c) Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót,

khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình

bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải đ−ợc bắt đầu

trong vòng không quá ... ngày sau khi nhận đ−ợc thông báo của Chủ đầu t−

về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện

các công việc sửa chữa thì Chủ đầu t− có quyền thuê một nhà thầu khác

(bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa

chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải thanh

toán cho bên thứ ba trong vòng ... ngày sau khi nhận đ−ợc thông báo của

Chủ đầu t− về các khoản thanh toán này. Tr−ờng hợp, hết hạn thanh toán

mà Nhà thầu vẫn không thanh toán các khoản chi phí này thì Chủ đầu t− sẽ

thực hiện theo Điều 23 [Khiếu nại và xử lý tranh chấp] để yêu cầu Nhà thầu

phải thanh toán.

8.10. Điều kiện về công tr−ờng

Chủ đầu t− phải có sẵn để cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan

mà Chủ đầu t− có về điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của

công tác khảo sát về công tr−ờng, bao gồm cả các yếu tố môi tr−ờng liên quan đến

Hợp đồng.

Trong phạm vi có thể thực hiện đ−ợc (có tính đến chi phí và thời gian), Nhà thầu

đ−ợc coi là đã có đ−ợc tất cả những thông tin cần thiết về những rủi ro, bất trắc và

những tình huống khác có thể ảnh h−ởng hoặc tác động đến hồ sơ dự thầu hoặc

công trình. Cũng tới một chừng mực nh− vậy, Nhà thầu đ−ợc coi là đã thẩm tra và

xem xét công tr−ờng, khu vực xung quanh công tr−ờng, các số liệu và thông tin có

sẵn nêu trên, và đã đ−ợc thoả mãn tr−ớc khi nộp thầu, về tất cả những khía cạnh có

liên quan, bao gồm (không hạn chế) về:

(a)	Địa hình của công tr−ờng, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình,

(b)	Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

(c)	Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công,

hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

(d)	Các qui định của pháp luật về lao động của n−ớc Cộng hoà Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam;

28

(e)	Các yêu cầu của Nhà thầu về đ−ờng vào, ăn, ở, ph−ơng tiện, nhân lực,

điều kiện giao thông, n−ớc và các dịch vụ khác.

Nhà thầu đ−ợc coi là đã thoả mãn về tính đúng và đủ của điều kiện công tr−ờng

để xác định Giá hợp đồng.

8.11. Điều kiện vật chất không l−ờng tr−ớc đ−ợc

Trong khoản này, “ các điều kiện vật chất ” là các điều kiện vật chất tự nhiên và

nhân tạo những trở ngại vật chất khác cũng nh− gây ô nhiễm mà Nhà thầu gặp phải

tại công tr−ờng khi thi công công trình, bao gồm cả các điều kiện ngầm d−ới đất, điều

kiện thuỷ văn nh−ng không kể các điều kiện khí hậu.

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện vật chất bất lợi mà Nhà thầu cho là không

l−ờng tr−ớc đ−ợc, thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn biết

một cách sơm nhất có thể đ−ợc. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện vật chất sao

cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có thể kiểm tra đ−ợc và phải nêu lý do tại sao Nhà

thầu coi các điều kiện vật chất đó là không l−ờng tr−ớc đ−ợc. Nhà thầu phải tiếp tục

thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thoả đáng và hợp lý và là thích

ứng với điều kiện vật chất đó, và phải tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Chủ đầu t−

hoặc Nhà t− vấn có thể đ−a ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp dụng theo

Điều 6 [Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng].

Nếu và tới mức độ khi mà Nhà thầu, gặp phải các điều kiện vật chất thuộc loại

không l−ờng tr−ớc đ−ợc, gửi thông báo về việc đó, bị chậm trễ và / hoặc gánh chịu

chi phí do các điều kiện này gây nên, thì Nhà thầu đ−ợc h−ởng quyền theo Khoản

23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] về;

(a) Gia hạn thời gian để bù cho bất kỳ sự chậm trễ nào nh− vậy, nếu việc hoàn

thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn

thành], và

(b) Thanh toán bất kỳ chi phí nào nh− vậy và đ−ợc đ−a vào giá hợp đồng

Tuy nhiên tr−ớc khi chi phí bổ sung đ−ợc chấp thuận hoặc quyết định lần cuối

cùng theo đoạn phụ (b), Nhà t− vấn cũng có thể xem xét lại xem có phải những điều

kiện vật chất khác ở các phần t−ơng tự của công trình (nếu có) là thuận lợi hơn và đã,

một cách hợp lý, đ−ợc dự tính tr−ớc khi Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Nếu và tới chừng

mực là những điều kiện thuận lợi hơn đó đã xảy ra, Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có

thể thực hiện phù hợp với Khoản 10.5 [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định giảm

bớt chi phí, sinh ra cho những điều kiện này, có thể đ−ợc đ−a vào (trừ bớt) trong giá

hợp đồng và chứng chỉ thanh toán. Tuy nhiên, hệ quả thực của toàn bộ sự điều chỉnh

theo đoạn phụ (b) và toàn bộ khoản bớt trừ này, đối với các điều kiện tự nhiên gặp

phải trong các phần t−ơng tự của công trình, sẽ không dẫn đến sự giảm giá thực

trong giá hợp đồng.

29

Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có thể tính đến bất kỳ bằng chứng nào của những

điều kiện vật chất đ−ợc Nhà thầu thấy tr−ớc khi nộp hồ sơ dự thầu và có thể Nhà thầu

có đ−ợc, nh−ng không bị ràng buộc bởi bất kỳ bằng chứng nào nh− vậy.

8.12. Quyền về đ−ờng đi và ph−ơng tiện

Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đ−ờng đi lại

chuyên dùng và / hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công tr−ờng.

Nhà thầu, tự mình, cũng phải có thêm các ph−ơng tiện khác bên ngoài công tr−ờng

cần cho công việc bằng sự chịu rủi ro và kinh phí của mình.

8.13. Tránh ảnh h−ởng đến các công trình và dân c−

Nhà thầu không đ−ợc can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp

vào:

(c) Sự thuận tiện của công chúng, hoặc

(d) Việc tiếp cận, sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đ−ờng đi, vỉa hè bất kể nó là

công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu t− hoặc những ng−ời

khác.

Nhà thầu phải bồi th−ờng và đảm bảo cho Chủ đầu t− không bị mọi thiệt hại

gây ra do tất cả các h− hỏng, tổn thất và chi phí (bao gồm các lệ phí và chi phí pháp

lý) do bất kỳ sự can thiệp không cần thiết và không phù hợp nào gây ra.

8.14. Đ−ờng vào công tr−ờng

Nhà thầu phải đ−ợc coi là đã thoả mãn về sự có sẵn và phù hợp của các tuyến

đ−ờng tới công tr−ờng. Nhà thầu phải nỗ lực hợp lý để tránh làm h− hỏng đ−ờng hoặc

cầu do việc sử dụng đi lại của Nhà thầu hoặc ng−ời của Nhà thầu gây ra. Những nỗ

lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các ph−ơng tiện và tuyến đ−ờng thích hợp.

Trừ khi đ−ợc quy định khác trong các Điều kiện này:

(a)	Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa

nếu Nhà thầu làm hỏng khi sử dụng các tuyến đ−ờng đó;

(b)	Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến

đ−ờng và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử

dụng các tuyến đ−ờng, biển hiệu, biển chỉ dẫn;

(c)	Chủ đầu t− không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh

từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đ−ờng đi

lại;

(d)	Chủ đầu t− không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đ−ờng

riêng biệt nào, và

30

(e)	Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đ−ờng vào

cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu.

8.15. Vận chuyển Hàng hoá

Trừ khi có quy định khác:

(a)	Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− không muộn hơn ... (21 ngày)

tr−ớc ngày mà mọi thiết bị hoặc hạng mục hàng hoá chính khác đ−ợc vận

chuyển tới công tr−ờng;

(b)	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc đóng gói, xếp hàng, vận chuyển,

nhận, dỡ hàng, l−u kho và bảo vệ toàn bộ hàng hoá và các vật dụng khác

cần cho công trình; và

(c)	Nhà thầu phải bồi th−ờng và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu t− đối với các

h− hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí t− pháp) do việc vận

chuyển hàng hoá và phải th−ơng l−ợng và thanh toán toàn bộ yêu cầu đòi

đền bù phát sinh từ việc vận tải của họ.

8.16. Thiết bị Nhà thầu

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị Nhà thầu. Khi đ−ợc

đ−a tới công trình, thiết bị của Nhà thầu phải là để dùng riêng cho việc thi công

công trình. Nhà thầu không đ−ợc di chuyển ra khỏi công tr−ờng bất kỳ một mục

thiết bị chủ yếu nào nếu không đ−ợc sự đồng ý của Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn.

Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý đối với các xe cộ vận chuyển hành

hoá hoặc Nhân lực Nhà thầu ra khỏi công tr−ờng.

8.17. Bảo vệ Môi tr−ờng

Nhà thầu phải thực hiện các b−ớc hợp lý để bảo vệ môi tr−ờng (cả trên và ngoài

công tr−ờng) và hạn chế thiệt hại và ảnh h−ởng tới con ng−ời và tài sản do ô nhiễm,

tiếng ồn và các hậu quả khác từ hoạt động của Nhà thầu gây ra.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do

hoạt động của Nhà thầu không đ−ợc v−ợt quá mức quy định trong các yêu cầu của

Chủ đầu t− và không đ−ợc v−ợt quá mức quy định của luật hiện hành.

8.18. Điện, n−ớc và năng l−ợng khác

Trừ tr−ờng hợp quy định ở d−ới đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp

điện, n−ớc và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần.

Nhà thầu có quyền sử dụng cho mục đích thi công Công trình việc cung cấp

điện, n−ớc và dịch vụ khác có thể có trên công tr−ờng mà các chi tiết và giá đã đ−ợc

đ−a ra trong các yêu cầu của Chủ đầu t−. Nhà thầu, tự mình phải chịu rủi ro và dùng

chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này

và để đo số l−ợng tiêu thụ.

31

Số l−ợng tiêu thụ và số tiền phải trả (theo giá cả này) cho các dịch vụ phải đ−ợc

chấp thuận hoặc xác định theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t− ] và Khoản 10.5

[Quyết định]. Nhà thầu phải thanh toán những khoản tiền này.

8.19. Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu t− cấp (nếu có)

Chủ đầu t− phải có sẵn các thiết bị của mình (nếu có) để Nhà thầu dùng cho thi

công công trình phù hợp với các chi tiết nội dung , bố trí sắp xếp và giá cả đ−ợc nêu

trong đặc tính kỹ thuật. Trừ khi có quy định khác trong các đặc tính kỹ thuật thì:

(a)	Chủ đầu t− phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của Chủ đầu t−, trừ tr−ờng

hợp

(b)	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Chủ đầu t− trong khi

ng−ời của Nhà thầu vận hành, lái, điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó.

Số l−ợng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của

Chủ đầu t− phải đ−ợc đồng ý hoặc quyết định theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của chủ đầu

t−] và Khoản 10.5 [Quyết định]. Nhà thầu phải thanh toán số tiền này cho Chủ đầu t−.

Chủ đầu t− phải cung cấp, miễn phí, "các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có)

theo các chi tiết nêu trong các yêu cầu của Chủ đầu t−. Chủ đầu t− phải chịu rủi ro và

dùng chi phí của mình, cung cấp những vật t− này tại thời điểm và địa điểm đ−ợc quy

định trong Hợp đồng. Nhà thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo

kịp thời cho Chủ đầu t− về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu

này. Trừ khi hai bên có thoả thuận khác, Chủ đầu t− phải xác định ngay sự thiết hụt,

sai sót nh− đã đ−ợc thông báo.

Sau khi đ−ợc kiểm tra, vật liệu cấp không sẽ phải đ−ợc Nhà thầu bảo quản và

giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Nhà thầu không tách Chủ

đầu t− khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra.

8.20. Báo cáo Tiến độ

Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện riêng, các báo cáo tiến độ thực hiện

hàng tháng sẽ đ−ợc Nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Nhà t− vấn ... bản. Báo cáo đầu

tiên phải tính từ ngày khởi công đến ngày cuối cùng của tháng đầu. Sau đó, các báo

cáo phải đ−ợc nộp hàng tháng, mỗi báo cáo phải nộp trong vòng ... ngày sau ngày

cuối cùng của khoảng thời gian liên quan.

Báo cáo phải liên tục cho tới khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc còn

tồn lại tại thời điểm hoàn thành đ−ợc nêu trong Biên bản nghiệm thu công trình.

Mỗi báo cáo phải có:

(a) ảnh mô tả tình trạng gia công chế tạo và tiến độ trên công tr−ờng;

(b) Đối với việc gia công chế tạo hạng mục chính của thiết bị và vật t−, tên của

nơi sản xuất, tiến độ phần trăm và ngày thực sự hoặc dự kiến:

32

-	Bắt đầu gia công chế tạo,

-	Việc giám sát của Nhà thầu,

-	Việc kiểm tra, thí nghiệm , và

-	Vận chuyển và tới công tr−ờng;

(c) Các chi tiết đ−ợc mô tả tại Khoản 13.9 [Báo cáo về nhân lực và thiết bị của

nhà thầu];

(d) Bản sao tài liệu đảm bảo chất l−ợng, kết quả thí nghiệm và chứng chỉ của

vật liệu;

(e) Danh mục các thay đổi, thông báo đ−ợc đ−a ra theo Khoản 9.4 [Khiếu nại

của Chủ đầu t− ] và thông báo đ−ợc đ−a ra theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của

nhà thầu];

(f)	Số liệu thống kê về an toàn, gồm chi tiết của các hoạt động và các tr−ờng

hợp nguy hại liên quan đến yếu tố môi tr−ờng và quan hệ công cộng;

(g) So sánh tiến độ theo kế hoạch và thực tế, với chi tiết của mọi sự việc hoặc

tình huống có thể gây nguy hiểm cho việc hoàn thành theo Hợp đồng, và

các biện pháp đang (hoặc sẽ) đ−ợc áp dụng để khắc phục sự chậm trễ.

8.21. An ninh công tr−ờng

Trừ khi có quy định khác trong những Điều kiện riêng:

(a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc không cho phép những ng−ời không

có nhiệm vụ vào công tr−ờng, và

(b) Những ng−ời có nhiệm vụ đ−ợc giới hạn trong phạm vi nhân lực của Nhà

thầu và của Chủ đầu t− và những ng−ời khác do Chủ đầu t− (hoặc ng−ời thay mặt)

thông báo cho Nhà thầu biết, là những ng−ời có nhiệm vụ của các Nhà thầu khác do

Chủ đầu t− thuê làm việc trên công tr−ờng.

8.22. Hoạt động của Nhà thầu trên công tr−ờng

Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công tr−ờng, và

khu vực bổ sung mà Nhà thầu có và đ−ợc Chủ đầu t− đồng ý là nơi làm việc. Nhà

thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà

thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công tr−ờng và các khu vực bổ sung và giữ cho

không lấn sang khu vực lân cận.

Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công tr−ờng không

có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu

thừa của Nhà thầu. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công

tr−ờng khi không cần nữa.

33

Sau khi Biên bản nghiệm thu đã đ−ợc cấp cho công trình, Nhà thầu phải dọn

sạch và đ−a đi tất cả thiết bị Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác

r−ởi và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công tr−ờng và

công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể để lại công

tr−ờng, trong giai đoạn thông báo sai sót, những hàng hoá cần để Nhà thầu hoàn

thành nghĩa vụ theo Hợp đồng .

8.23. Các vấn đề khác có liên quan

Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa

chất hoặc khảo cổ đ−ợc tìm thấy trên công tr−ờng sẽ đ−ợc đặt d−ới sự bảo quản và

thẩm quyền của Chủ đầu t−. Nhà thầu phải chú ý không cho ng−ời của mình hoặc

ng−ời khác lấy đi hoặc làm h− hỏng các đồ vật tìm thấy này.

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu

t− để h−ớng dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/ hoặc phải chịu

chi phí để thực hiện h−ớng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo tiếp cho Chủ đầu t− và

có quyền theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] đòi:

(a) Kéo dài thời gian bù cho sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị

chậm theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) Thanh toán các chi phí đó và sẽ đ−ợc tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo tiếp theo này, Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) phải

tiến hành theo Khoản 10.5 [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định những vấn đề

này.

điều 9. Quyền vμ nghĩa vụ chung của Chủ đầu t−

9.1. Quyền tiếp cận công tr−ờng

Chủ đầu t− phải cho Nhà thầu quyền tiếp cận và sử dụng toàn bộ các phần của

công tr−ờng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu không quy định thời gian

trong Phụ lục số ... [hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−], Chủ đầu t−

phải cho phép Nhà thầu quyền tiếp cận và quyền sử dụng công tr−ờng để triển khai

thi công xây dựng công trình đúng theo tiến độ thi công đã trình cho Chủ đầu t− theo

Khoản 7.3 [Tiến độ thi công xây dựng công trình]

Tr−ờng hợp, Nhà thầu không nhận đ−ợc quyền tiếp cần và sử dụng công tr−ờng

do sự chậm trễ của Chủ đầu t− và phải gánh chịu chi phí phát sịnh trong thời gian

này, thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− và đ−ợc quyền theo Khoản 23.1

[Khiếu nại của nhà thầu] yêu cầu:

(a) kéo dài thời gian thời gian thi công do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành

bị chậm hoặc sẽ bị chậm, theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành]

(b) đ−ợc thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong Giá hợp đồng.

34

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) phải thực hiện

theo Khoản 10.5 [Quyết định] để chấp thuận hoặc quyết định vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu và trong phạm vi mà việc Chủ đầu t− không cho phép những

quyền ấy cho Nhà thầu là do sai sót hoặc sự chậm trễ của Nhà thầu, bao gồm một

sai sót, hoặc chậm trễ trong việc nộp bất cứ tài liệu nào của Nhà thầu, thì Nhà thầu

sẽ không đ−ợc quyền h−ởng việc gia hạn thời gian, chi phí này.

9.2. Giấy phép, chứng chỉ hoặc hoặc giấy chấp thuận

Chủ đầu t− phải (tr−ờng hợp ở vị thế làm đ−ợc điều này) hỗ trợ hợp lý cho Nhà

thầu theo yêu cầu của Nhà thầu:

(a) Có đ−ợc bản sao các bộ Luật của n−ớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam liên quan đến Hợp đồng mà Nhà thầu ch−a có;

(b) Về việc xin giấy phép hoặc văn bản chấp thuận mà pháp luật của n−ớc

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu, gồm những loại:

- Nhà thầu đ−ợc đòi hỏi phải có theo Khoản 3.7 [Tuân thủ luật pháp]

- Để cung cấp hàng hoá, bao gồm thông qua thủ tục hải quan, và

- Để xuất các thiết bị của Nhà thầu khi đ−a chúng đi khỏi công tr−ờng.

9.3. Nhân lực của Chủ đầu t−

Chủ đầu t− phải chịu trách nhiệm đảm bảo ng−ời của Chủ đầu t− và các Nhà

thầu khác của Chủ đầu t− trên công tr−ờng:

(a) Hợp tác với sự nỗ lực của Nhà thầu theo Khoản 8.6 [Hợp tác]

(b) Hành động t−ơng tự nh− những gì yêu cầu Nhà thầu thực hiện theo điểm

(a), (b) và (c) của Khoản 8.8 [Các quy định về an toàn] và theo Khoản 8.17 [Bảo vệ

môi tr−ờng]

9.4. Khiếu nại của Chủ đầu t−

Nếu Chủ đầu t− tự xét thấy mình có quyền với bất kỳ thanh toán nào theo bất

cứ điều nào của những Điều kiện này hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp

đồng, và/ hoặc đối với việc kéo dài thời gian thông báo sai sót, Chủ đầu t− phải thông

báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Nhà thầu. Tuy nhiên, không phải thông báo

đối với các khoản thanh toán đúng hạn theo Khoản 8.18 [Điện, n−ớc và năng l−ợng

khác], theo Khoản 8.20 [Thiết bị và vật liệu của Chủ đầu t− cấp], hoặc các dịch vụ

khác do Nhà thầu yêu cầu.

Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Chủ đầu t− nhận thấy vấn đề hoặc

tình huống dẫn tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài Thời hạn thông báo sai sót

phải đ−ợc thực hiện tr−ớc khi hết hạn thời gian thông báo.

35

Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể điều hoặc cơ sở khiếu nại khác, và

phải bao gồm minh chứng của số tiền và/hoặc sự kéo dài mà Chủ đầu t− tự cho mình

có quyền đ−ợc h−ởng liên quan đến Hợp đồng. Chủ đầu t− sau đó phải tiến hành

theo Khoản 10.5 [Quyết định] để nhất trí hoặc quyết định (i) số tiền (nếu có) mà Chủ

đầu t− có quyền yêu cầu Nhà thầu thanh toán và/hoặc (ii) kéo dài (nếu có) thời hạn

thông báo sai sót theo Khoản 17.3 [Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót].

Chủ đầu t− có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của

Nhà thầu. Chủ đầu t− chỉ đ−ợc quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số đ−ợc xác nhận

khoản nợ của Nhà thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu theo

Khoản này.

điều 10. Nhiệm vụ quyền hạn của nhμ t− vấn

(Trong tr−ờng hợp Chủ đầu t− thuê t− vấn)

10.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà t− vấn

Nhà t− vấn là Ng−ời sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu t− phân công cho

Nhà t− vấn trong hợp đồng. Nhà t− vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ

chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.

Nhà t− vấn không có quyền sửa đổi hợp đồng. Nhà t− vấn có thể thực hiện

quyền hạn đ−ợc gắn với chức danh Nhà t− vấn nh− đã đ−ợc xác định hoặc đ−ợc bao

hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu Nhà t− vấn đ−ợc yêu cầu phải có sự chấp

thuận của Chủ đầu t− tr−ớc khi thực thi một quyền hạn đ−ợc xác định cụ thể thì

những yêu cầu này phải đ−ợc nói rõ trong Hợp đồng. Chủ đầu t− cam kết không áp

đặt thêm những gò ép đối với quyền hạn của Nhà t− vấn, trừ những gì đã thoả thuận

với Nhà thầu.

Tuy nhiên, mỗi khi Nhà t− vấn thực thi một quyền hạn đ−ợc xác định cụ thể mà

cần có sự chấp thuận của Chủ đầu t− thì (vì mục đích của hợp đồng) Chủ đầu t−

đ−ợc xem nh− đã chấp thuận.

Trừ khi đ−ợc nêu khác đi trong điều kiện này, thì:

(a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã đ−ợc xác định

cụ thể hoặc bao hàm trong hợp đồng, Nhà t− vấn đ−ợc xem là làm việc cho

Chủ đầu t−.

(b) Nhà t− vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách

nhiệm nào theo hợp đồng, cho một bên nào, và

(c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, thẩm tra, chỉ

dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, thử hoặc hành động t−ơng tự nào của

Nhà t− vấn (bao gồm cả tr−ờng hợp không có sự phản đối) cũng không hề

miễn cho Nhà thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả

36

trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ

đúng.

10.2. Uỷ quyền của Nhà t− vấn

Nhà t− vấn có thể phân công nhiệm vụ và uỷ quyền cho một số cá nhân nhất

định sau khi đ−ợc sự chấp thuận của Chủ đầu t−. Những cá nhân này có thể là một

Nhà t− vấn th−ờng trú và / hoặc giám sát viên độc lập đ−ợc chỉ định để giám sát và /

hoặc chạy thử các hạng mục thiết bị và / hoặc vật liệu. Sự phân công, uỷ quyền hoặc

huỷ bỏ sự phân công, uỷ quyền của Nhà t− vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có

hiệu lực khi nào cả hai bên nhận đ−ợc văn bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thoả thuận

khác của hai bên, Nhà t− vấn sẽ không uỷ quyền để quyết định bất kỳ vấn đề gì theo

Khoản 10.5 [Quyết định].

Các cá nhân này phải là những ng−ời có trình độ phù hợp, đủ năng lực để thực

hiện các nhiệm vụ theo uỷ quyền, đồng thời phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp nh−

đã đ−ợc xác định tại Khoản 3.1 [Luật và ngôn ngữ].

Mỗi cá nhân đ−ợc phân công nhiệm vụ hoặc đ−ợc uỷ quyền, chỉ đ−ợc quyền

đ−a ra chỉ dẫn cho Nhà thầu trong phạm vi đ−ợc xác định trong sự uỷ quyền. Bất kỳ

sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề

xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động t−ơng tự nào của một cá nhân phù hợp với

sự uỷ quyền sẽ có cùng hiệu lực nh− là việc thực hiện công việc của chính Nhà t−

vấn. Tuy nhiên:

(a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một

công việc, thiết bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt,

và do vậy, sẽ không ph−ơng hại đến quyền của Nhà t− vấn trong việc bác

bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó.

(b) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào

đó của các cá nhân này thì Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Nhà t− vấn,

là ng−ời sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ng−ợc hoặc thay đổi quyết định

hoặc chỉ dẫn đó.

10.3. Chỉ dẫn của Nhà t− vấn

Nhà t− vấn có thể đ−a ra cho Nhà thầu (bất kỳ lúc nào) các chỉ dẫn và bản vẽ

bổ sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa

mọi sai sót, tất cả phải phù hợp với hợp đồng. Nhà thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của

Nhà t− vấn hoặc ng−ời đ−ợc uỷ quyền. Nếu có bất kỳ sự chỉ dẫn nào tạo nên sự thay

đổi thì sẽ áp dụng theo Điều 6 [Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng].

Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do Nhà t− vấn hoặc ng−ời đ−ợc uỷ quyền

đ−a ra, về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của

37

Nhà t− vấn và ng−ời đ−ợc uỷ quyền phải đ−ợc đ−a ra ở dạng văn bản. Nếu Nhà t−

vấn hoặc một ng−ời đ−ợc uỷ quyền:

(a) Đ−a ra chỉ dẫn bằng miệng

(b) Nhận đ−ợc sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn từ bản thân

nh−ng không trả lời bằng cách đ−a ra ý kiến bằng văn bản trong vòng hai

ngày làm việc, sau khi nhận đ−ợc đề nghị hoặc yêu cầu đó.

Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Nhà t− vấn hoặc

ng−ời đ−ợc uỷ quyền (tuỳ tr−ờng hợp).

10.4. Thay thế Nhà t− vấn

Nếu Chủ đầu t− có ý định thay thế Nhà t− vấn thì không ít hơn ... (42 ngày)

tr−ớc khi dự định thay thế, Chủ đầu t− phải thông báo cho Nhà thầu biết chi tiết t−ơng

ứng của Nhà t− vấn đ−ợc dự kiến thay thế. Chủ đầu t− không đ−ợc thay thế Nhà t−

vấn bằng một ng−ời mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi

thông báo cho Chủ đầu t− kèm theo các chi tiết để làm các lý lẽ để giải thích.

10.5. Quyết định (Tr−ờng hợp Chủ đầu t− không thuê t− vấn thì Khoản này áp dụng

cho chính Chủ đầu t−)

Những điều kiện này qui định rằng, Nhà t− vấn (thay mặt cho Chủ đầu t−) sẽ

tiến hành công việc theo Khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, Nhà t−

vấn phải trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt đ−ợc sự thống nhất chung.

Tr−ờng hợp không đạt đ−ợc sự thống nhất, Nhà t− vấn sẽ đ−a ra một quyết định

khách quan phù hợp với hợp đồng, có xem xét thích đáng đến những sự việc có liên

quan.

Nhà t− vấn cần thông báo cho hai bên về từng thoả thuận hay quyết định với lý

lẽ bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thoả thuận hoặc

quyết định, trừ khi và cho tới khi đ−ợc xem xét theo Điều 23 [ Khiếu nại và xử lý các

tranh chấp].

điều 11. Nhμ thầu phụ đ−ợc chỉ định

11.1. Định nghĩa “ Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định ”

Trong hợp đồng, “ Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định ” là một Nhà thầu phụ:

(a) Đ−ợc nêu trong hợp đồng là một Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định, hoặc

(b) Đ−ợc Nhà t− vấn chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê làm Nhà thầu phụ theo Điều 6

[Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng]

11.2. Phản đối việc chỉ định

Nhà thầu không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thuê một Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ

định khi Nhà thầu nêu ra ý kiến từ chối hợp lý bằng cách thông báo cho Nhà t− vấn

38

càng sớm càng tốt với những lý lẽ chi tiết để chứng minh. Việc phản đối đ−ợc coi là

hợp lý, nếu đ−ợc đ−a ra dựa trên bất cứ vấn đề nào đ−ợc nêu ra tại đây (trong số

những vấn đề khác), trừ khi Chủ đầu t− đồng ý bồi th−ờng cho Nhà thầu về những

vấn đề, hoặc hậu quả từ vấn đề nảy sinh:

(a) Có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ không đủ khả năng, nguồn lực hoặc sức

mạnh tài chính;

(b) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra là Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định sẽ bồi

th−ờng cho Nhà thầu về những hậu quả từ sự thiếu thận trọng hoặc sử dụng

hàng hoá không đúng mục đích, do Nhà thầu phụ, các đại lý hoặc nhân viên

của Nhà thầu phụ gây ra;

(c) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra rằng, đối với công việc của hợp đồng thầu

phụ (gồm cả thiết kế nếu có) Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định sẽ:

(i) Cam kết với Nhà thầu những trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý mà sẽ giúp

đ−ợc Nhà thầu miễn đ−ợc nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, và

(ii)Bồi th−ờng cho Nhà thầu về tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nảy

sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng và từ những hậu quả

hoặc bất kỳ sự không thành công nào của Nhà thầu phụ trong việc thực

hiện các trách nhiệm hoặc hoàn thành nghĩa vụ pháp lý đó.

11.3. Thanh toán cho Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định

Nhà thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định các khoản tiền mà

Nhà t− vấn xác định là phải trả theo hợp đồng thầu phụ. Các khoản tiền này cộng với

các khoản thanh toán khác sẽ đ−ợc đ−a vào trong giá hợp đồng theo điểm (b) của

Khoản 5.2 [Tạm ứng], trừ  tr−ờng hợp đ−ợc nêu trong Khoản 11.4 [Bằng chứng đã

thanh toán cho Nhμ thầu phụ đ−ợc chỉ định].

11.4. Bằng chứng đ∙ thanh toán cho Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định

Tr−ớc khi phát hành một giấy thanh toán bao gồm một khoản tiền có thể trả

cho Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định, Nhà t− vấn có thể đòi hỏi Nhà thầu cung cấp bằng

chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định đã nhận đ−ợc tất cả các khoản đ−ợc

h−ởng phù hợp với những giấy thanh toán tr−ớc đây, trừ đi khoản bị giảm bớt đ−ợc áp

dụng để giữ lại hoặc cách nào khác. Trừ khi Nhà thầu:

(a) Nộp cho Nhà t− vấn bằng chứng hợp lý hoặc:

(b) Giải thích rõ với Nhà t− vấn bằng văn bản rằng Nhà thầu đ−ợc h−ởng một

cách hợp lý quyền giữ lại hoặc từ chối thanh toán các khoản này và Nộp cho

Nhà t− vấn bằng chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định đã đ−ợc

thông báo về việc Nhà thầu đ−ợc h−ởng các quyền đó.

39

Sau đó Chủ đầu t− có thể (theo sự xét đoán duy nhất của mình) thanh toán,

trực tiếp cho Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định, một phần hoặc toàn bộ các khoản tiền đã

đ−ợc xác nhận tr−ớc đây (trừ phần giữ lại vẫn th−ờng áp dụng) là khoản đ−ợc h−ởng

của Nhà thầu phụ đ−ợc chỉ định mà Nhà thầu đã không đệ trình đ−ợc các bằng

chứng đã nêu ở điểm (a) hoặc (b) trên đây. Nhà thầu sau đó phải thanh toán lại cho

Chủ đầu t− khoản tiền mà Chủ đầu t− đã thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ đ−ợc

chỉ định.

điều 12. Tạm ngừng vμ Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu t−

12.1. Thông báo sửa chữa

Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu t− có thể ra thông

báo yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời

gian hợp lý cụ thể.

12.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu t−

Chủ đầu t− sẽ đ−ợc quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Nhà thầu :

(a)không tuân thủ Khoản 8.2 [Bảo đảm thực hiện] hoặc với một thông báo theo

Khoản 15.1 [Thông báo sửa chữa],

(b) bỏ dở Công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa

vụ theo Hợp đồng,

(c) không có lý do chính đáng mà lại không tiếp tục công trình theo Điều 7 [Tiến

độ thi công và thời hạn hoàn thành],

(d) cho thầu phụ toàn bộ công trình hoặc chuyển nh−ợng Hợp đồng mà không

có sự thỏa thuận theo yêu cầu,

(e) bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải th−ơng l−ợng với

chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh d−ới sự giám sát của ng−ời quản lý tài sản, ng−ời

đ−ợc uỷ quyền hoặc ng−ời quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc

sự kiện nào xảy ra (theo các Luật đ−ợc áp dụng) có ảnh h−ởng t−ơng tự tới các hoạt

động hoặc sự kiện này, hoặc

(f)đ−a hoặc có ngỏ ý đ−a (trực tiếp hoặc gián tiếp) đút lót, quà cáp hay tiền hoa

hồng hoặc các vật khác có giá trị cho ng−ời nào đó nh− phần th−ởng hoặc để mua

chuộc :

(i)   để thực hiện hoặc chịu thực hiện các hành động liên quan đến Hợp

đồng, hoặc

(ii)  để tỏ ra là thiên vị hay không thiên vị một ng−ời nào đó có liên quan

đến Hợp đồng,

40

hoặc nếu Nhân viên của Nhà thầu, đại lý hoặc các Thầu phụ đ−a hoặc có ngỏ

ý đ−a (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho ng−ời nào đó nh− phần th−ởng hoặc để mua

chuộc nh−  đ−ợc mô tả trong phần (f). Tuy nhiên, việc th−ởng hay thù lao một cách

hợp pháp cho Ng−ời của Nhà thầu sẽ không cho quyền chấm dứt Hợp đồng.

Nếu có ở một trong những tr−ờng hợp này, Chủ đầu t− có thể, bằng cách thông

báo cho Nhà thầu tr−ớc ... (14 ngày), chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Nhà thầu ra

khỏi công tr−ờng. Tuy nhiên, trong tr−ờng hợp của phần (e) hoặc (f), Chủ đầu t− có

thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

Sự lựa chọn của Chủ đầu t− trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không

đ−ợc làm ảnh h−ởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu t−, theo Hợp đồng.

Nhà thầu phải rời Công tr−ờng và chuyển các hàng hóa cần thiết, các tài liệu

của Nhà thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Nhà thầu cho Chủ đầu t−. Tuy nhiên,

Nhà thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các h−ớng dẫn hợp lý đ−ợc

nêu trong thông báo (i) chuyển nh−ợng hợp đồng phụ, và (ii) bảo vệ tính mạng và tài

sản hay cho sự an toàn của công trình.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu t− có thể hoàn thành Công trình và/hoặc

sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu t− và các đơn vị này khi đó có thể sử

dụng bất cứ hàng hóa, tài liệu nào của Nhà thầu nào và các tài liệu thiết kế khác do

Nhà thầu thực hiện hoặc do đại diện Nhà thầu thực hiện.

Chủ đầu t− sẽ thông báo rằng thiết bị của Nhà thầu và các Công trình tạm thời

sẽ đ−ợc giải phóng cho Nhà thầu ở tại hoặc gần Công tr−ờng. Nhà thầu sẽ ngay lập

tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Nhà thầu chịu. Tuy

nhiên, nếu đến lúc này mà Nhà thầu còn nợ Chủ đầu t− một khoản thanh toán nào thì

Chủ đầu t− đ−ợc quyền bán chúng để lấy lại tiền. Số tiền d− ra sẽ đ−ợc trả cho Nhà

thầu.

12.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 12.2 [Chấm dứt hợp đồng bởi chủ

đầu t−]	có hiệu lực, Chủ đầu t− theo Khoản 10.5 [Quyết định]	sẽ đồng ý hoặc xác

định giá trị của công trình, hàng hóa và tài liệu của Nhà thầu và các khoản tiền phải

thanh toán cho Nhà thầu cho các công việc đ−ợc thực hiện theo đúng Hợp đồng.

12.4. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo Khoản 12.2 [Chấm dứt hợp đồng

bởi chủ đầu t−] có hiệu lực, Chủ đầu t− có thể :

(a) Tiến hành theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−],

(b) Không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi chi phí thiết kế (nếu có),

thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót và h− hỏng do chậm trễ trong hoàn

thành (nếu có) và các chi phí khác mà Chủ đầu t− chịu đã đ−ợc thiết lập và / hoặc

41

(c) Thu lại từ Nhà thầu các phí tổn do h− hỏng, mất mát mà Chủ đầu t− phải

chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành Công trình, sau khi tính đến bất kỳ

một khoản nợ nào đối với Nhà thầu theo Khoản 12.3 [Xác định giá vào ngày chấm

dứt Hợp đồng]. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, h− hỏng và các chi phí thêm,

Chủ đầu t− sẽ thanh toán phần tiền cân đối cho Nhà thầu.

12.5. Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu t−

Chủ đầu t− có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho

Chủ đầu t−, bằng cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng. Việc chấm

dứt này sẽ có hiệu lực ... (28 ngày) sau ngày đến sau của các thời điểm mà Nhà thầu

nhận đ−ợc thông báo này của Chủ đầu t− hoặc Chủ đầu t− trả lại Bảo lãnh thực hiện.

Chủ đầu t− sẽ không đ−ợc chấm dứt Hợp đồng theo Khoản này để tự thi công công

trình hoặc sắp xếp cho để Nhà thầu khác thi công công trình.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành theo Khoản 19.3 [Ngừng

công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu] và sẽ đ−ợc thanh toán theo Khoản 22.6

[Chấm dứt công trình có lựa chọn, thanh toán và hết trách nhiệm].

điều 13. các qui định về việc sử dụng lao động

13.1. Việc tuyển dụng lao động

Trừ khi có quy định khác trong Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−),

Nhà thầu sẽ sắp xếp việc tuyển dụng lao động, ng−ời địa ph−ơng hay ở nơi ng−ời

khác và trả l−ơng, bố trí ăn ở và đi lại cho họ.

13.2. Mức l−ơng và các điều kiện lao động

Nhà thầu sẽ trả mức l−ơng và tôn trọng các điều kiện lao động, không thấp hơn

so với các mức l−ơng và điều kiện lao động do Nhà n−ớc quy định cho từng Ngành

nghề t−ơng ứng với từng thời điểm. Nếu không có mức l−ơng hoặc điều kiện lao động

nào đã đ−ợc quy định mà có thể áp dụng đ−ợc thì Nhà thầu sẽ áp dụng các mức

l−ơng và điều kiện lao động, không thấp hơn mức l−ơng và điều kiện lao động chung

ở địa ph−ơng mà các chủ lao động khác  trả cho các Ngành nghề t−ơng tự nh− của

Nhà thầu.

Nhà thầu không đ−ợc tuyển dụng hay có ý định tuyển nhân viên và ng−ời lao

động đang làm trong bộ máy của Chủ đầu t−

13.3. Việc tuân thủ các qui định pháp luật về lao động

Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật về lao động hiện hành

đ−ợc áp dụng cho nhân lực của Nhà thầu, bao gồm cả các qui định của pháp luật có

liên quan đến việc làm, sức khỏe, an toàn, phúc lợi, nhập c−, di c− và tất cả các

những quyền lợi hợp pháp của họ. Nhà thầu phải yêu cầu tất cả nhân lực của mình

tuân thủ các qui định này.

42

13.4. Giờ lao động

Không tiến hành làm việc trên công tr−ờng vào những ngày nghỉ của địa

ph−ơng, hoặc ngoài giờ làm việc bình th−ờng, trừ khi:

(a) có quy định khác trong Hợp đồng,

(b) có sự chấp thuận của Chủ đầu t−, hoặc

(c) công việc không thể tránh đ−ợc hoặc cần thiết phải làm để bảo vệ cho sự

tồn tại hoặc tài sản hay sự an toàn của công trình, trong tr−ờng hợp đó Nhà thầu sẽ

phải thông báo ngay cho Chủ đầu t−.

13.5. Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và ng−ời lao động

Trừ khi đ−ợc quy định khác trong các yêu cầu của Chủ đầu t−, Nhà thầu phải

cung cấp và duy trì tất cả các ph−ơng tiện ăn, ở và bảo vệ sức khoẻ cần thiết cho

nhân lực của Nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp mọi điều kiện cho nhân viên của

Chủ đầu t− nh− đã nêu trong Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu t−).

Nhà thầu không đ−ợc cho phép bất cứ nhân lực nào của Nhà thầu có chỗ ở

vĩnh cửu trong khu vực công tr−ờng.

13.6. Sức khỏe và an toàn lao động

Nhà thầu luôn luôn có những sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo an toàn và sức

khỏe cho nhân lực của Nhà thầu. Phối hợp với các cơ quan y tế địa ph−ơng, Nhà

thầu phải đảm bảo rằng các nhân viên y tế, các ph−ơng tiện cấp cứu, phòng chăm

sóc ng−ời ốm, dịch vụ cấp cứu phải luôn luôn sẵn sàng trên công tr−ờng và tại các

nơi ở của nhân lực của Nhà thầu và Chủ đầu t−, đồng thời phải có sự sắp xếp phù

hợp để đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phúc lợi cần thiết và phòng chống các dịch

bệnh.

Nhà thầu sẽ chỉ định một an toàn viên ở công tr−ờng, chịu trách nhiệm về đảm

bản an toàn và phòng tránh tai nạn. Ng−ời này phải có trình độ để đảm nhận trọng

trách này, và có quyền đ−a ra những h−ớng dẫn và áp dụng những biện pháp để

phòng tránh tai nạn. Trong suốt quá trình thi công công trình, Nhà thầu phải cung cấp

những gì mà ng−ời này cần thiết để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn này.

Nhà thầu sẽ gửi cho Chủ đầu t− các chi tiết về tai nạn càng sớm càng tốt sau

khi xảy ra. Nhà thầu sẽ giữ những giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe, an toàn

và phúc lợi của ng−ời lao động, thiệt hại về mặt tài sản, nh− Chủ đầu t− đã yêu cầu

một cách hợp lý.

13.7. Giám sát của Nhà thầu

Trong suốt quá trình thi công công trình và cả thời gian cần thiết sau đó để hoàn

thành các nghĩa vụ của Nhà thầu, Nhà thầu sẽ có sự giám sát cần thiết để vạch kế

hoạch, sắp xếp, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra và thử nghiệm công việc.

43

Việc giám sát sẽ đ−ợc giao cho một số l−ợng đầy đủ ng−ời có đủ kiến thức về

ngôn ngữ giao tiếp (đ−ợc quy định trong Khoản 3.1 [Luật và Ngôn ngữ] và về các

hoạt động sẽ đ−ợc tiến hành (bao gồm cả các ph−ơng pháp và các kỹ thuật cần thiết,

những khó khăn có thể sẽ gặp phải và những biện pháp đề phòng tai nạn) để thỏa

mãn yêu cầu công trình cũng nh− việc thi công công trình đ−ợc an toàn

13.8. Nhân lực Nhà thầu

Nhân lực của Nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm

phù hợp t−ơng xứng về nghề nghiệp, công việc của họ. Chủ đầu t− có thể yêu cầu

Nhà thầu sa thải (hay tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công tr−ờng hay

công trình, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu những ng−ời đó :

(a) khăng khăng giữ thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận,

(b) thực hiện nhiệm vụ một cách thiếu năng lực hoặc bất cẩn,

(c) không tuân thủ bất kì điều khoản nào của Hợp đồng, hoặc

(d) cố ý làm những việc gây ph−ơng hại đến an toàn, sức khoẻ hoặc bảo vệ môi

tr−ờng.

Nếu đúng nh− vậy, Nhà thầu sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một ng−ời

khác thích hợp để thay thế.

13.9. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu

Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu t− những chi tiết về số l−ợng của mỗi cấp bậc

nhân lực của Nhà thầu và của mỗi loại thiết bị của Nhà thầu có trên công tr−ờng.

Các chi tiết sẽ đ−ợc báo cáo hàng tháng, theo biểu mẫu mà Chủ đầu t− đã quy

định, cho đến khi Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các công việc còn dở dang vào

ngày hoàn thành công trình đ−ợc nêu trong Biên bản nghiệm thu công trình.

13.10. Hành vi gây rối

Nhà thầu phải luôn luôn cẩn trọng để tránh bất kỳ các hành vi gây rối hoặc mất

trật tự nào do nhân lực của Nhà thầu gây ra và để giữ sự bình ổn và để bảo vệ sự yên

bình cho con ng−ời và tài sản ở trên và gần công tr−ờng.

điều 14. vật liệu, Thiết bị vμ tay nghề của Nhμ thầu

14.1. Cách thức thực hiện

Nhà thầu sẽ thực hiện việc gia công, chế tạo thiết bị; sản xuất các loại vật liệu

để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình :

(a) theo cách thức ( nếu có) đ−ợc nêu ra trong Hợp đồng,

(b) với một tay nghề thành thạo và một cách cẩn thận, phù hợp với cách làm

thực tế đã đ−ợc thừa nhận và

44

(c) với các ph−ơng tiện trang bị phù hợp và các vật liệu không nguy hiểm, trừ

khi đ−ợc quy định khác trong Hợp đồng.

14.2. Việc lấy và cung cấp mẫu vật t−, vật liệu:

Nhà thầu phải nộp các mẫu vật liệu d−ới đây và thông tin t−ơng ứng cho Chủ

đầu t− hoặc Nhà t− vấn để có sự chấp thuận tr−ớc khi sử dụng vật liệu cho công trình

(a) Các tiêu chuẩn của nhà sản xuất vật liệu và các mẫu đ−ợc nêu trong hợp

đồng, tất cả chi phí do Nhà thầu chịu;

(b) Các mẫu bổ sung theo chỉ dẫn của Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn nh− là một

thay đổi.

Từng mẫu phải đ−ợc gắn nhãn hiệu về xuất xứ và việc sử dụng đ−ợc dự kiến

trong công trình.

14.3. Giám định

Ng−ời của Chủ đầu t− trong mọi thời điểm thích hợp sẽ :

(a) đ−ợc quyền vào tất cả các nơi trên công tr−ờng và các nơi để khai thác

nguyên vật liệu tự nhiên, và

(b) trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng (ở trên công tr−ờng,

nơi đ−ợc quy định đặc biệt trong hợp đồng hay ở nơi khác) đ−ợc quyền kiểm tra, kiểm

định, đo l−ờng, thử các loại vật liệu, tay nghề và kiểm tra tiến trình gia công, chế tạo

thiết bị, sản xuất vật liệu.

Nhà thầu sẽ tạo mọi điều kiện cho ng−ời của Chủ đầu t− để tiến hành các hoạt

động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào,cung cấp các ph−ơng tiện, các giấy

phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ

hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu.

Đối với các công việc mà nhân viên của Chủ đầu t−  đ−ợc quyền xem xét đo

luờng và/hoặc kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− biết khi bất cứ

công việc nh− vậy đã xong và tr−ớc khi đ−ợc phủ lấp, hoặc không còn đ−ợc nhìn thấy

hoặc đóng gói để l−u kho hoặc vận chuyển. Khi đó Chủ đầu t− sẽ hoặc là tiến hành

ngay việc kiểm tra, giám định, đo l−ờng hoặc kiểm định không đ−ợc chậm trễ mà

không có lý do hoặc thông báo ngay cho Nhà thầu là Chủ đầu t− không đòi hỏi phải

làm nh− vậy. Tr−ờng hợp Nhà thầu không gửi đ−ợc thông báo thì, nếu và khi Chủ đầu

t− yêu cầu, Nhà thầu phải mở lại công trình ra, sau đó lấp lại và hoàn thiện tất cả đều

bằng chi phí của mình.

14.4. Chạy thử từng phần của công trình

Khoản này sẽ đ−ợc áp dụng cho tất cả các lần chạy thử đ−ợc nêu trong Hợp

đồng, ngoài việc chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có)

45

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin

khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, ng−ời lao động, vật liệu và nhân

viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu

quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn về thời gian, địa điểm

tiến hành chạy cụ thể của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn có thể theo Điều 6 [Thay đổi, điều chỉnh giá hợp

đồng] có thể thay đổi địa điểm hoặc các chi tiết của các lần chạy thử cụ thể hoặc

h−ớng dẫn Nhà thầu để tiến hành các lần chạy thử bổ sung. Nếu các lần chạy thử bổ

sung hoặc thay đổi này cho thấy thiết bị, vật liệu hoặc tay nghề đ−ợc kiểm định

không phù hợp với Hợp đồng thì các chi phí cho việc tiến hành những thay đổi này sẽ

do Nhà thầu chịu bất kể những điều khoản khác của Hợp đồng.

Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn phải thông báo tr−ớc 24 tiếng đồng hồ cho Nhà

thầu về ý định của mình là sẽ tham gia vào lần chạy thử. Nếu nh− Chủ đầu t− hoặc

Nhà t− vấn không tham gia vào lần chạy thử tại địa điểm và thời gian đã thoả thuận,

Nhà thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử coi nh− đã đ−ợc tiến hành với sự

có mặt của Chủ đầu t−, trừ khi có sự chỉ dẫn khác từ phía Chủ đầu t− hoặc Nhà t−

vấn.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các h−ớng

dẫn của Chủ đầu t− hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu t−, Nhà thầu

phải thông báo cho Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn biết và đ−ợc h−ởng quyền theo

Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] để:

(a) gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu nh− việc hoàn thành bị chậm

hoặc sẽ bị chậm theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo, Nhà t− vấn sẽ theo Khoản 10.5 [Quyết định]

đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này.

Nhà thầu phải trình ngay cho Chủ đầu t− các báo cáo có xác nhận về các lần

chạy thử. Khi các lần chạy thử cụ thể đã đ−ợc tiến hành xong, Chủ đầu t− sẽ phê

duyệt biên bản chạy thử của Nhà thầu. Nếu nh− Chủ đầu t− không tham gia vào các

cuộc kiểm định, coi nh− họ đã chấp nhận các báo cáo là chính xác.

14.5. Từ chối

Nếu nh− kết quả của cuộc kiểm tra, giám sát, đo đạc hay thử nghiệm cho thấy

có những lỗi của thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề hoặc không phù hợp với Hợp

đồng, Nhà t− vấn có thể từ chối các thiết bị, vật liệu, thiết kế hoặc nhân lực tay nghề

bằng cách thông báo cho Nhà thầu với các lý do. Nhà thầu phải sửa chữa sai sót

ngay lập tức và đảm bảo cho các mục đã bị bác bỏ đ−ợc xử lý cho phù hợp với Hợp

đồng.

46

Nếu Nhà t− vấn yêu cầu là thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề cần đ−ợc

kiểm định lại, các cuộc kiểm định sẽ đ−ợc tiến hành lại theo đúng những trình tự và

điều kiện đã làm tr−ớc đó. Nếu nh− việc từ chối và kiểm định lại dẫn đến những chi

phí thêm cho Chủ đầu t− thì Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí

này cho Chủ đầu t− theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−].

14.6. Công việc sửa chữa

Mặc dầu đã có những cuộc kiểm định tr−ớc đó hay đã cấp chứng chỉ, Nhà t−

vấn có thể chỉ dẫn Nhà thầu tiến hành :

(a) đ−a đi khỏi công tr−ờng hoặc thay thế các thiết bị, vật liệu không phù hợp

với Hợp đồng,

(b) dỡ bỏ và tiến hành lại công việc nếu không phù hợp với hợp đồng, và

(c) tiến hành công việc cần gấp để đảm bảo an toàn công trình hoặc do một tai

nạn, sự kiện không l−ờng tr−ớc hoặc nguyên nhân khác.

Nhà thầu làm theo chỉ dẫn đó trong một thời gian hợp lý, đó là thời gian (nếu

có) đ−ợc xác định trong chỉ dẫn hoặc phải tiến hành ngay, nếu tính cấp bách đ−ợc

xác định theo điểm (c) trên đây.

Nếu Nhà thầu không tuân theo chỉ dẫn, Chủ đầu t− theo Khoản 8.3 [Các chỉ

dẫn] sẽ có quyền thuê và trả l−ơng cho ng−ời khác tiến hành các công việc. Trừ khi

Nhà thầu đ−ợc h−ởng quyền thanh toán cho công việc, Nhà thầu sẽ phải trả theo

Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] tiền thanh toán cho Chủ đầu t− cho toàn bộ chi

phí do không tuân thủ chỉ dẫn gây ra.

14.7. Quyền sở hữu thiết bị và vật liệu

Mỗi danh mục thiết bị và vật liệu trong phạm vi phù hợp với Luật của n−ớc sở

tại, sẽ trở thành tài sản của Chủ đầu t−, trong bất kỳ tr−ờng hợp nào xẩy ra tr−ớc

những thời điểm đ−ợc nêu d−ới đây mà không bị chiếm giữ và bị cản trở :

(a) Khi chúng đ−ợc cung cấp tới công tr−ờng;

(b) Khi Nhà thầu đ−ợc h−ởng thanh toán cho giá trị của thiết bị và các vật liệu

theo Khoản 7.10 [Thanh toán tiền thiết bị và các vật liệu trong tr−ờng hợp tạm ngừng

công việc].

14.8. Lệ phí sử dụng

Trừ khi có quy định khác trong các yêu cầu của Chủ đầu t−, Nhà thầu sẽ phải

trả tiền bản quyền, tiền thuê và những tiền khác cho:

(a) các vật liệu tự nhiên lấy từ bên ngoài công tr−ờng, và

47

(b) các vật liệu thải do phá dỡ, đào bới và các vật liệu d− thừa khác (có thể là tự

nhiên hay nhân tạo) trừ tr−ờng hợp có bãi thải trên công tr−ờng nh− đ−ợc nêu cụ thể

trong Hợp đồng

điều 15. chạy thử khi hoμn thμnh

15.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu

Nhà thầu sẽ tiến hành các cuộc kiểm định khi hoàn thành theo Khoản này và

Khoản 15.4 [Không v−ợt qua các kiểm định khi hoàn thành], sau khi đã cung cấp các

tài liệu theo điểm (d) Khoản 8.1 [Trách nhiệm chung của Nhà thầu].

Nhà thầu sẽ thông báo cho Nhà t− vấn không muộn hơn ... ngày về ngày mà

Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc kiểm định khi hoàn thành. Trừ khi đã có

thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ đ−ợc tiến hành trong vòng ...

ngày sau ngày đã thông báo, vào ngày mà Nhà t− vấn đã chỉ dẫn.

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Nhà t− vấn sẽ có

xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu t− yêu cầu về hoạt

động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng

mục đã v−ợt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo

đã đ−ợc chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Nhà t− vấn.

15.2. Việc kiểm định bị chậm trễ

Nếu các cuộc kiểm định khi hoàn thành bị quá chậm trễ do Chủ đầu t−, thì

Khoản 15.4 [Không v−ợt qua các kiểm định khi hoàn thành]	và / hoặc Khoản 16.3

[Can thiệp vào các lần chạy thử khi hoàn thành] sẽ đ−ợc áp dụng.

Nếu các cuộc kiểm định khi hoàn thành bị quá chậm trễ do Nhà thầu, Nhà t−

vấn có thể bằng thông báo yêu cầu Nhà thầu tiến hành các cuộc kiểm định trong

vòng ... (21 ngày) sau khi nhận đ−ợc thông báo. Nhà thầu sẽ tiến hành các cuộc

kiểm định vào ngày hoặc các ngày trong thời gian đó đ−ợc Nhà thầu ấn định và phải

thông báo cho Nhà t− vấn.

Nếu Nhà thầu không tiến hành các cuộc kiểm định khi hoàn thành trong vòng

... (21 ngày) thì ng−ời của Chủ đầu t− có thể tiến hành các cuộc kiểm định mà Nhà

thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc kiểm định đó. Các cuộc kiểm định khi

hoàn thành khi đó sẽ đ−ợc coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả

kiểm định sẽ đ−ợc chấp nhận là chính xác.

15.3. kiểm định lại

Nếu công trình hay hạng mục không v−ợt qua đ−ợc các cuộc kiểm định khi

hoàn thành, thì Khoản 14.5 [Từ chối] sẽ đ−ợc áp dụng và Nhà t− vấn hoặc Nhà thầu

có thể yêu cầu tiến hành lại các cuộc kiểm định không đạt và các công việc có liên

quan theo những quy trình và điều kiện t−ơng tự tr−ớc đó.

48

15.4. Không v−ợt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành

Nếu công trình hay hạng mục không v−ợt qua đ−ợc các cuộc kiểm định khi

hoàn thành đã đ−ợc tiến hành lại theo Khoản 15.3 [kiểm định lại], khi đó Chủ đầu t−

có quyền :

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành kiểm định lại theo Khoản 15.3;

(b) Nếu nh− việc công trình hay hạng mục không v−ợt qua các cuộc kiểm định

làm ảnh h−ởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu t− có đ−ợc từ đó, sẽ loại bỏ công trình

hoặc hạng mục (tuỳ theo từng tr−ờng hợp), trong tr−ờng hợp đó Chủ đầu t− sẽ đ−ợc

các sự bù đắp nh− phần (c) của Khoản 17.4 [Không sửa chữa đ−ợc sai sót]; hoặc

(c) Cấp Biên bản nghiệm thu công trình, nếu Chủ đầu t− yếu cầu.

Trong tr−ờng hợp của phần (c), Nhà thầu khi đó sẽ thực hiện tất cả các nghĩa

vụ khác theo Hợp đồng, và Giá hợp đồng sẽ bị giảm đi một số tiền để bù vào số tiền

mà Chủ đầu t− bị thiệt từ việc giá trị công trình bị giảm đi do việc không qua đ−ợc

kiểm định. Trừ khi việc giảm giá do nguyên nhân này gây ra đ−ợc nêu cụ thể (hay

xác định đ−ợc ph−ơng pháp tính toán) trong Hợp đồng, Chủ đầu t− có thể yêu cầu

việc giảm giá đ−ợc: (i) hai bên thoả thuận (khi hoàn toàn vừa lòng chỉ riêng về vấn đề

này) và sẽ thanh toán tr−ớc khi cấp Biên bản nghiệm thu công trình, hoặc (ii) xác

định và thanh toán theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] và Khoản 10.5 [Quyết

định].

điều 16. Nghiệm thu của chủ đầu t−

16.1. Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình

Trừ những quy định trong Khoản 15.4 [Không v−ợt qua các cuộc chạy thử khi

hoàn thành], công trình sẽ đ−ợc Chủ đầu t− tiếp nhận khi (i) công trình đã đ−ợc hoàn

thành theo đúng Hợp đồng, bao gồm cả những vấn đề đ−ợc nêu trong Khoản 7.2

[Thời hạn hoàn thành] và trừ những nội dung đ−ợc cho phép trong phần (a) d−ới đây

và (ii) đã đ−ợc cấp Biên bản nghiệm thu công trình hoặc coi là đã đ−ợc cấp Chứng

chỉ theo Khoản này.

Nhà thầu có thể bằng cách thông báo cho Nhà t− vấn để xin đ−ợc cấp Biên bản

nghiệm thu công trình không sớm hơn ... ngày tr−ớc khi, theo Nhà thầu, công trình đã

đ−ợc hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Nếu công trình đ−ợc chia thành các hạng

mục, bằng cách t−ơng tự, Nhà thầu có thể xin đ−ợc cấp Biên bản nghiệm thu cho mỗi

hạng mục.

Nhà t− vấn, trong vòng ... ngày sau nhận đ−ợc đơn của Nhà thầu, sẽ :

(a) Cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu, nêu rõ ngày mà công

trình hay hạng mục đã đ−ợc hoàn thành theo Hợp đồng, trừ những công việc nhỏ còn

tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh h−ởng đến việc sử dụng công

49

trình hay các hạng mục cho mục đích ban đầu (cho đến khi hoặc trong khi những

việc này đang đ−ợc hoàn thành và các sai sót đang đ−ợc sửa chữa), hoặc

(b) Bác bỏ đơn và đ−a ra lý do và nêu cụ thể những công việc mà Nhà thầu cần

phải làm để đ−ợc cấp Biên bản nghiệm thu công trình. Nhà thầu sẽ phải hoàn thành

những công việc này tr−ớc khi đ−a ra thông báo tiếp theo Khoản này.

Nếu Nhà t− vấn không cấp Biên bản nghiệm thu công trình hay bác bỏ đơn của

Nhà thầu trong thời gian ... (28 ngày) và nếu công trình hay hạng mục (tuỳ theo từng

tr−ờng hợp) về cơ bản đúng với Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu công trình coi nh− đã

đ−ợc cấp vào ngày thứ ... (28).

16.2. Nghiệm thu bộ phận công trình

Chủ đầu t− có thể sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho từng phần của Công trình

chính.

Chủ đầu t− sẽ không sử dụng bất cứ phần nào của công trình (trừ tr−ờng hợp

sử dụng tạm thời nh−ng đã đ−ợc nêu cụ thể trong hợp đồng hoặc hai bên cùng đồng

ý) trừ khi và cho đến khi đ−ợc cấp Biên bản nghiệm thu phần công trình đó. Tuy

nhiên, nếu Chủ đầu t− sử dụng bất cứ phần nào của công trình tr−ớc khi Biên bản

nghiệm thu đã đ−ợc cấp, thì:

(a) Phần công trình đ−ợc sử dụng sẽ đ−ợc coi là đã đ−ợc tiếp nhận kể từ ngày

nó đ−ợc đ−a vào sử dụng;

(b) Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về phần công trình đó kể từ ngày này,

khi đó trách nhiệm thuộc về Chủ đầu t−, và

(c) Nếu Nhà thầu yêu cầu Chủ đầu t− sẽ cấp Biên bản nghiệm thu cho phần

công trình này.

Sau khi Chủ đầu t− đã cấp Biên bản nghiệm thu cho một phần công trình, Nhà

thầu sẽ đ−ợc tạo điều kiện sớm nhất để thực hiện các b−ớc cần thiết để tiến hành các

cuộc chạy thử khi hoàn thành còn tồn lại. Nhà thầu sẽ tiến hành các cuộc chạy thử

khi hoàn thành này càng sớm càng tốt tr−ớc khi hết hạn của thời hạn thông báo sai

sót.

Nếu Nhà thầu phải chịu các chi phí do việc tiếp nhận và / hoặc sử dụng của

Chủ đầu t− mà không phải là việc sử dụng đ−ợc nêu cụ thể trong hợp đồng và đ−ợc

hai bên đồng ý, khi đó Nhà thầu sẽ (i) thông báo cho Chủ đầu t− và (ii) theo Khoản

23.1 [Khiếu nại của nhà thầu]	đ−ợc quyền thanh toán các chi phí đó cộng với lợi

nhuận hợp lý và đ−ợc tính vào giá hợp đồng. Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ

đầu t− sẽ đồng ý hoặc xác định chi phí này và lợi nhuận theo Khoản 10.5.

Nếu Biên bản nghiệm thu đã đ−ợc cấp cho một phần công trình (chứ không

phải là một hạng mục) thì những thiệt hại do chậm trễ hoàn thành công việc của

50

những phần còn lại của công trình sau đó sẽ đ−ợc giảm xuống. T−ơng tự, những thiệt

hại do chậm trễ cho phần còn lại của hạng mục (nếu có) mà phần công trình này

thuộc về cũng sẽ đ−ợc giảm bớt. Đối với bất kỳ thời gian chậm trễ nào sau ngày đ−ợc

nêu cụ thể trong Biên bản nghiệm thu này, sự giảm bớt theo tỷ lệ trong các thiệt hại

do sự chậm trễ đó sẽ đ−ợc tính theo tỷ lệ mà giá trị của phần đã đ−ợc xác nhận mang

đến cho giá trị của công việc hoặc bộ phận (nếu tr−ờng hợp xảy ra) xét nh− là một

tổng thể. Theo Khoản 10.5 [Quyết định] Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn sẽ đồng ý hoặc

xác định những phần hiệt hại đ−ợc giảm bớt này. Những điều khoản của đoạn này sẽ

chỉ áp dụng cho tỷ lệ thiệt hại do trì hoãn gây ra hàng ngày theo Khoản 7.7 [Những

thiệt hại do chậm trễ], và sẽ không ảnh h−ởng đến giá tối đa của các thiệt hại này.

16.3. Can thiệp vào các lần chạy thử khi hoàn thành

Nếu quá ... ngày mà Nhà thầu không tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn

thành vì nguyên nhân do Chủ đầu t−, thì khi đó Chủ đầu t− sẽ coi nh− đã nghiệm thu

công trình hay hạng mục công trình (tuỳ từng tr−ờng hợp) vào ngày mà lẽ ra các cuộc

chạy thử khi hoàn thành đã đ−ợc hoàn tất.

Theo đó Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn sẽ cấp Biên bản nghiệm thu công trình và

Nhà thầu sẽ tiến hành ngay các cuộc chạy thử khi hoàn thành càng sớm càng tốt

tr−ớc ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót. Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn sẽ

thông báo tr−ớc ... ngày về yêu cầu tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn thành theo

những điều khoản của hợp đồng.

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hay phải chịu các chi phí do sự chậm trễ

tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn thành gây ra, Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ

đầu t− hoặc Nhà t− vấn biết và theo Khoản 23.1 đ−ợc quyền :

(a) gia hạn thời gian để bù lại cho sự chậm trễ đó, nếu nh− việc hoàn thành

đang hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] và

(b) thanh toán các chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ đầu t− sẽ đồng ý hoặc xác định những

vấn đề này theo Khoản 10.5 [Quyết định]

điều 17. Trách nhiệm đối với các sai sót

17.1. Hoàn thành Công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót

Để công trình và tài liệu của Nhà thầu và mỗi hạng mục cần phải luôn ở trong

tình trạng do Hợp đồng quy định (trừ tr−ờng hợp bị hỏng) đến ngày hết hạn của thời

hạn thông báo sai sót, Nhà thầu sẽ phải :

(a) Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong Biên bản

nghiệm thu trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu t− yêu cầu, và

51

(b) Thực hiện các công việc sửa chữa các sai sót hoặc h− hỏng do Chủ đầu t−

thông báo vào ngày hoặc tr−ớc thời hạn thông báo sai sót của công trình hay hạng

mục hết hạn (tr−ờng hợp nếu xảy ra).

Nếu sai sót xuất hiện hoặc h− hỏng xảy ra, Nhà thầu sẽ đ−ợc Chủ đầu t−

thông báo.

17.2. Chi phí cho việc sửa chữa sai sót

Tất cả công việc đ−ợc nêu trong phần (b) của Khoản 17.1 [Hoàn thành công

việc dở dang và sửa chữa sai sót] sẽ đ−ợc tiến hành và Nhà thầu phải chịu rủi ro và

các chi phí, nếu và ở mức độ công việc đ−ợc quy cho là :

(b) Thiết bị, các vật liệu hoặc tay nghề không phù hợp với Hợp đồng,

(c) Nhà thầu không tuân thủ các nghĩa vụ khác.

Nếu và ở mức độ mà việc đó đ−ợc quy cho nguyên nhân khác, Nhà thầu sẽ

đ−ợc Chủ Đầu t− thông báo ngay lập tức và khi đó sẽ áp dụng Khoản 6.4 [Thủ tục

thay đổi].

17.3. Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót

Theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] Chủ đầu t− sẽ đ−ợc quyền kéo dài

thêm Thời hạn thông báo sai sót về công trình hoặc hạng mục nếu và ở mức độ mà

công trình, hạng mục công trình hay một bộ phận chính của Nhà máy (tuỳ từng

tr−ờng hợp và sau khi đã nghiệm thu) không thể sử dụng đ−ợc cho mục đích đã định

do sai sót hoặc h− hỏng. Tuy nhiên, Thời gian thông báo sai sót sẽ không đ−ợc kéo

dài quá ..... năm (cụ thể do các bên tự thoả thuận).

Nếu việc cung cấp và / hoặc lắp đặt thiết bị và / hoặc các vật liệu bị tạm ngừng

theo Khoản 7.8 [tạm ngừng công việc] hay Khoản 19.1 [Quyền tạm ngừng công việc

của Nhà thầu], theo Điều này nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không áp dụng cho những

sai sót hoặc h− hỏng xảy ra quá ... (2 năm) sau khi Thời gian thông báo sai sót hết

hiệu lực

17.4. Không sửa chữa đ−ợc sai sót

Nếu Nhà thầu không sửa chữa đ−ợc các sai sót hay h− hỏng trong khoảng thời

gian hợp lý, Chủ đầu t− hoặc đại diện của Chủ đầu t− có thể ấn định ngày để sửa

chữa các sai sót hay h− hỏng. Nhà thầu sẽ đ−ợc thông báo về ngày này.

Nếu Nhà thầu không sửa chữa đ−ợc các sai sót hay h− hỏng vào ngày đã

thông báo và việc sửa chữa sẽ đ−ợc thực hiện mà Nhà thầu phải chịu chi phí theo

Khoản 17.2 [Chi phí sửa chữa sai sót], Chủ đầu t− (tuỳ theo lựa chọn) có thể :

(a) Tự tiến hành công việc hoặc thuê ng−ời khác theo cách thức hợp lý và Nhà

thầu phải chịu mọi chi phí, nh−ng Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về công việc

52

này ; và Nhà thầu theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] phải trả cho Chủ đầu t−

những chi phí hợp lý phát sinh từ việc Chủ đầu t− sửa chữa các sai sót hoặc h− hỏng;

(b) Khấu trừ hợp lý trong Giá hợp đồng theo Khoản 10.5 [Quyết định]; hoặc

(c) nếu sai sót hoặc h− hỏng dẫn đến việc Chủ đầu t− về cơ bản bị mất toàn bộ

lợi ích từ công trình hay phần lớn công trình, sẽ chấm dứt toàn bộ Hợp đồng hay phần

lớn công trình không thể đ−a vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp

đồng hay không, Chủ đầu t− sẽ đ−ợc quyền lấy lại toàn bộ số tiền đã trả cho công

trình hoặc một phần công trình đó (tùy từng tr−ờng hợp cụ thể) cộng thêm với chi phí

tài chính và chi phí tháo dỡ phần công trình đó, dọn dẹp công tr−ờng và trả thiết bị,

các vật liệu lại cho Nhà thầu.

17.5. Di chuyển sản phẩm bị sai sót

Nếu sai sót hoặc h− hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công tr−ờng đ−ợc

và đ−ợc Chủ đầu t− đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công tr−ờng thiết bị hoặc

cấu kiện bị sai sót hay h− hỏng để sửa chữa. Sự đồng ý này của Chủ đầu t− có thể

yêu cầu Nhà thầu tăng số tiền cho bảo lãnh Hợp đồng bằng chi phí thay thế toàn bộ

các phần này hay cung cấp sự bảo đảm phù hợp khác.

17.6. Các kiểm định thêm

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc h− hỏng có thể ảnh h−ởng đến sự vận hành

của công trình, Chủ đầu t− có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào

nêu trong Hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và/hoặc kiểm

định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này có thể đ−ợc thông báo trong vòng ...(28 ngày)

sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc h− hỏng.

Các kiểm định này phải đ−ợc tiến hành theo các điều kiện đ−ợc áp dụng cho

các kiểm định tr−ớc, chỉ khác là đ−ợc tiến hành bằng sự rủi ro và kinh phí của bên

chịu trách nhiệm, theo Khoản 17.2 [Chi phí sửa chữa sai sót] cho chi phí sửa chữa sai

sót.

17.7. Nhà thầu tìm nguyên nhân

Nhà thầu sẽ, nếu Nhà t− vấn yêu cầu, tìm nguyên nhân dẫn đến sai sót theo

chỉ dẫn của Nhà t− vấn. Trừ khi sai sót đã đ−ợc sửa chữa bằng chi phí của Nhà thầu

theo Khoản 17.2 [Chi phí sửa chữa sai sót], chi phí của việc tìm kiếm nguyên nhân

cộng với lợi nhuận hợp lý sẽ đ−ợc Nhà t− vấn đồng ý hoặc quyết định theo Khoản

10.5 [Quyết định] và sẽ đ−ợc tính vào Giá hợp đồng.

17.8. Biên bản nghiệm thu

Việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không đ−ợc coi là đã hoàn thành

nếu Nhà thầu ch−a đ−ợc Chủ đầu t− cấp Biên bản nghiệm thu, nêu rõ ngày mà Nhà

thầu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng.

53

Chủ đầu t− hoặc Nhà t− vấn sẽ cấp Biên bản nghiệm thu trong vòng ... ngày

sau ngày hết hạn của Thời hạn thông báo sai sót hoặc ngay sau khi Nhà thầu đã

cung cấp tất cả các tài liệu của Nhà thầu và đã hoàn thành và kiểm định tất cả công

trình, bao gồm cả việc sửa chữa các sai sót. Nếu Chủ Đầu t− không cấp Biên bản

thực hiện thì:

(a) Biên bản nghiệm thu đ−ợc xem nh− đã đ−ợc cấp vào ngày thứ ... (28) sau

ngày đáng lẽ phải đ−ợc cấp theo yêu cầu của khoản này, và

(b) Khoản 17.11 [Giải phóng mặt bằng] và điểm (a) của Khoản 24.2 [Chấm dứt

trách nhiệm của Chủ đầu t−] sẽ không đ−ợc áp dụng.

Chỉ có Biên bản nghiệm thu mới đ−ợc coi là cấu thành nên việc chấp nhận công

trình.

17.9. Những nghĩa vụ ch−a đ−ợc hoàn thành

Sau khi đã cấp Biên bản nghiệm thu, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn

thành nghĩa vụ vẫn ch−a đ−ợc thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn đ−ợc coi là

có hiệu lực đối với các mục đích xác định nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ

ch−a thực hiện.

17.10. Giải phóng mặt bằng

Khi nhận đ−ợc Biên bản nghiệm thu, Nhà thầu sẽ dọn khỏi công tr−ờng tất

cả các thiết bị của Nhà thầu, vật liệu còn thừa, rác và các công trình tạm còn lại.

Nếu tất cả những vật dụng này không đ−ợc dọn khỏi công tr−ờng trong vòng ...

ngày sau khi Chủ đầu t− cấp Biên bản nghiệm thu, Chủ đầu t− có thể bán hoặc thải

bỏ các vật đó. Chủ đầu t− có quyền đ−ợc thanh toán các chi phí phát sinh từ việc bán

hoặc thải bỏ hay l−u các vật dụng đó trên công tr−ờng.

Việc cân đối các khoản tiền thu đ−ợc từ việc bán các vật dụng trên sẽ đ−ợc trả

cho Nhà thầu. Nếu số tiền này ít hơn các chi phí mà Chủ đầu t− phải trả, Nhà thầu sẽ

trả phần chi phí phát sinh dôi ra cho Chủ đầu t−.

điều 18. đo l−ờng vμ đánh giá

18.1. Công việc cần đo l−ờng

Các công việc đ−ợc đo l−ờng và đánh giá để thanh toán theo Điều này. Khi nào

Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) yêu cầu đo l−ờng phần nào của công trình, thì gửi

thông báo hợp lý cho Đại diện của Nhà thầu, ng−ời này sẽ:

(a) Nhanh chóng tham gia hoặc cử đại diện có năng lực khác để giúp Nhà t−

vấn trong công tác đo l−ờng, và

(b) cung cấp các yêu cầu riêng của Nhà t− vấn.

54

Nếu Nhà thầu không tham gia hoặc không cử ng−ời đại diện, việc đo l−ờng của

Nhà t− vấn (hoặc đại diện) sẽ đ−ợc chấp nhận nh− là chính xác.

Nếu Nhà thầu xem xét và không đồng ý với báo cáo, và / hoặc không ký vào

xem nh− thoả thuận thì Nhà thầu phải thông báo cho Nhà t− vấn về các vấn đề mà

báo cáo bị đánh giá không chính xác. Sau khi nhận đ−ợc thông báo, Nhà t− vấn cần

xem lại các báo cáo và / hoặc công nhận hoặc thay đổi chúng. Nếu Nhà thầu không

thông báo nh− vậy cho Nhà t− vấn trong vòng ...(14 ngày) sau khi đ−ợc yêu cầu xem

xét báo cáo, thì các báo cáo đ−ợc chấp nhận là chính xác.

18.2. Ph−ơng pháp đo l−ờng

Ngoại trừ đã đ−ợc qui định khác trong hợp đồng và không kể đến các thông lệ

địa ph−ơng:

(a) Sự đo l−ờng sẽ đ−ợc tiến hành theo khối l−ợng hoàn thành của mỗi hạng

mục của các Công trình chính.

(b) Ph−ơng pháp đo l−ờng phải áp dụng theo bảng khối l−ợng hoặc theo bảng

đ−ợc áp dụng khác.

18.3. Đánh giá

Ngoại trừ đ−ợc qui định khác trong hợp đồng, Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn)

phải tiến hành theo Khoản 10.5 [Quyết định] để đồng ý hoặc xác định giá hợp đồng

bằng cách đánh giá từng hạng mục của công trình, áp dụng việc đánh giá đã đ−ợc

thoả thuận hoặc xác định theo Khoản 18.1, 18.2 ở trên và tỷ giá thích hợp cho hạng

mục.

Đối với mỗi hạng mục công trình, tỷ giá thích hợp hoặc giá của hạng mục sẽ là

tỷ giá hoặc giá đ−ợc xác định cho hạng mục đo l−ờng trong hợp đồng, và nếu không

có hạng mục nh− vậy, sẽ đ−ợc xác định theo công việc t−ơng đ−ơng. Tuy nhiên, một

tỷ giá hoặc giá mới sẽ thích hợp với một hạng mục công trình nếu:

(a) khối l−ợng đo l−ờng đ−ợc của hạng mục thay đổi quá 20% so với khối l−ợng

trong bảng khối l−ợng hoặc bảng khác, hoặc

(b) công trình đ−ợc chỉ dẫn theo Điều 6 [Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng]; (ii)

không có tỷ giá hoặc giá xác định trong hợp đồng cho hạng mục đó, và (iii)

không có tỷ giá hoặc giá xác định thích hợp bời vì hạng mục công trình

không cùng tính chất, hoặc không đ−ợc thực hiện theo điều kiện t−ơng tự

nh− mọi hạng mục ở trong hợp đồng.

Mỗi tỷ giá hoặc giá mới sẽ đ−ợc suy ra từ các tỷ giá hoặc giá có liên quan trong

hợp đồng, với các điều chỉnh hợp lý có chú ý đến các điều đ−ợc mô tả trong mục (a)

và / hoặc (b) nếu đ−ợc. Nếu không có tỷ giá hoặc giá có liên quan để suy ra tỷ giá

hoặc giá mới, thì sẽ suy ra từ giá để thực hiện công trình hợp lý, cùng với lợi nhuận

hợp lý, có kể đến các vấn đề khác có liên quan.

55

Cho đến khi một tỷ giá hoặc giá thích hợp đ−ợc thoả thuận hoặc xác định, Chủ

đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) sẽ xác định một tỷ giá hoặc giá thích hợp để làm căn cứ cho

các các đợt thanh toán.

18.4. Sự bỏ sót

Khi sự bỏ sót một công việc nào đó hình thành một phần việc (hoặc tất cả) của

một thay đổi mà giá trị đã không đ−ợc thoả thuận, nếu

(a) Nhà thầu sẽ phát sinh (hoặc đã phát sinh) chi phí, thì đã đ−ợc xem nh−

đ−ợc trả một khoản tiền hình thành một phần giá hợp đồng thoả thuận.

(b) Việc bỏ sót công việc sẽ dẫn tới (hoặc đã dẫn tới) một khoản tiền không

nằm trong giá hợp đồng và

(c) Chi phí không đ−ợc xem nh− đã đ−a vào trong việc đánh giá của công việc

thay thế nào.

Do đó, Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu t− (hoặc Nhà t− vấn) theo qui định

với các báo cáo giải trình chi tiết. Sau khi nhận đ−ợc thông báo đó, Chủ đầu t− (hoặc

Nhà t− vấn) sẽ tiến hành theo Khoản 10.5 [Quyết định] để thoả thuận hoặc quyết

định chi phí đó sẽ đ−ợc đ−a vào trong giá hợp đồng.

điều 19. Tạm ngừng vμ Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhμ thầu

19.1. Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu

Nếu Chủ đầu t− không tuân thủ Khoản 5.3 [Thanh toán], Nhà thầu có thể, sau

khi thông báo cho Chủ đầu t− không muộn hơn ... ngày, sẽ tạm ngừng công việc

(hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Nhà thầu đ−ợc tạm ứng, thanh toán

theo các điều khoản của hợp đồng, tùy từng tr−ờng hợp và nh− đã mô tả trong thông

báo.

Việc tạm ngừng công việc của Nhà thầu theo khoản này không làm ảnh h−ởng

đến quyền lợi của Nhà thầu đối với các chi phí tài chính theo Mục 5.3.4 [Thanh toán

bị chậm trễ] và để chấm dứt hợp đồng theo Khoản 19.2 [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà

thầu].

Nếu Nhà thầu tiếp đó nhận đ−ợc tạm ứng hoặc thanh toán (nh− đã nêu trong

Khoản t−ơng ứng và trong thông báo trên) tr−ớc khi thông báo chấm dứt hợp đồng,

Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại nh− bình th−ờng ngay khi có thể

đ−ợc.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và/hoặc các chi phí phát sinh là hậu quả

của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Nhà

thầu phải thông báo cho Chủ đầu t− và theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] có

quyền :

56

(a) gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ nh− vậy, nếu việc hoàn thành đang

hoặc sẽ bị chậm trễ theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán cho chi phí đó cộng thêm lợi nhuận hợp lý, đ−ợc tính vào giá hợp

đồng.

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ đầu t− sẽ đồng ý hoặc quyết định các

vấn đề này theo Khoản 10.5 [Quyết định].

19.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu

Nhà thầu đ−ợc quyền chấm dứt hợp đồng nếu :

(a) Nhà thầu không nhận đ−ợc số tiền đ−ợc thanh toán đúng theo trong vòng ...

(42 ngày) sau khi hết hạn thời gian thanh toán đ−ợc nêu trong Mục 5.3.3

[Thời hạn thanh toán] mà việc thanh toán phải đ−ợc tiến hành trong thời

gian đó (trừ việc giảm trừ theo Khoản 7.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] ),

(b) Chủ đầu t− về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng,

(c) Chủ đầu t− không tuân thủ Khoản 3.2 [Nh−ợng lại],

(d) việc tạm ngừng bị kéo dài ảnh h−ởng đến toàn bộ công trình nh− đ−ợc mô

tả trong Khoản 7.11 [Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian qui định], hoặc

(e) Chủ đầu t− bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình

với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh d−ới sự điều hành của ng−ời đ−ợc uỷ

thác hoặc ng−ời đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành

động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng

t−ơng tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

Trong bất cứ sự kiện hoặc tr−ờng hợp nào đ−ợc nêu trên, Nhà thầu có thể,

bằng thông báo tr−ớc ... (14 ngày) cho Chủ đầu t− để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên

trong tr−ờng hợp của điểm (e) Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay

lập tức.

19.3. Ngừng Công việc và di dời thiết bị Nhà thầu

Sau khi nhận đ−ợc thông báo kết thúc Hợp đồng theo Khoản 12.5 [Quyền

chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu t−] , Khoản 19.2 [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu]

hoặc Khoản 22.6 [Chấm dứt công trình có lựa chọn, thanh toán và hết trách nhiệm]

đã có hiệu lực, Nhà thầu sẽ ngay lập tức :

(a) ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã đ−ợc Chủ đầu

t− h−ớng dẫn để bảo vệ con ng−ời và tài sản hoặc an toàn của công trình.

(b) chuyển giao toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và các công

việc khác mà Nhà thầu đã đ−ợc thanh toán, và

57

(c) di dời tất cả hàng hóa khỏi công tr−ờng, ngoại trừ các thứ cần thiết cho an

toàn và rời khỏi công tr−ờng.

19.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 19.2 [Chấm dứt Hợp đồng

bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu t− sẽ ngay lập tức :

(a) trả lại bảo lãnh thực hiện cho Nhà thầu,

(b) thanh toán cho Nhà thầu theo Khoản 22.6 [Chấm dứt công trình có lựa

chọn, thanh toán và hết trách nhiệm] , và

(c) thanh toán cho Nhà thầu số tiền do mất mát về lợi nhuận hoặc mất mát h−

hỏng khác mà Nhà thầu phải chịu do việc chấm dứt Hợp đồng này.

điều 20. Rủi ro vμ Trách nhiệm

20.1. Bồi th−ờng

Nhà thầu phải bồi th−ờng và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu t−, các nhân

viên của Chủ đầu t− và các đại lý riêng của họ, đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất

mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

(a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau, bệnh tật hay chết, của bất cứ ng−ời nào

xảy ra trong hoặc ngoài quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân thi công và hoàn

thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm

hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Chủ đầu t−, các nhân viên của Chủ đầu t−, hoặc bất kỳ

đạI diện riêng nào của họ, và

(b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tàI sản nào, là bất động sản hay của cá

nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:

(i) Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của

thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót,

(ii)Đ−ợc quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Nhà

thầu, nhân lực của Nhà thầu, hoặc các đạI lý riêng của họ, hoặc bất

cứ ng−ời nào trực tiếp hay gián tiếp đ−ợc họ thuê.

Chủ đầu t− phải bồi th−ờng và gánh chịu những tổn hại cho Nhà thầu, các nhân

viên của Nhà thầu và các đạI lý riêng của họ, đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát

và chi phí ( bao gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến (1) tổn hại thân thể, ốm

đau, bệnh tật hay chết đ−ợc quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi

Chủ đầu t−, các nhân viên của Chủ đầu t−, hoặc các đạI lý riêng của họ, và (2) các

vấn đề mà trách nhiệm không thuộc bảo hiểm, nh− đã mô tả trong phần (d)(i), (ii) và

(iii) của Khoản 21.3 [ Bảo hiểm đối với việc tổn th−ơng ng−ời và thiệt hại tài sản].

20.2. Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình

58

Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và

hàng hoá từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoặc coi

nh− đ−ợc phát hành theo Khoản 16.1 [nghiệm thu công trình và hạng mục công trình]

cho công trình, khi trách nhiệm đ−ợc chuyển qua Chủ đầu t−. Nếu Biên bản nghiệm

thu đ−ợc phát hành ( hoặc coi nh− đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình

nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó đ−ợc chuyển

cho Chủ đầu t−.

Sau khi trách nhiệm đ−ợc chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu t−, Nhà thầu

sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại ch−a giải quyết

xong vào ngày đ−ợc nêu trong Biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này

đ−ợc hoàn thành.

Nếu bất cứ việc mất mát hay h− hỏng nào xảy ra cho công trình, hàng hoá

hoặc tàI liệu của Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách

nhiệm bảo đảm, do bất cứ lí do nào không đ−ợc liệt kê trong Khoản 20.3 [Rủi ro của

Chủ đầu t−], Nhà thầu sẽ phải sửa những mất mát hay h− hỏng bằng sự rủi ro và chi

phí của Nhà thầu, để công trình, hàng hoá và tàI liệu của Nhà thầu đúng với Hợp

đồng.

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hỏng hóc hay mất mát do các

hoạt động mà Nhà thầu thực hiện sau khi Biên bản nghiệm thu đã đ−ợc phát hành.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau

khi Biên bản nghiệm thu đã đ−ợc phát hành và cả những việc xảy ra tr−ớc đó mà Nhà

thầu chịu trách nhiệm.

20.3. Rủi ro của Chủ đầu t−

Các rủi ro đ−ợc tham chiếu trong Khoản 20.4 d−ới đây là :

(a) chiến tranh, thái độ thù địch (bất kể chiến tranh đ−ợc tuyên bố hay không),

xâm l−ợc, hoạt động thù địch n−ớc ngoài,

(b) nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khởi nghĩa, quân sự, hoặc chiếm đoạt

quyền lực, hoặc nội chiến,

(c) nổi loạn, bạo động hay hỗn loạn trong n−ớc sở tại do những ng−ời không

phải là nhân viên của Nhà thầu và ng−ời làm thuê khác của Nhà thầu và Nhà thầu

phụ gây ra.

(d) bom đạn của chiến tranh, chất nổ, ion hoá gây phóng xạ trong n−ớc sở tại,

ngoạI trừ có thể quy kết cho Nhà thầu sử dụng đạn của chiến tranh, chất nổ, phát xạ

hoặc các hoạt động của phóng xạ, và

(e) áp lực của các loạI sóng gây ra bởi máy bay hoặc các ph−ơng tiện hàng

không có tốc độ của âm thanh hoặc siêu thanh.

59

20.4. Hậu quả của các rủi ro của Chủ đầu t−

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro đ−ợc liệt kê trong Khoản 20.3 trên

đây đẫn đến mất mát hay h− hỏng cho công trình, bất động sản, hàng hoá hay các

tài liệu của Nhà thầu, thì Nhà thầu phải ngay lập tức gửi thông báo cho Chủ đầu t− và

sửa chữa sự mất mát và h− hỏng trong phạm vi Chủ đầu t− yêu cầu.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và/hoặc chịu chi phí do sửa chữa những

mất mát hay h− hỏng này Nhà thầu phải gửi một thông báo cho Chủ đầu t− và sẽ có

quyền theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] để:

(a) kéo dài thời gian vì sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị

chậm chễ, theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) thanh toán mọi chi phí sẽ đ−ợc cộng vào Giá hợp đồng.

Sau khi nhận thông báo tiếp theo này, Chủ đầu t− phải thực hiện theo Khoản

10.5 [Quyết định] để nhất trí hay quyết định các vẫn đề này.

20.5. Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ

Trong Khoản này, “sự xâm phạm” nghĩa là sự xâm phạm (hay bị cho là xâm

phạm) bất cứ một bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký, quyền sao chụp, nhãn hiệu,

mác th−ơng mại, bí mật th−ơng mại hay quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ khác

liên quan đến công trình; và “khiếu nại" nghĩa là sự đòi hỏi quyền lợi (hay kiện tụng

đòi hỏi quyền lợi) do thấy rằng bị xâm phạm.

Khi một Bên không gửi thông báo cho Bên kia về bất cứ khiếu nại nào trong

vòng ...  ngày từ khi tiếp nhận khiếu nại, Bên thứ nhất sẽ bị coi là không phải bồi

th−ờng theo Khoản này.

Chủ đầu t− phải bồi th−ờng và gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu đối với bất kỳ

khiếu nại cho rằng bị xâm phạm, đó là hoặc đã là:

(a) một kết quả không tránh khỏi của sự phục tùng của Nhà thầu đối với các

yêu cầu của Chủ đầu t−, hay

(b) kết quả của việc công trình đang đ−ợc sử dụng bởi Chủ đầu t−;

(i) Vì một mục đích khác hơn là mục đích đ−ợc chỉ ra hoặc đã đ−ợc suy ra

một cách thích đáng bởi hợp đồng, hoặc

(ii) Liên quan đến bất kỳ thứ gì không đ−ợc cung cấp bởi Nhà thầu, trừ khi

việc sử dụng nh− vậy đ−ợc tiết lộ cho Nhà thầu tr−ớc Ngày khởi công

hay đ−ợc nêu trong Hợp đồng.

Nhà thầu sẽ bồi th−ờng và gánh chịu mọi tổn hại cho Chủ đầu t− đối với bất cứ

khiếu nại khác nảy sinh hoặc liên quan đến (i) thiết kế, chế tạo, xây dựng hoặc thực

hiện Công trình của Nhà thầu, (ii) sử dụng thiết bị của Nhà thầu, hoặc (iii) sử dụng

Công trình một cách đúng đắn.

60

Nếu một bên có quyền đ−ợc đền bù theo khoản này, Bên bồi th−ờng có thể

(bằng chi phí của mình) tiến hành các cuộc đàm phán để giảI quyết khiếu nạI và bất

cứ kiện tụng hay phân xử nào có thể nảy sinh từ đó. Bên khác sẽ, theo yêu cầu và

bằng chi phí của Bên đền bù, hỗ trợ trong tranh cãi về khiếu nại. Bên khác này (cùng

với nhân viên của mình) sẽ không đ−ợc làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến bên

đền bù, trừ khi Bên đền bù không thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán, kiện tụng hay giải

quyết tranh chấp khi đ−ợc Bên kia yêu cầu.

20.6. Giới hạn của trách nhiệm

Không Bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bên kia vì sự mất mát

trong sử dụng bất kỳ công trình nào, sự mất mát về lợi nhuận, sự mất mát của bất kỳ

Hợp đồng nào hay sự mất mát thiệt hại không trực tiếp hay do hậu quả để lại mà Bên

kia có thể phảI chịu liên quan đến Hợp đồng, ngoài những quy định trong Khoản 19.4

[Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng] và Khoản 20.1 [ Bồi th−ờng].

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà thầu đối với Chủ đầu t−, theo hoặc liên

quan đến Hợp đồng ngoài Khoản 8.18 [Điện, n−ớc và năng l−ợng khác], Khoản 8.19

[Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu t− cấp], Khoản 20.1 [Bồi th−ờng] và Khoản 20.5

[Quyền sở hữu công nghiệp vμ trí tuệ ], phải không đựợc v−ợt quá Giá hợp đồng.

Khoản này sẽ không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các tr−ờng hợp gian

dối, bỏ cuộc cố ý hay c− xử sai trái một cách liều lĩnh bởi Bên phạm lỗi.

điều 21. Bảo hiểm

21.1. Các yêu cầu chung về bảo hiểm

Trong Điều khoản này, đối với mỗi loại bảo hiểm “Bên bảo hiểm “ có nghĩa là Bên

chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì bảo hiểm đ−ợc quy định trong Khoản liên quan.

Khi Nhà thầu là Bên bảo hiểm, mỗi bảo hiểm phải đ−ợc thực hiện bởi các Nhà

bảo hiểm với các khoản mục đ−ợc Chủ đầu t− thoả thuận. Các khoản mục này phải

t−ơng thích với các khoản mục đ−ợc cả hai Bên thoả thuận tr−ớc khi họ ký kết thoả

thuận hợp đồng. Thoả thuận về các khoản mục này phải đ−ợc quyền	−u tiên đứng

tr−ớc các quy định của Điều này.

Khi Chủ đầu t− là bên bảo hiểm, mỗi bảo hiểm phải đ−ợc thực hiện bởi nhà bảo

hiểm với các khoản thích hợp.

Nếu yêu cầu phải bồi th−ờng cho đối t−ợng bảo hiểm chung, thì việc bồi th−ờng

phải đ−ợc áp dụng riêng cho mỗi đối t−ợng bảo hiểm nh− thể một Hợp đồng bảo

hiểm riêng biệt đã đ−ợc phát hành cho mỗi đối t−ợng trong bảo hiểm chung. Nếu yêu

cầu phải bồi th−ờng cho đối t−ợng đ−ợc bổ sung vào bảo hiểm chung tức về danh

nghĩa đ−ợc bổ sung cho vào bảo hiểm đ−ợc quy định trong Điều này, (i) Nhà thầu

phải theo Hợp đồng đại diện cho đối t−ơng đ−ợc bảo hiểm chung bổ sung này ngoại

trừ việc Chủ đầu t− đại diện cho các nhân viên của mình, (ii) đối t−ợng đ−ợc bảo hiểm

61

chung bổ sung sẽ không có quyền nhận thanh toán trực tiếp từ Nhà bảo hiểm hoặc

có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào với nhà bảo hiểm, và (iii) Bên bảo hiểm phải yêu cầu

mọi đối t−ợng đ−ợc bảo hiểm chung bổ sung phải tuân thủ các điều kiện quy định

trong Hợp đồng bảo hiểm.

Mỗi Hợp đồng bảo hiểm cho sự mất mát hay thiệt hạI sẽ thanh toán bằng các

loại tiền tệ đ−ợc yêu cầu để bù đắp mất mát và thiệt hại. Các khoản thanh toán đ−ợc

nhận từ nhà Bảo hiểm phải đ−ợc sử dụng để bù đắp mất mát hay thiệt hại.

Bên bảo hiểm liên quan, trong các khoảng thời gian riêng đ−ợc nêu trong Điều

kiện riêng (đ−ợc tính toán từ ngày khởi công) phải nộp cho bên kia :

(a) bằng chứng về việc những bảo hiểm đ−ợc mô tả trong Điều này đã đ−ợc

thực hiện, và

(b) các bản sao các Hợp đồng bảo hiểm đ−ợc mô tả trong Khoản 21.2 [Bảo

hiểm cho công trình và thiết bị của Nhà thầu], và Khoản 23.3 [Bảo hiểm tổn th−ơng

cho ng−ời vμ thiệt hại về tμi sản].

Khi tiền đóng bảo hiểm đã đ−ợc thanh toán, Bên bảo hiểm phải nộp chứng từ

thanh toán cho Bên kia.

Mỗi bên đều phải tuân thủ theo các điều kiện quy đinh trong mỗi Hợp đồng bảo

hiểm. Bên bảo hiểm phải thông báo các thông tin liên quan đến các thay đổi trong

thực hiện thi công công trình cho Nhà bảo hiểm và đảm bảo rằng, việc bảo hiểm sẽ

đ−ợc duy trì theo Điều này.

Không bên nào đ−ợc thay đổi tài liệu đối với các khoản mục bảo hiểm mà

không có thoả thuận tr−ớc của Bên kia. Nếu một Nhà bảo hiểm thay đổi (hay dự

định) thay đổi, thì Bên đ−ợc Nhà bảo hiểm thông báo tr−ớc phải thông báo ngay cho

Bên kia.

Nếu bên bảo hiểm không thực hiện và đảm bảo hiệu lực bảo hiểm nh− yêu cầu

thực hiện và đảm bảo theo Hợp đồng, hoặc không cung cấp chứng cứ đầy đủ và các

bản sao các Hợp đồng bảo hiểm đầy đủ phù hợp với Khoản này, Bên kia có thể (theo

sự lựa chọn của mình và không gây tổn hại cho bất cứ quyền lợi hay biện pháp đền

bù khác) thực hiện bảo hiểm cho sự cố liên quan và trả tiền đóng bảo hiểm thích

đáng. Bên bảo hiểm sẽ thanh toán các khoản tiền đóng bảo hiểm này cho bên kia và

Giá hợp đồng sẽ đ−ợc điều chỉnh t−ơng ứng.

Không có gì trong khoản này giới hạn nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý hoặc trách

nhiệm của Nhà thầu hay Chủ đầu t− theo các điều khoản khác của Hợp đồng hay

các khoản mục khác. Mọi khoản không đ−ợc bảo hiểm hay không đ−ợc bồi th−ờng

bởi nhà bảo hiểm phải do Nhà thầu và/ hoặc Chủ đầu t− chịu theo các nghĩa vụ,

trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, nếu Bên bảo hiểm không thực hiện và không đảm

bảo hiệu lực mỗi bảo hiểm hiện có mà nó yêu cầu thực hiện và duy trì theo Hợp

62

đồng, và Bên kia cũng không đồng ý huỷ bỏ và cũng không thực hiện Bảo hiểm cho

đền bù liên quan đến sai phạm này, thì mọi khoản tiền lẽ ra đã đ−ợc hoàn trả theo

bảo hiểm này phải đ−ợc Bên bảo hiểm trả.

Các thanh toán bởi một Bên cho bên khác sẽ theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của

Chủ đầu t−] hay Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu] để áp dụng.

21.2. Bảo hiểm công trình và thiết bị của Nhà thầu

Bên Bảo hiểm phải bảo hiểm cho công trình, máy móc thiết bị, vật t− và tài

liệu của Nhà thầu không thấp hơn toàn bộ chi phí phục hồi bao gồm cả các chi phí

phá dỡ, di dời chất thải xây dựng và các phí nghiệp vụ và lợi nhuận. Bảo hiểm này

sẽ có hiệu lực từ ngày chứng từ đ−ợc nộp theo phần (a) của Khoản 18.1 [Yêu cầu

chung đối với bảo hiểm], tới ngày phát hành Biên bản nghiệm thu công trình.

Bên bảo hiểm phải duy trì bảo hiểm này để cung cấp bảo hiểm cho đến ngày

phát hành Chứng chỉ thực hiện, cho mất mát hay h− hỏng mà Nhà thầu chịu trách

nhiệm xuất phát từ nguyên nhân xảy ra tr−ớc khi phát hành Biên bản nghiệm thu, và

cho mất mát hay h− hỏng gây nên bởi Nhà thầu hay Nhà thầu phụ trong qúa trình

hoạt động khác [bao gồm những mất mát hay h− hỏng theo Điều 17 [Trách nhiệm đối

với các sai sót] và Điều 15 [Chạy thử khi hoμn thμnh].

Bên bảo hiểm phải bảo hiểm cho các thiết bị của Nhà thầu không ít hơn toàn

bộ giá trị thay thế, bao gồm cả vận chuyển đến công trình. Đối với mỗi hạng mục thiết

bị của Nhà thầu, bảo hiểm phải có hiệu lực trong khi thiết bị đang đ−ợc vận chuyển

đến công trình và cho đến khi nó không còn cần thiết nh− là thiết bị của Nhà thầu

nữa.

Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện riêng, các bảo hiểm theo Khoản này:

(a) Phải đ−ợc thực hiện và duy trì bởi Nhà thầu nh− Bên bảo hiểm,

(b) Phải đứng tên chung của các Bên, mà họ có quyền cùng nhận các khoản

thanh toán từ các Nhà Bảo hiểm, các khoản thanh toán đang giữ hoặc phân bổ giữa

các bên cho mục đích duy nhất là bù đắp mất mát hay thiệt hại,

(c) Phải bù đắp mất mát hay thiệt hại do bất cứ nguyên nhân nào không đ−ợc

liệt kê trong Khoản 20.3 [Rủi ro của Chủ đầu t−],

(d) Phải bù đắp mất mát hay thiệt hại từ những rủi ro đ−ợc liệt kê trong phần

(c), (g) và (h) của Khoản 20.3 [Rủi ro của Chủ đầu t−], với sự bù trừ cho từng sự cố

không lớn hơn khoản đ−ợc nêu trong Điều kiện riêng (nếu khoản này không đ−ợc

nêu, phần (d) sẽ không đ−ợc áp dụng), và

(e) tuy nhiên có thể loại trừ mất mát hay thiệt hại và sự phục hồi của :

(i) một phần của các công trình ở trong điều kiện khuyết tật do sai phạm

trong chất l−ợng nguyên vật liệu hay trình độ tay nghề (nh−ng đền bù

63

sẽ gồm các phần khác bị mất mát hay thiệt hại nh− là kết quả trực tiếp

của điều kiện bị khuyết tật này và không giống nh− đ−ợc miêu tả trong

phần (ii) d−ới đây),

(ii)một phần của các công trình bị mất mát hay thiệt hại nhằm phục hồi

một phần khác của các công trình nếu phần kia ở trong điều kiện

khuyết tật do sai phạm trong chất l−ợng nguyên vật liệu hay trình độ

tay nghề,

(iii) một phần của các công trình đ−ợc bàn giao cho Chủ đầu t−, trừ khi

Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý vì mất mát hay thiệt hại, và

Nếu quá một năm sau ngày khởi công, sự bồi th−ờng đ−ợc mô tả trong phần (d)

trên đây không còn là các khoản mục hợp lý có tính th−ơng mại, Nhà thầu phải (với t−

cách là Bên bảo hiểm) thông báo cho Chủ đầu t− với các chi tiết hỗ trợ. Chủ đầu t−

sau đó (i) sẽ có quyền theo Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−] thanh toán một

khoản t−ơng đ−ơng các khoản mục hợp lý có tính th−ơng mại nh− Nhà thầu muốn

đ−ợc trả một khoản bồi th−ờng nh− vậy, và (ii) đ−ợc coi nh−, trừ khi họ có đ−ợc sự bồi

th−ờng ở các khoản mục hợp lý có tính th−ơng mại, đã thông qua sự bỏ sót theo

Khoản 22.1 [Các yêu cầu chung về bảo hiểm].

21.3. Bảo hiểm tổn th−ơng cho ng−ời và thiệt hại về tài sản

Bên bảo hiểm phải bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý của mỗi Bên về bất kỳ

sự mất mát hay h− hỏng, tử vong hay tổn hại thân thể có thể xảy ra đối với mọi tài

sản vật chất (ngoại trừ những thứ đ−ợc bảo hiểm theo Khoản 21.2 [Bảo hiểm cho

công trình và thiết bị của Nhà thầu] hoặc đối với ng−ời (trừ những ng−ời đ−ợc bảo

hiểm theo Khoản 21.4 [Bảo hiểm cho nhân lực của Nhà thầu], có thể xảy ra do việc

thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu và xảy ra tr−ớc khi phát hành Chứng nhận thực

hiện.

Bảo hiểm này phải giới hạn cho mỗi sự cố không ít hơn số tiền đ−ợc nêu trong

Điều kiện riêng với không giới hạn số l−ợng sự cố. Nếu số tiền không đ−ợc nêu trong

Hợp đồng, thì khoản này sẽ không áp dụng.

Ngoại trừ có quy định khác trong Điều kiện riêng, các bảo hiểm đ−ợc nêu rõ

trong Khoản này:

(a) phải có hiệu lực và đ−ợc duy trì bởi Nhà thầu với t− cách là Bên bảo hiểm,

(b) phải có các tên chung của các bên,

(c) phải đ−ợc mở rộng để bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý cho mọi mất

mát hay h− hỏng về tài sản của Chủ đầu t− (trừ những thứ đ−ợc bảo hiểm theo khoản

21.2) nảy sinh do việc thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu, và

(d) tuy nhiên, có thể loại trừ trách nhiệm pháp lý trong phạm vi phát sinh từ:

64

(i) quyền của Chủ đầu t− có các Công trình chính đ−ợc thi công trên, phía

trên, bên d−ới, trong hoặc xuyên qua bất kỳ vùng đất nào, và chiếm

giữ vùng đất này cho các Công trình chính,

(ii)sự h− hỏng là kết quả không tránh khỏi của các trách nhiệm của Nhà

thầu trong thi công các công trình và sửa chữa mọi khuyết tật, và

(ii)một nguyên nhân đ−ợc nêu trong Khoản 20.3 [Rủi ro của Chủ đầu t−],

ngoại trừ việc có khoản bồi th−ờng cho các khoản mục hợp lý có tính

th−ơng mại.

21.4. Bảo hiểm cho nhân lực của Nhà thầu

Nhà thầu phải thực hiện và duy trì bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý cho các

khiếu nại về h− hỏng, mất mát và chi phí (bao gồm các phí pháp lý và các chi phí) do

tổn thất, ốm đau, bệnh tật hay tử vong của bất kỳ ng−ời nào đ−ợc Nhà thầu thuê hay

bất kỳ nhân viên nào khác của Nhà thầu.

Chủ đầu t− phải đ−ợc bồi th−ờng theo Hợp đồng bảo hiểm, ngoại trừ việc bảo

hiểm này có thể không gồm các mất mát và khiếu nại phát sinh từ một hành vi hay sự

bất cẩn của Chủ đầu t− hay các nhân viên của Chủ đầu t−.

Bảo hiểm phải đ−ợc duy trì đầy đủ hiệu lực và hiệu quả trong suốt toàn bộ thời

gian mà các nhân viên này giúp thi công công trình. Đối với các nhân công của Nhà

thầu phụ, bảo hiểm này có thể do Nhà thầu phụ thực hiện, nh−ng Nhà thầu phải có

trách nhiệm đối với việc tuân thủ theo Điều này.

điều 22. Bất khả kháng

22.1. Định nghĩa về Bất khả kháng

Trong Điều này, "Bất khả kháng" có nghĩa là một sự kiện hoặc tr−ờng hợp bất

th−ờng:

(a) ngoài khả năng kiểm soát của một Bên,

(b) Bên đó không có thể dự phòng một cách hợp lý tr−ớc khi ký kết Hợp đồng,

(c) đã xảy ra mà bên đó không thể tránh hay khắc phục một cách hợp lý, và

(d) thực chất không thể quy cho bên kia.

Bất khả kháng có thể gồm, nh−ng không giới hạn, những sự kiện hay tr−ờng

hợp bất th−ờng thuộc các loại đ−ợc liệt kê d−ới đây, nếu thoả mãn các điều kiện từ

(a) đến (d) ở trên:

(i) chiến tranh, tình trạng chiến tranh (bất kể có tuyên bố chiến tranh hay

không) sự xâm l−ợc, hoạt động của kẻ thù n−ớc ngoài,

(ii) nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khởi nghĩa, đảo chính hoặc nội chiến,

65

(iii) nổi loạn, náo loạn, vi phạm kỷ luật, bãi công, hay bị bao vây bởi

những ng−ời không phải là ng−ời của Nhà thầu và các ng−ời làm thuê

khác của Nhà thầu và Nhà thầu phụ.

(iv) vũ khí đạn d−ợc của chiến tranh, vật liệu nổ, phóng xạ ion hoặc ô

nhiễm do hoạt động phóng xạ, ngoại trừ do có thể quy kết cho việc

Nhà thầu sử dụng vũ khí đạn d−ợc, chất nổ, phóng xạ và hoạt động

phóng xạ, và

(v) các thiên tai nh− động đất, lốc, bão hay hoạt động núi lửa.

22.2. Thông báo về Bất khả kháng

Nếu một bên bị hoặc sẽ bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp

đồng do tình trạng bất khả kháng, Bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc

hoặc tr−ờng hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công

việc đã và/hoặc sẽ bị cản trở. Thông báo phải đ−ợc gửi trong vòng ... ngày sau khi

bên đó nhận biết đ−ợc tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết đ−ợc về sự việc hoặc

tr−ờng hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, phải đ−ợc miễn cho việc thực hiện công việc

thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện

của họ.

Dẫu cho có các quy định nào khác của Khoản này, thì bất khả kháng cũng

không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia

theo Hợp đồng.

22.3. Nghĩa vụ giảm sự chậm trễ đến thấp nhất

Mỗi Bên th−ờng xuyên phải có sự nỗ lực hợp lý để tối thiểu hoá chậm trễ trong

việc thực hiện Hợp đồng do bất khả kháng.

Một bên phải gửi thông báo cho bên kia khi không còn bị ảnh h−ởng bởi tình

trạng bất khả kháng.

22.4. Các hậu quả của bất khả kháng

Nếu Nhà thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo hợp đồng

do bất khả kháng mà đã thông báo theo Khoản 22.2 [Thông báo về bất khả kháng],

và chịu sự chậm trễ và/ hoặc chịu chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền

theo Khoản 23.1 [Khiếu nại của nhà thầu]:

(a) kéo dài thời gian do sự chậm trễ nh− vậy, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị

chậm trễ, theo Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành], và

(b) Nếu sự việc hay tr−ờng hợp thuộc loại đ−ợc mô tả trong phần từ (i) tới (iv)

của Khoản 19.1 [Định nghĩa về bất khả kháng] và, trong tr−ờng hợp từ phần (ii) tới (iv)

xảy ra ở n−ớc sở tại, đ−ợc thanh toán các chi phí này.

66

Sau khi nhận đ−ợc thông báo này, Chủ đầu t− phải thực hiện theo Khoản 10.5

[Quyết định} để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

22.5. Bất khả kháng ảnh h−ởng đến Nhà thầu phụ

Nếu bất kỳ Nhà thầu phụ nào có quyền theo Hợp đồng hay theo thoả thuận liên

quan đến các công việc làm giảm nhẹ tình trạng bất khả kháng theo các khoản bổ

sung hay rộng hơn những gì đã quy định trong Điều này, thì những sự việc và tình

trạng bất khả kháng bổ sung hoặc rộng hơn này sẽ không miễn cho Nhà thầu khỏi

phải thực hiện hoặc cho phép họ đ−ợc giảm nhẹ theo Điều này.

22.6. Chấm dứt hợp đồng, thanh toán, hết trách nhiệm

Nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang đ−ợc tiến hành bị cản trở liên tục

trong thời gian ... ngày do Bất khả kháng đã đ−ợc thông báo theo Khoản 22.2 [Thông

báo Bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do

cùng bất khả kháng đã đ−ợc thông báo, thì một trong hai Bên có thể gửi thông báo

chấm dứt Hợp đồng cho Bên kia. Trong tr−ờng hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ

có hiệu lực ... ngày sau khi có thông báo và Nhà thầu phải thực hiện theo Khoản 19.3

[Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu].

Đối với tr−ờng hợp chấm dứt này, Chủ đầu t− sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:

(a) các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã đ−ợc thực hiện mà giá đã

đ−ợc nêu trong Hợp đồng;

(b) Chi phí cho thiết bị và vật t− đ−ợc đặt hàng cho công trình đã đ−ợc chuyển

tới cho Nhà thầu, hoặc những thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng:

thiết bị và vật t− này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu t− khi đã đ−ợc

Chủ đầu t− thanh toán, và Nhà thầu sẽ để cho Chủ đầu t− tuỳ ý sử dụng;

(c) mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong tr−ờng hợp bất khả kháng Nhà

thầu phải chịu một cách hợp lý với hy vọng hoàn thành công trình;

(d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Nhà thầu khỏi công trình

và trả lại các hạng mục thiết bị này cho công trình của Nhà thầu ở n−ớc của họ (hoặc

đến một nơi khác với chi phí không lớn hơn); và

(e) Chi phí bồi th−ờng cho đội ngũ nhân viên và các ng−ời lao động đ−ợc Nhà

thầu thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp

đồng.

22.7. Hết trách nhiệm thực hiện theo qui định của pháp luật

Bất kể mọi quy định khác của Điều này, nếu một sự việc hay tr−ờng hợp ngoài

khả năng kiểm soát của các Bên (bao gồm, nh−ng không giới hạn chỉ ở bất khả

kháng) xảy ra mà làm một hoặc hai Bên không thể hoặc không theo luật để hoàn

thành nghĩa vụ theo hợp đồng của họ hoặc theo luật điều chỉnh Hợp đồng, mà các

67

bên đ−ợc quyền không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, trên cơ sở thông báo của

bên này cho bên kia về sự việc hoặc tr−ờng hợp này thì:.

(a) Các Bên sẽ hết nghĩa vụ tiếp tục thực hiện công việc này, mà không làm

ph−ơng hại các quyền của bất kể bên nào đối với bất kỳ sự vi phạm Hợp đồng từ

tr−ớc, và

(b) Tổng số tiền Chủ đầu t− phải trả cho Nhà thầu sẽ giống nh− số tiền lẽ ra đã

phải trả theo Khoản 22.6 [Chấm dứt công trình có lựa chọn, thanh toán và hết trách

nhiệm] nếu Hợp đồng đã bị chấm dứt theo Khoản 22.6.

điều 23. Khiếu nại vμ xử lý các tranh chấp

23.1. Khiếu nại của Nhà thầu

Trong tr−ờng hợp Nhà thầu tự cho rằng mình có quyền đối với bất kỳ sự gia hạn

thời gian hoàn thành và/hoặc bất cứ sự thanh toán thêm theo bất kỳ Điều khoản nào

của các Điều kiện này hoặc là có liên quan tới Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo

cho Chủ đầu t− mô tả sự việc hay tr−ờng hợp dẫn tới việc phát sinh khiếu nại. Thông

báo phải đ−ợc đ−a ra ngay và không đ−ợc quá ... (28 ngày) sau khi Nhà thầu nhận

thấy hoặc lẽ ra đã ý thức đ−ợc sự việc hoặc tr−ờng hợp.

Nếu Nhà thầu không thông báo về khiếu nại, trong vòng ... (28 ngày) thì thời

gian hoàn thành sẽ không đ−ợc kéo dài, Nhà thầu sẽ không đ−ợc quyền thanh toán

thêm và Chủ đầu t− không phải chịu mọi trách nhiệm về khiếu nại. Nếu không sẽ áp

dụng những quy định sau đây của Khoản này.

Nhà thầu cũng phải trình các thông báo khác theo Hợp đồng yêu cầu và các chi

tiết bổ sung cho việc khiếu nại, tất cả đều có liên quan tới sự việc hoặc tr−ờng hợp

này.

Nhà thầu phải giữ các bản hồ sơ hiện có ở tại công tr−ờng hoặc là ở một nơi mà

Chủ đầu t− có thể chấp nhận vì có thể sẽ cần thiết để minh chứng cho khiếu nại . Với

việc không thừa nhận trách nhiệm của Chủ đầu t−, Chủ đầu t− có thể sau khi nhận

đ−ợc bất cứ một thông báo nào theo Khoản này, phải giám sát việc l−u giữ các hồ sơ

và/hoặc h−ớng dẫn Nhà thầu tiếp tục l−u giữ lâu hơn các hồ sơ hiện có. Nhà thầu

phải cho phép Chủ đầu t− kiểm tra tất cả các hồ sơ, và phải nộp các bản sao (nếu

đ−ợc yêu cầu) cho Chủ đầu t−.

Trong thời gian ... ngày sau khi Nhà thầu ý thức đ−ợc (hoặc lẽ ra đã phải ý thức

đ−ợc), về sự việc hoặc tr−ờng hợp đ−a đến khiếu nại, hoặc là trong khoảng thời gian

khác t−ơng tự mà có thể đ−ợc Nhà thầu đ−a ra và đ−ợc Chủ đầu t− phê duyệt, Nhà

thầu phải gửi cho Chủ đầu t− đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm cả các chi tiết hỗ trợ

về cơ sở của việc khiếu nại và của yêu cầu kéo dài thời gian và / hoặc thanh toán

thêm. Nếu sự việc hoặc tr−ờng hợp dẫn đến khiếu nại vẫn tiếp tục có hiệu lực thì:

(a) các chi tiết đầy đủ của khiếu nại sẽ đ−ợc xem xét nh− là tạm thời;

68

(b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp các khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy sự

chậm trễ tích lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại và những chi tiết cụ thể mà Chủ đầu t−

có thể yêu cầu; và

(c) Nhà thầu phải gửi bản khiếu nại cuối cùng trong vòng ... ngày sau khi hết

ảnh h−ởng do sự việc hoặc tr−ờng hợp gây ra, hoặc trong khoảng thời gian khác có

thể đ−ợc Nhà thầu đề xuất và đ−ợc Chủ đầu t− đồng ý.

Trong vòng ... ngày sau khi nhận đ−ợc một khiếu nại hoặc các chi tiết hỗ trợ

thêm cho khiếu nại tr−ớc đây, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể đ−ợc Chủ đầu

t− đề xuất và Nhà thầu chấp nhận, Chủ đầu t− phải trả lời với sự tán thành hay không

tán thành và các nhận xét chi tiết. Họ cũng có thể yêu cầu thêm bất cứ chi tiết nào,

nh−ng tuy nhiên phải đ−ợc trả lời trên các nguyên tắc của vụ khiếu nại trong khoảng

thời gian đó.

Mỗi Chứng chỉ thanh toán phải bao gồm các khoản tiền khiếu nại nh− đã đ−ợc

chứng minh hợp lý đúng với các điều khoản liên quan của Hợp đồng. Ngoại trừ và

cho đến khi các chi tiết đ−ợc cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn bộ khiếu nại, Nhà

thầu sẽ chỉ đ−ợc quyền thanh toán cho phần của khiếu nại mà đã có thể chứng minh

đ−ợc.

Chủ đầu t− sẽ phải tiến hành theo Khoản 10.5 [Quyết định] để thống nhất hoặc

quyết định (i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (tr−ớc hoặc sau hạn định) theo

Khoản 7.4 [Gia hạn thời gian hoàn thành] và /hoặc (ii) thanh toán thêm (nếu có) mà

Nhà thầu đ−ợc quyền theo Hợp đồng.

Các yêu cầu của Khoản này là phần bổ sung thêm cho mọi khoản khác có thể

áp dụng cho một khiếu naị. Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản này hoặc Khoản

khác có liên quan đến khiếu nại, thì bất cứ sự kéo dài thời gian hoàn thành và / hoặc

khoản thanh toán thêm sẽ phải đ−ợc xét đến mức độ ( nếu có ) mà sự vi phạm này

đã cản trở hoặc làm ảnh h−ởng đến việc điều tra khiếu nại, trừ khi khiếu nại không

nằm trong đoạn thứ hai của Khoản này.

23.2. Việc cử Ban xử lý tranh chấp

Các tranh chấp phải đ−ợc phân xử bởi Ban xử lý tranh chấp theo Khoản 23.4 [Có

Quyết định của Ban xử lý tranh chấp]. Các bên sẽ cùng chỉ định  ra  Ban  xử  lý  tranh

chấp vào thời hạn ...... ngày sau khi một bên thông báo cho Bên kia về ý định của mình

về việc đ−a tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp dựa theo Khoản 23.4.

Ban xử lý tranh chấp gồm, nh− quy định trong Điều kiện riêng, một hoặc ba

ng−ời có trình độ phù hợp (“những thành viên“). Nếu số l−ợng thành viên không đ−ợc

quy định nh− vậy và các Bên không thống nhất, thì Ban xử lý tranh chấp sẽ gồm ba

ng−ời.

69

Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba ng−ời, thì mỗi Bên sẽ cử một thành viên

để cho bên kia chấp thuận. Các bên sẽ lấy ý kiến của hai thành viên này và sẽ thoả

thuận về thành viên thứ ba, ng−ời sẽ đ−ợc chỉ định làm Chủ tịch.

Tuy nhiên, nếu nh− có danh sách các thành viên hiện có trong Hợp đồng, thì

các thành viên sẽ đ−ợc chọn từ danh sách này hơn là một ng−ời nào khác mà không

thể hoặc không tự nguyện chấp nhận sự chỉ định vào Ban xử lý tranh chấp.

Sự thống nhất giữa các Bên và cả thành viên duy nhất ("ng−ời  xử  lý  tranh

chấp") hoặc là từng ng−ời một trong ba thành viên đ−ợc sẽ kết hợp chặt chẽ bằng

việc tham khảo Điều kiện chung của thoả thuận xử lý tranh chấp đ−ợc nêu trong Phụ

lục của Điều kiện chung, với các sửa đổi đ−ợc thống nhất giữa các thành viên.

Các khoản thù lao cho thành viên duy nhất hoặc của mỗi một trong ba thành

viên sẽ đ−ợc các bên thống nhất khi thoả thuận các mục chỉ định. Mỗi bên sẽ chịu

trách nhiệm trả một nửa khoản thù lao này.

Nếu ở thời điểm nào đó mà các bên thoả thuận, họ có thể chỉ định một ng−ời

thích hợp hoặc các ng−ời để thay thế một hoặc nhiều thành viên của Ban Xử lý. Trừ

khi các Bên thoả thuận khác, việc chỉ định sẽ có hiệu lực nếu một thành viên từ chối

đảm nhận hoặc không thể đảm nhận bởi nguyên nhân tử vong, không có năng lực, từ

chức hoặc kết thúc nhiệm kỳ. Việc thay thế phải đ−ợc chỉ định theo cách t−ơng tự nh−

đối với việc chỉ định hoặc thoả thuận ng−ời bị thay thế nh− mô tả trong khoản này.

Việc chỉ định bất cứ thành viên nào có thể bị kết thúc bằng sự nhất trí của cả

hai Bên, nh−ng không đ−ợc bởi Chủ đầu t− hoặc Nhà thầu tự ý hành động. Mặt khác

trừ khi có sự đồng ý của cả hai Bên, việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp (gồm mỗi

thành viên) sẽ chấm dứt khi Ban xử lý tranh chấp đã đ−a ra quyết định về việc phân

xử tranh chấp theo Khoản 23.4 trừ khi các tranh chấp khác đã đ−ợc đ−a lên Ban xử lý

tranh chấp vào thời gian đó theo Khoản 23.4, ở tr−ờng hợp mà thời điểm liên quan sẽ

là khi Ban xử lý tranh chấp đã đ−a ra quyết định về những tranh chấp này.

23.3. Không thoả thuận đ−ợc về Ban xử lý tranh chấp

Nếu có bất cứ điều kiện nào d−ới đây gồm:

(a) các Bên bất đồng trong việc chỉ định thành viên duy nhất của Ban xử lý

tranh chấp vào thời hạn đ−ợc nêu trong Khoản 23.2,

(b) một trong hai Bên không đề cử đ−ợc thành viên (để bên kia chấp thuận) cho

Ban xử lý tranh chấp gồm ba ng−ời vào thời hạn đó,

(c) các Bên không thống nhất việc chỉ định thành viên thứ ba (để giữ vai trò

Chủ tịch của Ban xử lý tranh chấp ) vào thời hạn đó,

(d) các Bên không thống nhất việc chỉ định một ng−ời thay thế trong vòng ...

(42 ngày) ngay sau ngày mà thành viên duy nhất hoặc một trong ba thành viên từ

70

chối hoặc không thể đảm nhận công việc do tử vong, không đủ khả năng, từ chức

hoặc hết nhiệm kỳ,

thì cơ quan chỉ định hoặc viên chức có tên trong Điều kiện riêng, dựa trên yêu cầu

của một Bên nào hoặc cả hai Bên và sau khi trao đổi thoả đáng với hai Bên, sẽ chỉ

định thành viên vào Ban xử lý tranh chấp. Việc chỉ định này sẽ là kết luận cuối cùng.

Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả một nửa tiền thù lao cho cơ quan hoặc viên chức

đ−ợc quyền chỉ định này.

23.4. Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp

Nếu một tranh chấp (bất cứ loại nào) xảy ra giữa các Bên liên quan đến, hoặc

phát sinh ngoài Hợp đồng hoặc việc thi công công trình, bao gồm bất cứ tranh chấp

nào liên quan đến việc chứng nhận, xác định, h−ớng dẫn, ý kiến hoặc đánh giá của

Chủ đầu t−, thì ngay sau khi Ban xử lý tranh chấp đ−ợc chỉ định theo Khoản 23.2

[Việc cử Ban xử lý tranh chấp] và 23.3 [Không thoả thuận đ−ợc về Ban xử lý tranh

chấp] mỗi bên có thể đề đạt tranh chấp bằng văn bản cho Ban xử lý tranh chấp để ra

quyết định, có gửi các bản sao cho Bên kia. Các ý kiến này phải đ−ợc nêu rõ là

chúng đ−ợc thực hiện theo Khoản này.

Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba ng−ời thì Ban xử lý tranh chấp sẽ đ−ợc coi

nh− đã nhận các ý kiến này vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp cũng nhận đ−ợc.

Hai Bên phải ngay lập tức có đủ mọi thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo

điều kiện tiếp cận công tr−ờng và các ph−ơng tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp

có thể yêu cầu cho mục đích đ−a ra quyết định cho việc tranh chấp, Ban xử lý tranh

chấp phải đ−ợc coi là không hành động nh− các trọng tài.

Trong thời gian ... ngày sau khi nhận đ−ợc các ý kiến nh− vậy, hoặc nhận đ−ợc

khoản tạm ứng theo nh− Phụ lục số ... [Ban xử lý tranh chấp]. Những Điều kiện chung

của thoả thuận xử lý tranh chấp, bất cứ kỳ hạn nào muộn hơn, hoặc trong khoảng

thời gian khác có thể đ−ợc Ban xử lý tranh chấp đề xuất và đ−ợc hai Bên chấp thuận

Ban xử lý tranh chấp phải đ−a ra quyết định của mình, những quyết định này phải

hợp lý và phải đ−ợc công bố rằng nó phù hợp với khoản này. Tuy nhiên nếu nh−

không Bên nào thanh toán đầy đủ các hoá đơn đ−ợc nộp bởi mỗi thành viên đúng

theo Phụ lục số ... [Ban xử lý tranh chấp], Ban xử lý tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ

phải đ−a ra quyết định cho đến khi hoá đơn đ−ợc thanh toán đầy đủ. Quyết định sẽ

ràng buộc hai Bên phải thực hiện ngay lập tức quyết định trừ khi và cho đến khi đ−ợc

xem xét lại theo sự hoà giải hoặc một quyết định trọng tài nh− đ−ợc mô tả d−ới đây.

Trừ khi Hợp đồng đã chấm dứt, kh−ớc từ hoặc huỷ bỏ, Nhà thầu phải tiếp tục thực

hiện công trình theo Hợp đồng.

Nếu một Bên không thoả mãn với quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì Bên

đó trong vòng ... ngày sau khi nhận đ−ợc quyết định, có thể thông báo cho Bên kia

về việc ch−a thoả mãn của mình. Nếu Ban xử lý tranh chấp không đ−a ra quyết định

71

trong vòng ... ngày (hoặc thời gian khác đ−ợc chấp nhận) sau khi nhận đ−ợc hồ sơ

hoặc khoản thanh toán nh− vậy thì bên này trong vòng ...... ngày sau thời hạn này có

thể thông báo cho Bên kia về việc ch−a thoả mãn.

Trong mỗi sự kiện, thông báo về việc ch−a thoả mãn phải công bố là nó phù

hợp với Khoản này, và trình bày những vấn đề của Tranh chấp và những lý do ch−a

thoả mãn. Ngoại trừ những quy định trong Khoản 23.7 [Không tuân thủ quyết định

của Ban xử lý tranh chấp] và 23.8 [Hết hạn việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp], không

bên nào đ−ợc quyền khởi sự phân xử tranh chấp trừ khi một thông báo về việc ch−a

thoả mãn đã đ−ợc đ−a ra theo khoản này.

Nếu Ban xử lý tranh chấp đã đ−a ra quyết định của mình về một vấn đề tranh

chấp cho hai bên, và không có thông báo việc ch−a thoả mãn do các bên đ−a ra

trong vòng ...... ngày sau khi nhận đ−ợc quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì

quyết định sẽ là cuối cùng và ràng buộc cả hai bên.

23.5. Hoà giải một cách hữu hảo

Đối với nội dung mà thông báo ch−a thoả mãn đ−ợc đ−a ra theo Khoản 23.4 ở

trên, các Bên phải cố gắng để giải quyết tranh chấp bằng hoà giải tr−ớc khi khởi kiện.

Tuy nhiên trừ khi các Bên thoả thuận khác, việc trọng tài phân xử có thể tiến hành

vào hoặc sau ngày thứ ... sau ngày thông báo không thoả mãn đ−ợc đ−a ra, thậm chí

đã không có một cố gắng hoà giải nào.

23.6. Trọng tài

Trừ khi tranh chấp đ−ợc giải quyết bằng hoà giải, còn bất kỳ tranh chấp nào

liên quan đến quyết định của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) ch−a phải là cuối cùng và

ràng buộc đều phải đ−ợc giải quyết bởi trọng tài Việt Nam. Ngoại trừ có những thoả

thuận khác bởi hai bên:

(a) Tranh chấp phải đ−ợc giải quyết xong theo các Quy tắc trọng tài của Phòng

Công nghiệp và Th−ơng mại Việt Nam,

(b) Tranh chấp phải đ−ợc giải quyết bởi ba trọng tài đ−ợc chỉ định theo các Quy

tắc này và

(c) Việc giải quyết tranh chấp của trọng tài phải đ−ợc thực hiện bằng ngôn ngữ

giao tiếp đ−ợc quy định trong khoản 3.1 [Luật vμ Ngôn ngữ ].

Các trọng tài sẽ có toàn quyền đ−ợc xem xét duyệt lại mọi chứng chỉ, xác định,

h−ớng dẫn, các ý kiến hoặc đánh giá của Chủ đầu t− (hay đại diện của họ) và mọi

quyết định của Ban xử lý tranh chấp liên quan đến tranh chấp.

Sẽ không bên nào bị hạn chế trong việc đ−a ra tr−ớc các trọng tài những bằng

chứng hay luận cứ tr−ớc đây đã đ−ợc trình tại Ban xử lý tranh chấp hoặc những lý

do không thoả mãn đ−ợc nêu ra trong thông báo không thoả mãn. Mọi quyết định

của Ban xử lý tranh chấp phải đ−ợc xem xét nh− chứng cớ trong phân xử trọng tài.

72

Việc trọng tài phân xử có thể đ−ợc bắt đầu tr−ớc hoặc sau khi hoàn thành công

trình. Trách nhiệm của các Bên và Ban xử lý tranh chấp sẽ không bị thay đổi bởi bất

kỳ lý do nào gây ra bởi việc phân xử trọng tài đ−ợc diễn ra trong quá trình thực hiện

công trình.

23.7. Không tuân thủ quyết định của Ban xử lý tranh chấp

Trong tr−ờng hợp mà :

(a) Không Bên nào đ−a ra thông báo không thoả mãn trong thời gian đ−ợc quy

định tại Khoản 23.4 [Có Quyết định của Ban xử lý tranh chấp],

(b) Quyết định có liên quan của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) là cuối cùng và

bắt buộc,

(c) Một Bên không tuân thủ quyết định này thì Bên kia có thể trong khi không

làm tổn hại đến các quyền lợi khác có thể có, tự đ−a việc không tuân thủ này lên

trọng tài phân xử theo Khoản 23.6 [Trọng tμi]. Khoản 23.4 [Có Quyết định của Ban xử

lý tranh chấp] và Khoản 20.5 [Hoμ giải một cách hữu hảo] sẽ không đ−ợc áp dụng

cho việc này.

23.8. Hết hạn việc chỉ định của Ban xử lý tranh chấp

Nếu tranh chấp xảy ra giữa các bên liên quan đến hoặc phát sinh ngoài hợp

đồng hoặc việc thực hiện công trình và không có Ban xử lý tranh chấp tại chỗ, do bởi

hết hạn chỉ định hay lý do khác thì:

(a) Khoản 23.4 [Có Quyết định của Ban xử lý tranh chấp] và Khoản 23.5 [Hòa

giải một cách hữu hảo] sẽ không áp dụng, và

(b) Tranh chấp có thể đ−ợc trực tiếp đ−a lên trọng tài phân xử theo Khoản 23.6

[Trọng tμi].

điều 24. Quyết toán hợp đồng

24.1. Quyết toán hợp đồng

Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đ−ợc Biên bản nghiệm thu và xác nhận của

Chủ đầu t− rằng Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo qui định của hợp

đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu t− ... bộ dự thảo quyết toán hợp đồng với các tài

liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu t− đã chấp thuận:

a)	Giá trị của tất cả các công việc đ−ợc làm theo đúng Hợp đồng, và

b)	Số tiền khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán theo Hợp đồng hoặc các

thỏa thuận khác .

Nếu Chủ đầu t− không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu ch−a cung cấp đủ cơ sở

để xác nhận một phần nào đó của dự thảo quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ cung

cấp thêm thông tin khi Chủ đầu t− có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi dự thảo theo sự

73

nhất trí của hai bên. Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu t− quyết toán hợp

đồng nh− hai bên đã nhất trí.

Tuy nhiên nếu sau khi có những cuộc thảo luận giữa các bên và bất kỳ thay đổi

nào trong dự thảo quyết toán hợp đồng mà hai bên đã nhất trí, Chủ đầu t− sẽ thanh

toán các phần đã thống nhất này của dự thảo quyết toán hợp đồng phù hợp với

Khoản 5.3 [Thanh toán].

Khi trình quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình Bản thanh toán trên giấy tờ

khẳng định rằng toàn bộ Quyết toán hợp đồng thể hiện việc thanh toán đầy đủ và giải

quyết xong tất cả số tiền phải trả cho Nhà thầu theo hoặc liên quan đến Hợp đồng.

Bản thanh toán này có thể nêu rằng nó sẽ có hiệu lực khi Nhà thầu đã nhận lại Bảo

lãnh Hợp đồng và việc cân bằng nợ nần của số tiền này mà Bản thanh toán sẽ có

hiệu lực vào ngày đó.

Căn cứ vào Khoản 5.3 [Thanh toán], Chủ đầu t− sẽ thanh toán cho Nhà thầu

toàn bộ số tiền còn nợ sau khi trừ đi tất cả số tiền mà Chủ đầu t− đ−ợc quyền theo

Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu t−].

24.2. Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu t−

Chủ đầu t− sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề

gì theo hoặc liên quan đến Hợp đồng hoặc thi công Công trình, trừ khi Nhà thầu đã

nêu cụ thể một số tiền dùng cho việc đó :

a)	Trong Quyết toán hợp đồng và

b)	Trừ những vấn đề và việc nảy sinh sau khi ký Biên bản nghiệm thu công trình

trong bản quyết toán hợp đồng đ−ợc nêu trong Khoản 24.1 [Quyết toán hợp

đồng].

Tuy nhiên, Khoản này không giới hạn trách nhiệm của Chủ đầu t− về các nghĩa

vụ bồi th−ờng hay trách nhiệm của Chủ đầu t− trong các tr−ờng hợp gian dối, cố ý vi

phạm hay tiến hành sai công việc do lơ là của Chủ đầu t− .

điều 25. Điều khoản chung

25.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này

25.2. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và ......... Phụ lục đ−ợc lập thành ... bản bằng

tiếng Việt. Chủ đầu t− sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Nhà thầu  sẽ giữ ... bản tiếng Việt

(Tr−ờng hợp có sử dụng từ hai thứ Ngôn ngữ trở lên thì qui định thêm về số bản hợp

đồng bằng các Ngôn ngữ khác).

25.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày...............................

Đại diện Nhμ thầu

Đại diện chủ đầu t−

74

75